1. Popis realizace projektu za sledované období

V průběhu sledovaného období probíhala příprava a realizace vzdělávacích modulů Veřejné zakázky, kontrola, audit; Projektové řízení pro pokročilé; Integrovaný přístup k řešení projektů. V modulu Základy strukturální a regionální politiky probíhá příprava. Níže je uvedena tabulka proběhlých vzdělávacích modulů:

|  | Veřejné zakázky, Kontrola, Audit | Projektové řízení pro pokročilé | Integrovaný přístup k řešení projektů |
| --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | 26. - 27.2 | 12. - 13.3 | 16. - 17.4 |
| Jihlava | 26. - 27.3 | 9. - 10.4 | 23. - 24.4 |
| Žďár nad Sázavou | 2. - 3.4 | 16. - 17.4 |  |
| Pelhřimov | 9. - 10.4 | 29. - 30.4 |  |
| Třebíč | 16. - 17.4 |  |  |
| Havl. Brod | 23. - 24.4 |  |  |

2. Další plán realizace projektu

V následujícím období budou realizovány moduly Projektové řízení pro pokročilé, Integrovaný přístup k řešení projektů ve zbývajících městech a bude zahájena výuka modulu Základy strukturální a regionální politiky. Níže je uvedena tabulka s plánovanými termíny školení pro monitorovací období od
6. 5. 2015

|  | Projektové řízení pro pokročilé | Integrovaný přístup k řešení projektů | Základy strukturální a regionální politiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Jihlava |  |  | 17. - 18.6 |
| Jihlava |  |  | 25. - 26.6 |
| Žďár nad Sázavou |  | 14. - 15.5 | 27. - 28.8 |
| Pelhřimov |  | 21. - 22.5 | 2. - 3. 9 |
| Třebíč | 14. - 15.5 | 28. - 29.5 | 10. - 11.9 |
| Havl. Brod | 28. - 29.5 | 25. - 26.6 | 24. - 25.9 |

Na červen 2015 je dále plánována konference pro regionální partnery.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

K naplňování cílů dochází postupně dle realizovaných dílčích aktivit projektu. Celkové zhodnocení bude provedeno po ukončení projektu.

| 4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |
| --- |
| Popis změny v projektu: |
| Datum oznámení pracovišti ÚRR: |  |  |  |  |  |
| Přijatá opatření: |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Jiné peněžní příjmy projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – ANO* NE* (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky) |
| Typ příjmu: |  |  |  | Výše příjmu (Kč) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu: |
| Typ příjmu | Výše příjmu (Kč) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt celkem |  |  |  |  |  |  |  |

* Nehodící se škrtněte.

| 6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 relevantní pouze pro závěrečnou zprávu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: ANO* NE* |

* Nehodící se škrtněte.

| 7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána |
| --- |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |  |
| Datum zahájení |  |  | Datum ukončení |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |

8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni

8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

# Text boxes

RK-18-2015-49, př.1

Počet stran: 3