RK-22-2015-57, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XVIII.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změny rozpočtu na ř. 6090 v souvislosti s uzavřením dodatků č. 2 na smlouvy o dílo na stavební práce v Pelhřimově a Humpolci Změna na ř. 6114 Změna rozpočtu na ř. 5114 v souvislosti s ukončením výběrových řízení VŘ007 a VŘ008. |
| Zdůvodnění změn: Při kontrole položkového rozpočtu při finální fakturaci byly zjištěny neprostavěné položky (umyvadla, dřezy) u stavebních akcí Pelhřimov a Humpolec, změnu řeší dodatky č. 2 ke smlouvám o dílo. Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“ Původní cena: 10 496 579,97 Kč bez DPH (12 700 861,89 Kč s DPH) Méněpráce: 10 350,00 Kč bez DPH (12 523,50 Kč s DPH) Cena s dodatkem: 10 486 229,97 Kč bez DPH (12 688 338,39 Kč s DPH) Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“ Původní cena: 10 682 908,23 Kč bez DPH (12 285 344,73 Kč s DPH) Méněpráce: 12 611,24 Kč bez DPH (14 502,92 Kč s DPH) Cena s dodatkem: 10 670 296,99 Kč bez DPH (12 270 841,81 Kč s DPH) Změna má vliv na rozpočet projektu na ř. 6090. Nezpůsobilé výdaje na objektu Pelhřimov management (překročení limitů sociálně terapeutické dílny mandlovna-žehlírna) převádíme z ř. 5114 na ř. 6114. Nezpůsobilá část 122 000 Kč bez DPH, 147 620 Kč s DPH, celková výše ř. 6114 zůstává zachována. Po uzavření smluv o dílo, resp. kupních smluv na dodávky nábytku a kancelářského vybavení (VŘ007) a elektrických spotřebičů, strojních zařízení a dalšího příslušenství (VŘ008) měníme rozpočet ř. 5114. Celkové výdaje ř. 5114 ve výši 1 150 877,99 Kč bez DPH, 1 382 513,87 Kč s DPH, nezpůsobilá část 121 532,99 Kč bez DPH, 147 054,92 Kč s DPH. Současně upravujeme parametry a názvy ukončených VŘ dle jejich administrace, skutečných termínů zahájení a ukončení, předpokládaných a vysoutěžených hodnot. Tyto změny jsou popsány v příloze OoZ XIX, v dílčích změnách v projektové žádosti. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů Dodatek smlouvy o dílo č. 2 „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“ Dodatek smlouvy o dílo č. 2 „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“ |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |