RK-24-2015-53, př. 1

Počet stran: 2

- Oznámení příjemce o změnách č. XX.

- v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 |  | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: - Ukončení VŘ010 - Změna na ř. 5112 po ukončení VŘ009 - Změna na ř. 6014 - Změna rozpočtu na ř. 6019 - Změna na ř. 6114 po ukončení VŘ011 a VŘ012 - Další projektový a finanční manažer projektu |  |  |
| Zdůvodnění změn: - Po ukončeném VŘ010 zůstává rozpočet ř. 5050 nezměněn. - Po ukončení VŘ009 měníme rozpočet ř. 5112. Změna o 46 380,00 Kč bez DPH, 56 119,80 Kč s DPH na 122 120,00 Kč bez DPH, 147 765,20 Kč s DPH. - Dle skutečného čerpání v projektu upravujeme rozpočet ř. 6014. Snížení o 54 550,00 Kč bez DPH, 66 005 Kč s DPH na 15 450,00 Kč bez DPH, 18 695,00 Kč s DPH. - Vzhledem k tomu, že již nepředpokládáme další náklady na ř. 6019, snižujeme rozpočet řádku dle skutečného čerpání. Snížení o 492 169,20 Kč bez DPH, 524 937,60 Kč s DPH na 165 330,80 Kč bez DPH, 179 602,40 Kč s DPH. Z této částky jsou nezpůsobilé výdaje (korekce 5% za AD) 3 564 Kč bez DPH, 4 325,75 Kč s DPH. - Po ukončení VŘ011 a VŘ012 upravujeme rozpočet ř. 6114. Snížení o 64 324,05 Kč bez DPH, 77 832 Kč s DPH na 466 675,95 Kč bez DPH, 564 678,00 Kč s DPH. - Z důvodu zvýšené administrativní náročnosti v závěru projektu se od 1. 7. 2015 stává druhým projektovým a finančním manažerem projektu Ing. Luděk Weber. Současně upravujeme parametry a názvy ukončených VŘ dle jejich administrace, skutečných termínů zahájení a ukončení, vysoutěžených hodnot. Tyto změny jsou popsány v příloze OoZ XX, v dílčích změnách v projektové žádosti. |  |  |
| Seznam přiložených dokumentů: - Dílčí změny v projektové žádosti - Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů - 3x Kupní smlouva - Smlouva o dílo |  |  |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |  |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |  |