#### RK-37-2015-12

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 37/2015 dne 8. 12. 2015

zpracoval: I. Hájková

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2014.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00945.0005 musí společnost Cormen s.r.o., se sídlem Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 25547593 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Inovace emulzních kosmetických systémů“ v termínu do 31. 12. 2015 a v termínu do 31. 1. 2016 předložit závěrečnou zprávu.

Dne 2. 12. 2015 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictvím datové schránky žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2016, tedy o další 3 měsíce. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-37-2015-12, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00949.0005 je obsahem materiálu RK-37-2015-12, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00945.0005 dle materiálu RK-37-2015-12, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00945.0005 dle materiálu 
RK-37-2015-12, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 12. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3