#### RK-38-2015-22, př. 2

počet stran: 8

###### VZOR FORMULÁŘE druhé části MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

###### Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Registrační číslo projektu | CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 |
| --- | --- |
| Název projektu | Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina |
| Číslo monitorovací zprávy | 5/2015 |
| Datum vypracování zprávy |  |
| HASH kód MZ v Benefit7 |  |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Název příjemce | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| IČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce | Mgr. et Bc. Petr Krčál Radní Kraje Vysočina |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Mgr. Marie Benešová |
| E-mail |  |

B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | KA 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nastavení systematické spolupráce v orgánu sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina |
| Období realizace klíčové aktivity | - 8. 2015 – 31. 10. 2015 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |  |
| K naplnění této klíčové aktivity došlo již během druhého monitorovacího období od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015 a tím byl také naplněn standard stanovený v bodě 4a a 4c přílohy č. 1 vyhlášky č. 437/2012 Sb. – personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Sociálně-právní ochrana dětí Krajského úřadu Kraje Vysočina je posílena o celkem 3,5 pracovníka. 1,0 pracovníka vykonává funkci v oblasti sociálně-právní ochrany; 1,0 pracovníka vykonává funkci v oblasti náhradní rodinné péče; 1,0 pracovníka vykonává funkci psychologa a 0,5 pracovníka vykonává funkci v oblasti koordinace sociálních pracovníků. Tyto funkce pracovníci vykonávali v plném rozsahu až do 31. 10. 2015. Výstupy – celkem: Nábor 3,5 úvazku nového pracovníka – uzavřeny 4 pracovní smlouvy. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Profesní rozvoj zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | - 8. 2015 – 31. 10. 2015 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |  |
| V rámci druhé klíčové aktivity byli pracovníci odborně vzděláváni v akreditovaných kurzech. Za dané monitorovací období se zúčastnilo celkem 9 zaměstnanců 25 vzdělávacích kurzů. Názvy kurzů a jména účastníků jsou uvedeny níže, údaje jsou seřazeny dle data uskutečnění kurzu. Srpen: celkem 20 získaných osvědčení v 7 vzdělávacích kurzech: - 11. 8. 2015 Vybrané relaxační techniky pro potřeby úředníků a pracovníků veřejné správy; účastníci: Mgr. Martin Jelínek; - 18. 8. 2015 Speciální techniky komunikace s dítětem; účastníci: Mgr. Marie Benešová, Bc. Milada Bárková, Mgr. Alena Nosková, Mgr. Bc. Ivana Matoušková; - 20. 8. 2015 Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou; účastníci: Mgr. Marie Benešová, Bc. Milada Bárková, PhDr. Ivan Matějů, Ing. Marie Nápravníková, JUDr. Dana Táborská; - 20. 8. 2015 Manipulace – jak jí konstruktivně čelit; účastníci: Mgr. Alena Nosková; - 25. 8. 2015 Jak rozpoznat dítě se znaky CAN – základní informace; účastníci: Mgr. Marie Benešová, Bc. Milada Bárková, Mgr. Kateřina Kosmáková; - 25. 8. 2015 Ochrana dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných v právu a praxi; účastníci: Mgr. Alena Nosková, Mgr. Bc. Ivana Matoušková; - 27. 8. 2015 Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti – aktuální právní úprava; účastníci: Mgr. Bc. Ivana Matoušková, Mgr. Alena Nosková, Mgr. Kateřina Kosmáková, Bc. Milada Bárková. Září: celkem 19 získaných osvědčení v 8 vzdělávacích kurzech: - 1. 9. 2015 Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi; účastníci: JUDr. Dana Táborská, Mgr. Marie Benešová, Mgr. Kateřina Kosmáková, Ing. Marie Nápravníková; - 3. 9. 2015 – 4. 9. 2015 Výcvik v krizové intervenci; účastníci: PhDr. Ivan Matějů; - 3. 9. 2015 – 4. 9. 2015 Konference MPSV k aktuálním otázkám SPOD; účastníci: Mgr. Kateřina Kosmáková, Mgr. Bc. Ivana Matoušková; - 8. 9. 2015 Správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád); účastníci: Mgr. Alena Nosková; - 15. 9. 2015 Dítě a poruchy rodinného prostředí – týrané, zanedbávané a zneužívané dítě; účastníci: Mgr. Marie Benešová, Mgr. Kateřina Kosmáková, Bc. Milada Bárková; - 17. 9. 2015 Potřeby dítěte a jejich naplnění (základní vzdělávací program); účastníci: Ing. Marie Nápravníková, JUDr. Dana Táborská; - 22. 9. 2015 Potřeby dítěte a jejich naplnění; účastníci: Mgr. Martin Jelínek, Mgr. Alena Nosková, PhDr. Ivan Matějů; - 25. 9. 2015 Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou; účastníci: Mgr. Martin Jelínek, Bc. Milada Bárková, Mgr. Kateřina Kosmáková Říjen: celkem 22 získaných osvědčení v 10 vzdělávacích kurzech: - 1. 10. 2015 Pěstounská péče a osvojení; účastníci: Mgr. Marie Benešová, Bc. Milada Bárková, JUDr. Dana Táborská, PhDr. Ivan Matějů, Mgr. Bc. Ivana Matoušková; - 5. 10. 2015 Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči – úvod do problematiky; účastníci: Mgr. Marie Benešová, Ing. Marie Nápravníková, Mgr. Martin Jelínek; - 8. 10. 2015 Znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti; účastníci: PhDr. Ivan Matějů; - 9. 10. 2015 Specifika komunikace s mladistvým klientem; účastníci: JUDr. Dana Táborská, Ing. Marie Nápravníková; - 13. 10. 2015 Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva; účastníci: Mgr. Kateřina Kosmáková, Mgr. Martin Jelínek; - 13. 10. 2015 Rodinné právo v novém občanském zákoníku; účastníci: JUDr. Dana Táborská, Ing. Marie Nápravníková - 15. 10. 2015 – 16. 10. 2015 Celostátní vzdělávací setkání orgánu sociálně-právní ochrany a kurátorů; účastník: Mgr. Martin Jelínek; - 16. 10. 2015 Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti léčení; účastníci: PhDr. Ivan Matějů, Ing. Marie Nápravníková; - 16. 10. 2015 Komunikace s klientem užívajícími návykové látky, účastníci: JUDr. Dana Táborská - 22. 10. 2015 Speciální techniky komunikace s dítětem; účastníci: Mgr. Martin Jelínek, Mgr. Marie Nápravníková, JUDr. Dana Táborská; . V daném monitorovacím období byla objednána tato literatura: - ROR: Rorschachův test; - ROR-CS: vyhodnocování: Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr.; - RORSCHACH: RORSCHACH – Praktická příručka; - ZTT: Zulligerův tabulkový test. Výstupy projektu za páté monitorovací období: - podpořeno 9 osob v 25 vzdělávacích kurzech, získání celkem 61 osvědčení o ukončení vzdělávacího programu. Výstupy projektu celkem: - podpořeno 9 osob v 85 vzdělávacích kurzech, získání celkem 238 osvědčení o ukončení vzdělávacího programu. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami a orgány veřejné moci |
| Období realizace klíčové aktivity | - 8. 2015 – 31. 10. 2015 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |  |
| Během daného monitorovacím období byla dne 29. 10. 2015 uskutečněna závěrečná konference projektu na téma „Rodina ohrožená a rodina náhradní v aktuálních legislativních podmínkách a společenských podmínkách“. Na konferenci vystoupili např. i zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv, psycholožky a soudce Ústavního soudu. V daném období se konaly celkem tři workshopy: - 4. 8. 2015 workshop na téma Kasuistický seminář, zaměřen na případy, kdy docházelo při řešení situace klientů k odborné spolupráci mezi OSPOD a dalšími FO, PO a orgány veřejné moci – standard číslo 14; - 25. 8. 2015 workshop na téma: Kontinuita sociální práce při péči o mladé dospělé po ukončení pěstounské péče a po jejich propuštění po zletilosti ze zařízení pro výkon ústavní výchovy – standard číslo 14; - 21. 10. 2015 workshop na téma Kasuistický seminář; zaměřen na případy, kdy docházelo při řešení situace klientů k odborné spolupráci mezi OSPOD a dalšími FO, PO a orgány veřejné moci – návaznost výkonu SPO na další subjekty; a tři kulaté stoly: - 8. 9. 2015 kulatý stůl na téma: Nastavení spolupráce při řešení otázky nezletilých běženců bez doprovodu v kontextu standardu č. 14; - 15. 10. 2015 Kulatý stůl k zavedeným standardům kvality ZDVOP; lektor: Bc. Michal Juryšek. - 27. 10. 2015 Kulatý stůl s pracovníky ORP na úseku SPOD na téma multidisciplinární spolupráce při řešení bytové situace rodin s dětmi SQ 14, dále SQ 2 a 3. - soudci V daném monitorovacím období byla vytvořena tato metodická doporučení: - Metodika pro OSPODy k práci s rodinami a dětmi ohroženými ztrátou bydlení; - Metodika pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; - Metodika na práci s rodinami ohroženými ztrátou bydlení; - Metodika na výkon funkce tzv. kolizního opatrovníka; - Metodika pro OSPOD k řešení situace osob z LGBT komunity; - Koncepce sociálně-právní ochrany dětí Kraje Vysočina (jejíž jedna část je Analýza pěstounské péče Kraje Vysočina) Výstupy během monitorovacího období: - tři workshopy, - tři kulaté stoly, - metodika pro OSPODy k práci s rodinami a dětmi ohroženými ztrátou bydlení, - Metodika pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; - Metodika na práci s rodinami ohroženými ztrátou bydlení; - Metodika na výkon funkce tzv. kolizního opatrovníka; - Metodika pro OSPOD k řešení situace osob z LGBT komunity; - Koncepce sociálně-právní ochrany dětí Kraje Vysočina (jejíž jedna část je Analýza pěstounské péče Kraje Vysočina) Výstupy celkem: - pět workshopů, - šest kulatých stolů, - metodické doporučení k utajovaným porodům, - metodické doporučení k vedení spisové dokumentace pro účely náhradní rodinné péče pro orgány sociálně-právní ochrany obcí s rozšířenou působností, - metodika pro OSPODy k práci s rodinami s dětmi ohroženými ztrátou bydlení, - Metodika pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; - Metodika na práci s rodinami ohroženými ztrátou bydlení; - Metodika na výkon funkce tzv. kolizního opatrovníka; - Metodika pro OSPOD k řešení situace osob z LGBT komunity; - Koncepce sociálně-právní ochrany dětí Kraje Vysočina (jejíž jedna část je Analýza pěstounské péče Kraje Vysočina) |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA 06 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení a administrativa |
| Období realizace klíčové aktivity | - 8. 2015 – 31. 10. 2015 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |  |
| Chod projektu byl po celou dobu zabezpečen projektovým manažerem, který neopomněl průběžně informovat další pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí o chodu projektu. Projektový manažer jednal se všemi zaměstnanci projektu, aby byly do konce října splněny všechny výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Dále také jednal s jednotlivými metodiky standardů, kteří nejsou zaměstnanci Kraje Vysočina. Během daného období proběhly následující konzultace: 25. 9. 2015, 29. 9. 2015, 30. 9. 2015: Konzultace s pracovníky OSPOD ohledně přílohy č. 1, vyhlášky 412/2012 Sb., standard č. 7a a přednáška na dané téma na konferenci; konzultant: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. 29. 9. 2015, 30. 9. 2015: Konzultace s pracovníky OSPOD a přenáška na konferenci ohledně přílohy č. 1, vyhlášky 412/2012 Sb., standard č. 7b; konzultant: PhDr. Alena Plšková. |  |

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

V souvislosti se schválenou podstatnou změnou projektu spočívající v prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2015, byl přepracován rozpočet projektu v oblasti osobních nákladů, který zohledňuje prodloužení pracovních smluv zaměstnanců. Tyto schválené změny byly zapracovány do rozpočtu projektu a realizačního týmu v Benefitu.

6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

| V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| 6.2 | Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena |
| 6.3. | Uveďte, čeho se změna/y týkala/y |

7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

| V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu |
| 7.2 | Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena |
| 7.3. | Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly |

8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

U zaměstnankyně Marie Benešové nesouhlasí počet odpracovaných hodin ve výkazech práce s počtem odpracovaných hodin v rozpisech mzdových nákladů. Pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina je stanovena pružná pracovní doba a jsou stanoveny čtyři po sobě jdoucí týdny pro účely evidence pružné pracovní doby, kdy zaměstnanec musí odpracovat 160 hodin (stanoveno příkazem ředitele, kterým se stanovují čtyři po sobě jdoucí týdny pro účely evidence pružné pracovní doby v období od 15. 12. 2014 do 13. 12. 2015). Čtyři po sobě jdoucí týdny plně nekorespondují s kalendářním měsícem. Docházka Marie Benešové (koordinátor sociálních pracovníků a manažer projektu) je vyrovnána v jednom monitorovacím období. Metodici standardů mají v popisu pozice v projektu předávání zkušeností pracovníkům v sociálně-právní ochraně. Dále však budou aktualizovat jednotlivé standardy a tím zajišťovat implementaci standardů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

9. Kontroly na místě

| Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. |  |
| --- | --- |
| 9.1. | Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu |
| 9.2 | Název kontroly |
| 9.3. | Číslo kontroly |
| 9.4. | Zaměření kontroly a závěry |
| 9.5. | Nápravná opatření splněna |
|  | ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA |
| 9.6. | Vyjádření příjemce |

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….

V případě, že byl zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, se použije následující:

Je proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu / je proti mně vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu

- mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce | Mgr. et Bc. Petr Krčál |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Radní Kraje Vysočina |
| Místo a datum |  |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Doplňující informace |  |

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.

Popište bližší informace. Tento postup v případě, kdy je proti příjemci veden výkon rozhodnutí či exekuční řízení, je využitelný pouze v případě čestného prohlášení, jež je součástí závěrečné monitorovací zprávy.