objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 2020 |
| Období: | 1.4.2016 – 30.12.2023 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je příprava a realizace žádosti v ISKP14+ včetně příloh a administrace žádostí o platbu.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídícím orgánem IROP.

- Příprava projektu

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti |
| --- | --- |
| Zpracování žádosti: |  |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA | 32 500,- 36 990,- |
| spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | 21 410,- 12 350,- |
| konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti | 9 750,- |
| Výběrové řízení: | X |
| Supervize zadávací / kvalifikační dokumentace a výzvy k podání nabídek a konzultace s ŘO (součinnost klienta) |  |
| Supervize administrace dodatečných informací, otevírání obálek, posouzení kvalifikace, příprava jednání hodnotící komise |  |
| Spolupráce při procesu hodnocení nabídek |  |
| Poradenství při přípravě projektu: |  |
| konzultace projektu se žadatelem o dotaci zahrnující: podmínky výzvy, harmonogram projektu, konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy | 18 810,- |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (2x) | 59 800,- |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | 20 070,- |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 16 860,- |
| Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn | 17 470,- |
| Udržitelnost |  |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv) Spolupráce na vypořádání připomínek auditu Návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd. | 64 900,- 5 850,- |
| Cena za projekt celkem: | 316 760,- |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu (osobní výdaje budou podloženy pracovními výkazy a odpracovanými hodinami)

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem |  |
| --- | --- |
| Příprava v Kč | 131 810,- |
| Realizace v Kč | 114 200,- |
| Udržitelnost v Kč | 70 750,- |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2016 | 188 910,- |
| 2017 | 57 100,- |
| 2018 | 14 150,- |
| 2019 | 14 150,- |
| 2020 | 14 150,- |
| 2021 | 14 150,- |
| 2022 | 14 150,- |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 30. 12. 2023.

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita „poradenství při realizaci projektu“ a „udržitelnost“ a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 184 950,- Kč.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Poradenství při přípravě projektu: | 2016 |
| konzultace projektu se žadatelem o dotaci zahrnující: podmínky výzvy, harmonogram projektu, konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy |  |
| Zpracování žádosti: | 2016 |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu |  |
| spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem |  |
| konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti |  |
| Poradenství při realizaci projektu: | 2016 - 2017 |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (2x) |  |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur |  |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu |  |
| Udržitelnost: | 2018 - 2022 |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv) |  |

- Projektový tým PKKV

Ing. Jiří Kubera

Ing. Hana Brabencová Stránská

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis ředitelky organizace |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |