### Projektová fiše pro projekt

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

GRANT AVAST 2016

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |
| Název projektu | KONCEM TO NEKONČÍ |
| Předpokládaný termín podání projektu | květen 2016 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Nastavení optimální paliativní péče o dětské a dospělé pacienty včetně péče o pozůstalé |
| Analýza současného stavu - popis projektu | Paliativní péče o pacienty je dosud poskytována v rámci ošetřování na jednotlivých odděleních bez nastavené koncepce. Velmi často vázne i komunikace s pacientem samým o jeho nemoci a perspektivách. Díky této „nekomunikaci“ plyne umírajícím drahocenný čas. Při oddělení ARO je provozována „Ambulance léčby bolesti a paliativní péče.“ Tato ambulance je určená také k řešení bolesti onkologicky nemocných pacientů. Občas je personál této ambulance pozván na jiná oddělení, k pacientovi v terminální fázi života k nastavení analgetické medikace. Představa je často taková: „Dejme mu morfin, ať to prospí.“ Oddělení dlouhodobě nemocných Řada pacientů nejen v terminální fázi, ale i s tracheostomií a jinými invazemi je hospitalizována na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN). Zde je snaha následně paliativní péči poskytnout v plné míře, jsme však limitováni počtem personálu a dostupným vybavením. Péči o tyto pacienty zajišťujeme individuálně a vycházíme z jejich potřeb. Na tomto oddělení není zatím personál v otázce paliativní péče dostatečně proškolen. Zároveň chybí speciální kontaktní místnost pro blízké osoby těchto pacientů, která by vytvořila soukromí pro rozhovor lékaře a příbuzných pacienta. Počet pacientů v paliativní péči se v nemocnici mění. ODN disponuje 44 lůžky, nyní má 12 pacientů v paliativní péči. Dětské oddělení Na dětském oddělení se snaží především psycholog věnovat péči pozůstalým rodičům, zvláště v prvních chvílích jejich trápení a bolesti. Hospicová péče Spolupráce nemocnice s terénními poskytovateli hospicové péče není kontinuálně rozvinutá. Důvodem je nedostatečná informovanost veřejnosti a často i nízká kapacita terénních pracovišť. |

| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | postupné ustavení konziliárního paliativního týmu pro nemocnici - včetně zdravotně - sociálního pracovníka, klinického psychologa - osloveni a souhlasí, soustředění paliativní péče o dospělé pacienty na ODN, rozvoj paliativní péče dětského oddělení s důrazem na poskytnutí podpůrné péče o pozůstalé v akutní i následné fázi truchlení, vzdělávání personálu ODN a dětského oddělení v paliativní péči - celkem cca 10 sester, 4 sanitářky, 2 lékaři, poskytování respitní paliativní péče v rámci ODN pro příbuzné zaměstnanců nemocnice, rozvoj služeb pro pozůstalé - příprava edukačních materiálů, kontaktů… rozvoj spolupráce s nejbližším hospicem - Rajhrad u Brna - Dům léčby s hospicem sv. Josefa; Hospic Chrudim, rozvoj spolupráce s poskytovateli mobilní hospicové péče, semináře - péče o personál pracující s umírajícími, vybudování dvou pokojů paliativní péče se zázemím pro rodinu v nové budově pro ODN, vybavení nové ordinace pro léčbu bolesti a paliativní péči v nové budově. |
| --- | --- |
| Projektový tým |
| Koordinátor projektu | MUDr. Miloslava Straková Mgr. Jana Dvořáková |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | Žadatel: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | květen 2016 |
| Plánované ukončení projektu | 31. 12. 2017 |

| Časový plán zajištění projektu |
| --- |
| Vypracování projektu a sestavení týmu | květen 2016 |
| Představení projektu managementu NHB | květen 2016 |
| Přihlášení projektu Grant AVAST 2016 | květen 2016 |
| Plánování odborných stáží a vzdělávacích aktivit | od června 2016 |
| Proškolení zúčastněného personálu | od září 2016 |
| Zhodnocení pilotní realizace - dílčí zpráva | listopad 2016 |
| Realizace projektu na oddělení ODN | leden 2017 |
| Zavedení projektu do praxe | od července 2017 |
| Vyhodnocení nastavení projektu - závěrečná zpráva | leden 2018 |

| Finanční rámec |
| --- |
| Celkové náklady projektu | 1 950 000 Kč |
| Osobní náklady | 500 000 Kč |
| Kurzy, semináře, cestovní náhrady | 730 000 Kč |
| Služby | 80 000 Kč |
| Pořízení přístrojů a vybavení pokojů | 590 000 Kč |
| Edukační a informační materiály | 50 000 Kč |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 19. 5. 2016 |
| Zpracovatel | MUDr. Miloslava Straková |
| Ředitel nemocnice | Mgr. David Rezničenko, MHA |