|  |  | RK-19-2016-10, př. 3 Počet stran: 2. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektová fiše pro projekt: Nadační fond AVAST - paliativní program Spolu až do konce. |  |
|  | Všeobecné informace. Název příspěvkové organizace; Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. Název projektu; Nadační fond AVAST - paliativní program Spolu až do konce. Program, kam má být projekt předložen; Grantový program Spolu až do konce. Předpokládaný termín podání projektu; 22. 5. 2016. Charakteristika projektu. Cíl projektu; V Nemocnici Jihlava, přestože zde funguje již 5 let Stanice paliativní péče, nejsou mezi zdravotníky na jednotlivých odděleních principy paliativní péče uplatňovány. Cílem našeho projektu je zvýšit povědomí a znalosti o paliativní péči a zajistit její realizaci na všech odděleních, kde jsou tito pacienti hospitalizováni. Hlavním cílem je tedy zlepšení kvality života paliativních pacientů v oblasti medicínské i ošetřovatelské na všech odd. nemocnice. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit konsiliární paliativní tým nemocnice. Vytvořením multidisciplinárního paliativního týmu v nemocnici můžeme pro pacienty lépe zajistiti vhodný typ pokračující péče buď na paliativních lůžkách, nebo v domácím prostředí. Projekt se zaměřuje i na pracovníky poskytující paliativní péči na jejich vzdělávání, naučit se pracovat týmově, jednat s rodinami, nastavit oboustrannou spolupráci s terénními službami paliativní péče. Naplnění cíle ověříme zvýšením počtu hospitalizovaných pacientů na paliativní stanici, vykázáním činností konsiliárního týmu a zvýšením počtu pacientů předávaných do a z domácí paliativní péče. Vytvořením multidisciplinárního paliativního týmu v nemocnici můžeme pro pacienty lépe zajistiti vhodný typ pokračující péče buď na paliativních lůžkách, nebo v domácím prostředí. Očekávaným výstupem je i zlepšení spolupráce mezi jednotlivými odděleními a nemocnicemi v Kraji Vysočina v oblasti paliativní péče.. Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit); Hlavním cílem je: - zlepšení kvality života paliativních pacientů v oblasti medicínské i ošetřovatelské na všech odděleních nemocnice. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit konsiliární paliativní tým nemocnice; - sestavení programu vzdělávacích akcí (semináře, konference, kurzy, stáže) pro naše zaměstnance, ale i pro zdravotníky z ostatních nemocnic Kraje Vysočina; - vytvoření zázemí pro jednání týmu, školící akce a setkávání se s příbuznými. Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu); - vytvořit konsiliární tým paliativní péče z oborů: chirurgie, interny, onkologie, gynekologie, plicní, ORL ( ev. dalších), na každém tomto odd. vyškolit lékaře a zdravotní sestru v oboru paliativní péče. V nemocnici vytvořit školící místo i pro zájemce z ostatních nemocnic Kraje Vysočina - úprava a vybavení místnosti pro tuto činnost a jednání konsiliárního týmu - získat erudované školitele k pravidelným školícím akcím - sestavit programu vzdělávacích akcí (semináře, konference, kurzy, stáže) - využít stanici paliativní péče jako základnu praktické části s nutností dovybavení oddělení o místnost pro setkávání s rodinami, stážisty a zlepšení prostředí pro pacienty. - do konsiliárního týmu získat a vyškolit pastoračního pracovníka - vytvořit vnitřní směrnici paliativní péče v nemocnici - pořádat dny otevřených dveří na paliativní stanici pro odbornou i laickou veřejnost. Projektový tým. Projektový manažer; prim. MUDr. Eva Balnerová. Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner); žadatel. Typ projektu (investiční x neinvestiční); neinvestiční. Trvání projektu. Plánovaný začátek projektu; 1. 7. 2016. Plánované ukončení projektu; 31. 12. 2017. Finanční rámec. Celkové náklady projektu; 2 000 000 Kč. Průměrné roční provozní náklady; 1 000 000 Kč. Zdroj. Jiné zdroje (např. sponzorské dary); 100,00 %. Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr).; financování z rozpočtu kraje se nepředpokládá. Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu); ne. Celkové nepřímé výdaje; 2 000 000 Kč. Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ; 0 Kč. Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok; 0 Kč. Vazba na strategii kraje. Tento dokument. Datum zpracování; 24. 5. 2016. Zpracovatel; o-hirsova. |  |