#### RK-19-2016-23

Dohoda o narovnání akce „II/353 Bohdalov – obchvat“, návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

pro: jednání rady kraje č. 19/2016 dne 31. 5. 2016

zpracoval: M. Dokulil

předkládá: H. Strnadová

počet stran: 1

počet příloh: 1

Popis problému:

Projekt II/353 Bohdalov – obchvat byl realizován s podporou z prostředků Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod (ROP JV). V roce 2014, tedy ještě v době pětileté doby udržitelnosti projektu, proběhla ze strany poskytovatele dotace fyzická kontrola. Při kontrole byly zjištěny četné poruchy, které jsou předmětem reklamačního řízení. Byly vypracovány odborné posudky. Ze zpracovaných posudků nevyplynulo, čím byly poruchy jednoznačně způsobeny. Strany se shodly, že problém nemá jedinou příčinu, ale jde o několik příčin se vzájemným spolupůsobením i s ohledem na schválení podmínečně vhodné zeminy do násypů. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na spolufinancování odstranění vad díla.

Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-19-2016-23, př. 1 a o zařazení jmenovité akce II/353 Bohdalov - obchvat do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

**Rada kraje**

**rozhoduje**

* uzavřít Dohodu o narovnání na akci „II/353 Bohdalov – obchvat“ dle materiálu
RK-19-2016-23, př. 1;
* zařadit jmenovitou akci II/353 Bohdalov – obchvat do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

**odpovědnost:** odbor dopravy a silničního hospodářství

**termín:** 30. 6. 2016