objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | Integrovaný regionální operační program |
| Období: | 2016 - 2024 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je tvorba žádosti o dotaci v ISKP14+ včetně příloh a administrace žádostí o platbu.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídícím orgánem IROP.

- Příprava projektu

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti |
| --- | --- |
| Zpracování žádosti: |  |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu | 32 500 Kč |
| spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, na základě podkladů tvorba studie proveditelnosti. kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | 67 600 Kč |
| zajištění návrhu architektury poddodavatelem (finální cena dle výsledku veřejné zakázky, aktualizovaný předpoklad cca 120 000 Kč) pro studii proveditelnosti včetně příslušného výběrového řízení | 170 000 Kč |
| konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti | 9 750 Kč |
| Výběrové řízení – jedno otevřené řízení (viz níže) | 97 260 Kč |
| Poradenství při přípravě projektu: |  |
| konzultace projektu se žadatelem o dotaci zahrnující: podmínky výzvy, harmonogram projektu, konzultace s poskytovatelem dotace/zprostředkujícím subjektem ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy | 5 200 |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (3x) a vypracování žádosti o platbu (3x) včetně příloh | 80 730 Kč |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | 10 400 |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovacích zpráv a žádostí o platbu | 10 400 |
| Konzultace změn, supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn | 24 700 |
| Poradenství při zajištění udržitelnosti projektu |  |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti včetně příloh, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Celkem 5 zpráv. | 61 750 Kč |
| Cena za projekt celkem: | 570 290 Kč |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu (osobní výdaje budou podloženy pracovními výkazy a odpracovanými hodinami)

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

- Výběrové řízení mimo administrace výběrového řízení na subdodávku:

  - Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)

  - Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - + Předběžné oznámení a odůvodnění VZ

  - Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)

  - Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání

  - Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání

  - Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání)

  - Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab. ceny)

  - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)

  - Příprava dokumentů pro vyřízení námitek

  - Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu

  - Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů

  - Kompletace spisu k archivaci

- Veškeré technické podmínky a obchodní podmínky pro kompletaci zadávací dokumentace zajistí klient, PKKV dokumenty připomínkuje po dohodě s klientem. Kritéria kvalifikace a hodnotící kritéria určí klient na základě součinnosti a po konzultaci s PKKV.

- Služba neobsahuje: kalkulaci předpokládané hodnoty (provede klient, PKKV poskytne konzultace), příjem nabídek (provede klient ve svém sídle),

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem | 570 290 |
| --- | --- |
| Příprava v Kč | 285 050 |
| Realizace v Kč | 223 490 |
| Udržitelnost v Kč | 61 750 |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2016 | 382 310 |
| 2017 | 42 076 |
| 2018 | 42 077 |
| 2019 | 42 077 |
| 2020 | 12 350 |
| 2021 | 12 350 |
| 2022 | 12 350 |
| 2023 | 12 350 |
| 2024 | 12 350 |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne 26. 4. 2016 usnesením č. 0735/15/2016/RK.

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 31. 12. 2024.

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita „poradenství při realizaci projektu“ a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 187 980 Kč.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Poradenství při přípravě projektu: |  |
| konzultace projektu se žadatelem o dotaci zahrnující: podmínky výzvy, harmonogram projektu, konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy | 15. 7. 2016 |
| Zpracování žádosti: |  |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu | 31. 7. 2016 |
| spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | 31. 7. 2016 |
| konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti | 31. 7. 2016 |
| Výběrové řízení: | Dle schválení žádosti o dotaci |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (3x) a vypracování žádosti o platbu (3x) včetně příloh | Dle finančního plánu podle výsledku studie proveditelnosti |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | Dle finančního plánu podle výsledku studie proveditelnosti |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu | Dle finančního plánu podle výsledku studie proveditelnosti |
| Poradenství při zajištění udržitelnosti projektu |  |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti včetně příloh, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Celkem 5 zpráv. | Odhad 2020 - 2024 |

- Projektový tým PKKV

Radek Rychnovský, Robert Páleník, Jiří Kubera

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

PKKV není plátcem DPH.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího odboru: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |