objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů. |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | Integrovaný regionální operační program (IROP) |
| Období: | listopad 2016 – prosinec 2023 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je vypracování projektové žádosti v ISKP14+ včetně příloh, administrace žádostí o platbu a udržitelnosti projektu a zpracování veřejné zakázky.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídícím orgánem IROP.

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti |
| --- | --- |
| Zpracování žádosti: | 51 350 Kč |
| zpracování žádosti v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci MS2014+ včetně podrobného položkového rozpočtu spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | 25 350 Kč |
| vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA (zajištění podkladů, analýz) | 26 000 Kč |
| Výběrové řízení 2x administrace zjednodušené podlimitní řízení | 150 800 Kč |
| - Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta) - Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta) - Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání - Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání, - Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) - Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny) - Kompletace spisu k archivaci |  |
| Realizace projektu: | 36 050 Kč |
| Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu Vypracování žádosti o platbu (předpoklad 1 x žádosti o platbu, 1 x MZ) | 19 500 Kč |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupisem faktur | 3 900 Kč |
| Konzultace provádění změn s investorem, zhotovitelem a případně poskytovatelem dotace, kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb | 6 150 Kč |
| Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn | 6 500 Kč |
| Udržitelnost | 61 750 Kč |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (5x MZ) | 61 750 Kč |
| Spolupráce na vypořádání připomínek auditu Návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd. |  |
| Celkem | 299 950 Kč |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána SPŠ Třebíč.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

- Výběrové řízení:

  - v případě většího počtu řízení, bude cena kalkulována obdobně s ohledem na rozsah činností / pracnost

  - technické a obchodní podmínky nezbytné pro kompletaci zadávací dokumentace zajistí klient, PKKV dokumenty připomínkuje/upraví po dohodě s klientem; kritéria kvalifikace a hodnotící kritéria určí klient na základě součinnosti, po konzultaci, popř. na návrh PKKV

  - v případě neobvyklého vysokého počtu / pracnosti úkonů je jejich cena určena dle odpracovaných hodin

  - náklady související s povinným zveřejňováním, cestovné, poštovné, balné jsou zahrnuty v ceně

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem |  |
| --- | --- |
| Příprava v Kč | 51 350 Kč |
| Realizace v Kč | 186 850 Kč |
| Udržitelnost v Kč | 61 750 Kč |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2016 | 24 077 Kč |
| 2017 | 120 698 Kč |
| 2018 | 93 425 Kč |
| 2019 | 12 350 Kč |
| 2020 | 12 350 Kč |
| 2021 | 12 350 Kč |
| 2022 | 12 350 Kč |
| 2023 | 12 350 Kč |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do doby ukončení projektu

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita „poradenství při realizaci projektu“ a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 248 600 Kč.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Zpracování žádosti: |  |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu | 18.11. 2016 |
| Poradenství při realizaci projektu: | 1.1.2017 – 31.12.2023 |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (1x) a vypracování žádosti o platbu (1x) |  |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur |  |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu |  |

- Projektový tým

za  PKKV

Ing. Jan Karásek

Ing. Radek Rychnovský

Za SPŠ Třebíč

Ing. Zdeněk Borůvka

Ing. Ladislava Zbránková

Ing. Ladislav Havlát

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za SPŠ Třebíč

| Podpis ředitele školy: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |