#### RK-01-2017-35

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 1/2017 dne 3. 1. 2017

zpracoval: I. Hájková

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2015.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01325.0009 musí společnost KOTRBATÝ V.M.Z., spol. s r.o., se sídlem Sdružená 1788, 393 01 Pelhřimov, IČO: 49615955 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Inovace sálavých panelů pro vytápění průmyslových prostor“ v termínu do 31. 12. 2016 a v termínu do 31. 1. 2017 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování.

Dne 12. 12. 2016 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 28. 2. 2017, s povinností podat závěrečnou zprávu do 31. 3. 2017. Tato žádost je obsahem materiálu RK-01-2017-35, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01325.0009 je obsahem materiálu 
RK-01-2017-35, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0009 dle materiálu RK-01-2017-35, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0009 dle materiálu 
RK-01-2017-35, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3