|  | #### RK-05-2017-43, př. 2 počet stran: 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karta záměru. |  |
|  | Organizace:; Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Vložil:; Mgr. Libuše Kolářová; 3.1.2017 10:14:38. Naposledy upravil; Mgr. Lenka Mikulášková; 19.1.2017 11:44:41. Stav:; V projednávání. ID akce:; 66610699-A-0009. Název akce:; Odborná kvalifikace žáků - klíč k jejich budoucnosti - program Erasmus +. Důvod:; Hlavním cílem projektu je mobilita/ vycestování 30 studentů z naší školy na třítýdenní pracovní stáž do zemí EU. Konkrétně jsou plánovány 3 běhy, jednoho běhu by se zúčastnilo vždy 10 studentů a jeden pedagogický doprovod. Ke spolupráci jsme oslovili partnery ze Španělska a Irska. Před stáží samotnou všichni účastníci projdou jazykovou, kulturní a sociální přípravou. Na zahraniční stáže plánujeme vyslat žáky 2. a 3. ročníku učebních i studijních oborů následovně: - Španělsko: září/říjen 2017 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch), - Irsko: březen/duben 2018 (6 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 2 žáky oboru cestovní ruch a 2 žáci oboru obchodní akademie), - Španělsko: březen/duben 2018 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch), Délku jednotlivých stáží plánujeme na 3 týdny, u stáže na Tenerife jsme se s naším zahraničním partnerem dohodli na délce stáže 4 týdny. Účastníci by praktikovali na smluvně zajištěných pracovištích dle jednotlivých oborů nebo na školních pracovištích pro veřejnost společně se zahraničními studenty (restaurace, kavárny, hotely, cestovní kanceláře, info centra, recepce, kadeřnické provozovny...). Zaměření a obsah stáží je cíleně sestaven v souladu s profesním zaměřením jednotlivých stážistů. Do programu stáží chceme zařadit také odborné semináře a exkurze - mimo časový rámec konané praxe.. Akce má vliv rovněž na:; #Error. Celkové odhadované pořizovací náklady:; 1 530 000 Kč. Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:; 30 000 Kč. Průměrné roční provozní náklady:; 0 Kč. Náklady na přípravnou fázi; 15 000 Kč. Vazba na strategii kraje; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016. Usnesení RK. Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:; Nedojde k rozvoji kompetencí studentů v praktických, odborných, sociálních a jazykových dovednostech.. Vazba na VZ. Předpokládané pořizovací náklady v letech. Rok; Náklady v daném roce. 2016; 0 Kč. 2017; 510 000 Kč. 2018; 1 020 000 Kč.. Informace pro projektovou fiši. Typ projektu; Neinvestiční. Program, kam má být projekt předložen; Ostatní. Předpokládaný termín podání projektu; 1.2.2017. Projektový manažer; Ing. Iva Kršňáková a Mgr. Pavla Malcová. Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner); žadatel. Partner / Partneři; Nejsou.. Plánovaný začátek projektu; 1.9.2017. Plánované ukončení projektu; 30.6.2018. Cíl projektu; Hlavním cílem projektu je rozvoj odborných kompetencí studentů v praktických, odborných, sociálních a jazykových dovednostech.. Výstupy projektu; Očekávané výsledky projektu: - zlepšení klíčových kompetencí účastníků (zlepšení komunikačních schopností, pracovních dovedností...), - zlepšování kvality v odborném vzdělávání v oblastech gastronomie, cestovního ruchu, kadeřník), - podpoření zájmu o obor - především u žáků prospěchově slabších, - zkvalitnění profesních a odborných dovedností (nové technologické postupy, nové technologie, odlišná organizace práce, nové trendy), - posílení sociálních dovedností (chápat cizí kulturu, naučit se spolupracovat, kooperovat, řešit vzniklé problémové situace, tolerance), - podpora osobnostního růstu účastníků (osobní i pracovní kontakty, motivace k dalšímu sebevzdělávání nebo k vlastním podnikatelským aktivitám). Hmatatelné výstupy ze stáží: - prezentace účastníků v power-pointu (údaje o dané destinaci, zajímavosti z oboru, informace z pracoviště a z průběhu praxe, inovativní náměty a postřehy z pracovního pobytu) – 1 prezentace/1účastníka, - příprava typických pokrmů dané země ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou, za každý běh/1 den cizí kuchy - hodnotící listy z pracovišť, Certifikáty, Europassy, závěrečné zprávy účastníků /každý účastník/1x/ - systém ECVET. Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr).; Nejsou. Náklady na přípravnou fázi a neuznatelné náklady související s realizací projetu v předpokládané výši cca 30 tis. Kč uhradí škola ze svého provozního rozpočtu.. Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ; 0 Kč. Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok; 0. Udržitelnost; ne. |  |