|  | RK-06-2017-58, př. 1 počet stran: 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karta záměru |  |
|  | Organizace: Střední škola stavební Třebíč Vložil: Vladimíra Doleželová 17.1.2017 11:07:58 Naposledy upravil Dana Frajová 30.1.2017 8:49:35 Stav: V projednávání ID akce: 60418451-A-0015 Název akce: Zabraňme tepelným ztrátám: Okna Důvod: Z dotačních programů, existuje výzva: Erasmus+ Klíčová akce 1 – Odborné vzdělávání. Projekt Zabraňme tepelným ztrátám: Okna navazuje na realizované projekty Erasmus+ KA1 - Odborné vzdělávání: Zabraňme tepelným ztrátám: Využití termografie (2014-1-CZ01-KA102-000922), Zabraňme tepelným ztrátám: Využití termografie II (2015-1-CZ01-KA102-013198). Důvody pro navazující projekt jsou v souladu s evropským plánem rozvoje naší instituce a směřují k propagaci odborného vzdělávání s důrazem na stavebnictví, podporu a propagaci oboru TZB (technická zařízení budov). - Navázat na předešlé dva úspěšné projekty, ve kterých jsme se věnovali úsporám energií při provozu technických systémů v budově a úsporám energií zateplením pláště budovy. Tento projekt bude zaměřen na výplně otvorů budov jako nástroj pro efektivní přirozené větrání v budovách a také snížení energetické náročnosti při provozu budov. - Souvislá měsíční odborná praxe v zahraničí pro studenty s ukončeným vzděláním (maturitní / učební obor) pokračující ve studiu dalšího oboru či v nástavbovém studiu na naší škole, která zvýší uplatnitelnost našich absolventů na českém i evropském trhu práce. - Profesní rozvoj pracovníků - rozvíjení odborných znalostí a dovedností pracovníků sdílením zkušeností (stínování) v podnicích nebo organizacích zabývající se odborným vzděláváním. Akce má vliv rovněž na: Celkové odhadované pořizovací náklady: 2 013 400 Kč Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: 0 Kč Průměrné roční provozní náklady: 0 Kč Náklady na přípravnou fázi 0 Kč Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Usnesení RK Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Vazba na VZ Předpokládané pořizovací náklady v letech Rok Náklady v daném roce 2017 113 400 Kč 2018 1 400 000 Kč 2019 500 000 Kč Informace pro projektovou fiši Typ projektu Neinvestiční Program, kam má být projekt předložen Erasmus + Předpokládaný termín podání projektu 2.2.2017 Projektový manažer Mgr. Dana Michálková Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel Partner / Partneři Plánovaný začátek projektu 1.9.2017 Plánované ukončení projektu 31.5.2019 Cíl projektu Zvýšit odborné dovednosti žáků v prostřední zahraniční firmy. - Účastníci mobility se v první části budou zabývat stavem a kvalitou vnitřního mikroklimatu a efektivitou přirozeného větrání. Speciálním přístrojem budou měřit mimo jiné hodnotu koncentrace CO2, která nejvíce přispívá ke snížení pracovní efektivity osob v budově. Dále budou měřit teplotu a vlhkost vzduchu ve vytipovaných místnostech s pobytem lidí. Naměřené hodnoty budou posuzovat podle platné národní hygienické legislativy. Zlepší si znalosti proudění vzduchu v budově a posoudí možnosti kvalitního přirozeného větrání konkrétní budovy pomocí plánovaně řízeného větrání okny v zimním i letním období. Ve druhé části se účastníci mobility budou věnovat praktickému nácviku montáže okenních a dveřních otvorů. Naučí se pracovat s moderními materiály otvorových výplní a montážními technologiemi. Získají dovednosti v eliminaci tepelných mostů, které mohou při montáži otvorů vzniknout. Zlepší si znalosti, které jednoznačně vedou ke snížení spotřeby energie při provozu budovy. - Účastníci budou rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním. Budou obeznámeni se systémem odborného vzdělávání v dané zemi, zaměří se na srovnání ŠVP, problematiku a řešení inkluze, řešení vzdělávacích a kázeňských potíží. Součástí programu bude také setkání s profesní skupinou či zástupci města, pracovního úřadu. Účastníci budou seznámeni s pracovním trhem v dané zemi, možnostmi hledání práce a uplatnění, platové hladině, právních náležitostech při hledání práce v dané zemi. Výstupy projektu V rámci první části projektu budou realizovány 4 dvoutýdenní mobility 24 studentů 3. ročníku oboru stavebnictví, zedník a truhlář u zahraničních partnerů v Německu, Velké Británii, Lotyšsku a Litvě. Na stáže vyjedou 4 doprovodné osoby. Odbornou přípravu pro každou mobilitu povedou 2 vyučující (pro odbornou praxi a odborných předmětů). Jazykovou a kulturní přípravu povede 1 vyučující (cizích jazyků). V rámci druhé části projektu budou realizovány 2 měsíční mobility pro 12 studentů ve stavebních podnicích v Německu. Studenti absolvují jazykovou online přípravu. Studenti absolvující zahraniční praxe obdrží Europass Mobility. Praxe budou hodnoceny podle principů ECVET na základě zpracovaných evaluačních dotazníků pro připravené jednotky výsledků učení. V rámci třetí části vyjedou stínovat týmy zaměstnanců (vedoucí pracovník, učitel oborných předmětů, učitel odborného výcviku) na 4 pracovní dny do partnerských organizací - do podniků či organizací zabývajících se odborným vzděláváním ve Velké Británii, Německu, Lotyšsku, Litvě. Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). Nejsou nároky na rozpočet kraje. Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0 Kč Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 0 Udržitelnost ne |  |