RK-07-2017-44

Žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

pro: jednání rady kraje č. 7/2017 dne 21. 2. 2017

zpracovala: L. Matoušková, M. Brücknerová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (dále jen „projekt“) v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020 (dále jen „OP TP“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 1. 3. 2016 s cílem zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen „RSK“) a jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Podstatná změna dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1 se týká úpravy finančního plánu projektu, spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 86 593,64 Kč z 2. etapy projektu (1. 9. 2016 – 28. 2. 2017) do etapy následující (1. 3. 2017 – 31. 8. 2017). Důvodem je čerpání rozpočtu projektu na 2. etapu v nižším objemu, než předpokládal finanční plán projektu v době podání žádosti.

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP TP (dále jen „Pravidla“), verze 1.8, kap. 6.5 příjemce realizuje projekt podle plánovaných etap. Prostředky, které nebudou za danou etapu vyčerpány, představují úsporu, o kterou bude snížen rozpočet projektu. Příjemce má možnost nevyčerpané prostředky převést z etapy n do etapy n+1, a to tak, že nejpozději poslední den etapy n podá žádost o změnu prostřednictvím systému MS2014+. Dle kap. 6.4 Pravidel, všechny změny v projektu v rámci OP TP jsou podstatné.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1, a uložit Odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

Žádost o změnu bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

podat žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: ORR

termín: 28. 2. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1