|  | RK-09-2017-35, př. 2 počet stran: 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karta záměru |  |
|  | Organizace: Střední průmyslová škola Třebíč Vložil: Mgr. Anna Dobiášová 27.1.2017 11:47:30 Naposledy upravil Ing. Jana Hadravová MPA 28.2.2017 13:57:02 Stav: V projednávání ID akce: 66610702-A-0061 Název akce: Chytrý robot Důvod: Projekt bude předložen do programu Erasmus+ KA2 - partnerství pouze mezi školami. Předpokládáme zapojení 25 žáků z naší školy + stejný počet žáků z každé partnerské školy. V minulých letech se nám jako silný motivační prvek pro studium technických oborů osvědčila mezinárodní týmová spolupráce žáků. Na tomto projektu jsme se shodli s našimi dlouholetými partnery z Finska, Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska. Díky účasti v projektu mají žáci možnost rozvíjet nejen své odborné dovednosti, ale také zdokonalovat své jazykové znalosti a v nemalé míře také sociální dovednosti. Projekt na 36 měsíců Zapojení: SPŠT + další školy (Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Finsko, Polsko) Rok: návrh robota a jeho výroba Způsob pohybu, základní pohyby - dopředu, dozadu, konstrukce, osazení elektronikou, Výkresová dokumentace, materiály a součástky použité pro výrobu, výrobní postupy Rok: samostatná orientace, pohyb do schodů a přes překážky a další mechanické části Rok: další senzory - plyn, možnosti mechanické ruky, kamery, teplotní čidla, protipožární čidlo apod., zlepšení komunikace, propojení s drony Odzkoušení v praxi Práce v týmech za podpory vedoucího učitele, zapojení oborů strojní, elektrotechnika, programátoři, IT. Kombinované týmy, za každý obor 3 - 4 účastníci. Každý tým bude vyrábět vlastního robota. Komunikace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a na mezinárodních workshopech. Výstup: robot + technická dokumentace Do projektu budou zahrnuty workshopy pro učitele - výměna zkušeností, dobrá praxe, výuka nových programů, výuka zaměřená na praktické využití znalostí ve firmách apod. Akce má vliv rovněž na: Celkové odhadované pořizovací náklady: 1 100 000 Kč Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: Průměrné roční provozní náklady: 5 000 Kč Náklady na přípravnou fázi Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Usnesení RK Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Vazba na VZ Předpokládané pořizovací náklady v letech Rok Náklady v daném roce 2017 300 000 Kč 2018 300 000 Kč 2019 300 000 Kč 2020 200 000 Kč Informace pro projektovou fiši Typ projektu Neinvestiční Program, kam má být projekt předložen Ostatní Předpokládaný termín podání projektu 2.2.2017 Projektový manažer Mgr. Anna Dobiášová Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel Partner / Partneři Plánovaný začátek projektu 4.9.2017 Plánované ukončení projektu 31.8.2020 Cíl projektu Výroba robota, zdokonalení dosavadních odborných dovedností účastníků, zvýšení jazykové dovednosti, seznámení se s evropským prostředím, práce v týmu. Výstupy projektu Očekávanými výsledky projektu jsou: prohloubení odborných znalostí a dovedností účastníků rozvoj metod a postupů práce přenosem získaných zkušeností a dobré praxe do podmínek školy rozvoj jednotlivých účastníků po stránce jazykové a kulturní, zvýšení sebedůvěry vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe mezi odborníky navázání mezinárodní spolupráce v rámci partnerských institucí zvýšení prestiže školy" Zhotovený robot + dokumentace Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů v případě schválení projektu požádáme KÚ o dofinancování projektu, a to ve výši 50 000,- Kč v prvním pololetí ško- lního roku 2017/18 Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 50 000 Kč Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok Udržitelnost ne |  |