| Závěrečná zpráva projektu |  |
| --- | --- |
| Název projektu | Badatelská centra pro přírodní vědy |
| Manažer projektu | Ing. Jana Hadravová, MPA |
| Číslo projektu | CZ.1.11/3.4.00/42.01653 |
| Zhodnocení naplnění cílů projektu | Cílem projektu bylo vytvoření badatelských center v 5 gymnáziích Kraje Vysočina a vytvořit lepší zázemí pro badatelské činnosti jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu a následném zaměstnání. V rámci projektu byly vytvořeny (postaveny) učebny s badatelskými pracovišti. Bylo pořízeno vědecké přístrojové vybavení a vybudováno zázemí, tj. byly realizovány stavební úpravy. Badatelská centra vznikla v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žákyň a vyrovnanost podílu chlapců a dívek. Pořízené vybavení umožňuje zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti žáků a žákyň v přírodních vědách nejen na gymnáziích, ale i na partnerských středních odborných a základních školách. Současně s pořízením bylo rovněž v rámci projektu zajištěno pořízení souvisejícího software a nástrojů a zaškolení učitelů přírodovědných předmětů. Zapojené školy: - Gymnázium Jihlava - Gymnázium Žďár nad Sázavou - Gymnázium Třebíč - Gymnázium Havlíčkův Brod - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov |
| Zhodnocení vytvořených výstupů projektu | V rámci projektu byly realizovány stavební úpravy - zhodnocení budov ve 4 školách v celkové hodnotě 16 656 549,25 Kč. Dále bylo pořízeno následující vybavení: - Vysokorychlostní kamera s příslušenstvím – 5 ks - Termokamera s příslušenstvím – 5 ks - FT-IR spektrometr s příslušenstvím – 5 ks - Sada pro analýzu vzorků – 5 ks - Nábytková sestava – 5 ks - Projekční technika – 5 ks Díky projektu získali a získávají žáci i učitelé nové kompetence v oblasti přírodních věd, vybudování badatelen přispívá pozitivním způsobem k propagaci jednotlivých gymnázií. |
| Datum zpracování zprávy | 22. 3. 2017 |