|  | RK-14-2017-52, př. 1 počet stran: 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karta záměru |  |
|  | Organizace: Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Vložil: Mgr. Roman Křivánek 5.4.2017 14:42:54 Naposledy upravil Mgr. Roman Křivánek 5.4.2017 14:42:51 Stav: Záměry ID akce: 75140349-A-0011 Název akce: CODES Důvod: Projekt z programu Interreg V-A AT-CZ 2014-2020 Podle studie Pisa dosáhlo Rakousku, Maďarsko, Slovensko a Česká Republika podprůměrného až průměrného hodnocení OECD v základních kompetencích: čtení / psaní, matematika a přírodní vědy a sociální kompetence. Zlepšení výsledků může být dosaženou jen včasnou podporou pedagogů a žáků a to už na 1. stupni základních škol Cíl projektu: Zlepšení výstupů v klíčových kompetencích u žáků na 1. st. a 2. základních škol s důrazem na použitelnost v životě, podpora pedagogů a žáků ZŠ. Naučit učitele pracovat metodou akčního výzkumu, jako součástí jejich každodenního profesního života. Hlavní cílová skupina: pedagogové a žáci ZŠ Cíle bude dosaženo vyvinutím udržitelného, přeshraničního systému pro podporu tzv. základních kompetencí (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, přírodní vědy/technika a také interkulturní a sociální kompetence). Akce má vliv rovněž na: Celkové odhadované pořizovací náklady: 9 140 617 Kč Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: Průměrné roční provozní náklady: 2 500 000 Kč Náklady na přípravnou fázi Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Usnesení RK Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Vazba na VZ Předpokládané pořizovací náklady v letech Rok Náklady v daném roce 2017 2 000 000 Kč 2018 2 500 000 Kč 2019 2 500 000 Kč 2020 2 140 617 Kč |  |
|  | Zdroje financování Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) |  |
|  | Informace pro projektovou fiši Typ projektu Neinvestiční Program, kam má být projekt předložen Ostatní Předpokládaný termín podání projektu 21.4.2017 Projektový manažer Milena Dolejská Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) partner Partner / Partneři LP - Stadtschulrat für Wien (Europa Büro) PP - PH Wien, Land Oberösterreich (LSR), Buchzeit Oberösterreich, PH Oberösterreich, Land Niederösterreich (LSR) PP CZ - Vysočina Education, Masarykova univerzita (pedagogická fakulta), Jihočeská univerzita ČB Plánovaný začátek projektu 1.5.2017 Plánované ukončení projektu 31.12.2020 Cíl projektu Zlepšení výstupů v klíčových kompetencích u žáků na 1. st. a 2. základních škol s důrazem na použitelnost v životě, podpora pedagogů a žáků ZŠ. Naučit učitele pracovat metodou akčního výzkumu, jako součástí jejich každodenního profesního života. Hlavní cílová skupina: pedagogové a žáci ZŠ Cíle bude dosaženo vyvinutím udržitelného, přeshraničního systému pro podporu tzv. základních kompetencí (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, přírodní vědy/technika a také interkulturní a sociální kompetence). Cíle bude dosaženo realizací odpovídajících podpůrných opatření. Aktivity: 1. Spolupráce - VYTVOŘENÍ integrovaných regionálních a přeshraničních systémů (prostřednictvím hubů) 2. Vývoj nástrojů a pomůcek (tool-development) s přihlédnutím ke genderovým stereotypům a ICT (Vytvoření pracovních skupin ke každé kompetenci k provedení regionální resp. přeshraniční analýzy již existujících kompetenčních modelů, učebních a výukových materiálů, přepracování resp. případné vylepšení již dostupných učebních a výukových materiálů (včetně rad a doporučení), společné vyhodnocení a sestavení boxů s materiály (učební a výukové materiály v digitální i papírové podobě) pro každou kompetenci/školní stupeň (ke stažení přes online platformu), akční výzkum (dále AV) pod vedením zkušených expertů z akademické sféry. 3. Tréninky pro učitele/učitelky s přeshraniční výměnou Výstupy projektu 1) 1 Kompetenční hub - pracovní skupina osob z daného regionu, které se zabývají vzděláváním a ovlivňují vzdělávání. Pracovní skupina bude mít komunitní charakter a zahrnovat i instituce zdánlivě nesouvisející. V případě Kraje Vysočina např.: zástupce Magistrátu města Jihlavy, Třebíče, a jiných tzn. zřizovatele ZŠ a tím i propojení na MAPy, HK, VOŠ, VŠPJ, Charity, ZŠ..., synergie s KAP Vysočina. Z komunitních subjektů mohou být zapojeni např.: TP SOVY pod Charitou, klub důchodců, který připraví třeba čtení pro malé děti a může se účastnit dalších aktivit školy, divadelní spolky, knihovny.... V rámci každého kompetenčního hubu vzniknou 4 pracovní minitými/podskupiny: - Čtenářské kompetence - Matematické kompetence - Přírodní vědy/technika - Sociální kompetence 40 zapojených členů (nemusí být stejní po celou dobu projektu) 12 setkání regionálních, 6 nadregionálních - s jinými huby 2) Závěrečná zpráva akčního výzkumu (AV): metodologie AV, praktické zkušenosti a výsledky práce s metodou v projektu, vstupní analýza kompetenčních modelů, 8 ověřených postupů ke zlepšení sledovaných kompetencí, nástroje AV (dotazníky, vzor reflektivního deníku...), odkazy na osvědčené výukové a učební materiály (ověřené ve všech 3 projektech - CODES AT-CZ, AT-HU, AT-SL) 10 zapojených úplných škol, kde budou učitelé spolupracovat na AV, používat nové metody a postupy a reflektovat výsledky práce i samotnou práci s žáky pomocí nástrojů AV 600 žáků ZŠ (1. a 2. stupně), kteří budou součástí AV, u kterých budou zkoušeny nové postupy a metody a kteří budou rozvíjeni ve sledovaných kompetencích směrem k praktickému využití v životě 3) 100 osob, které obdržely odbornou podporu (členové hubu a spolupracujících subjektů, pedagogové ZŠ i SŠ) Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). 4 000 000 Kč půjčka - říjen 2017 914 000 Kč dotace k zajištění spolufinancování 2021 Projekt musí být předfinancován z vlastních zdrojů, není poskytnuta žádná záloha (jako např. u projektů financovaných z jiných programů). V průběhu projektu budou podávány zprávy o pokroku spolu s žádostmi o platbu na Centrum pro regionální rozvoj ČR, po jejich kontrole a schválení se zprávy s žádostí o platbu postupují vedoucímu partnerovi do Rakouska a ten požádá o proplacení uznatelných nákladů za dané období Úřad dolnorakouské vlády. Po zúřadování jsou peníze posílány jednotlivým partnerům projektu. Celá tato procedura je velmi zdlouhavá. Po zkušenostech s již realizovanými projekty, kdy první obdržená částka byla připsána na účet partnera až po 10 měsících po podání první žádosti o platbu, tedy po 16 měsících od zahájení projektu, žádáme o předfinancování tohoto projektu ve výši předpokládaných nákladů prvního roku realizace projektu. V rozpočtu jsou zahrnuty povinné paušální výdaje na kancelářské a administrativní výdaje ve výši 15% z osobních nákladů. Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 4 000 000 Kč Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2017 Udržitelnost ano |  |