|  | RK-15-2017-46, př. 2 počet stran: 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Karta záměru |  |
|  | Organizace: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vložil: Mgr. Luděk Benák 2.3.2017 12:53:02 Naposledy upravil Dana Frajová 13.3.2017 8:05:22 Stav: V projednávání ID akce: 60126671-A-0006 Název akce: výzva 33 IROP - Vybavení centra moderních technologií Důvod: Cílem projektu je vybudovat technologické centrum, kde se budou studenti učit obsluhovat zařízení využívající moderní technologie. Výuka se tak přizpůsobí potřebám praxe a žáci se budou umět lépe zařadit do reálného světa práce. Vybudované centrum moderních technologií bude sloužit k výuce strojírenských oborů, pro které není vyžadováno řešení bezbariérovosti. Centrum bude vybaveno: Učebna programování CNC strojů vybavená počítačovými simulátory pro přípravu CNC programů. výrobní technologie pro praktickou výuku programování a seřizování CNC strojů (soustružení, frézování, obráběcí centrum). učebna virtuálního svařování pro teoretickou a praktickou výuku s 3D měřením a 3D tiskem. Konektivita v rámci projektu řešena nebude. Účelem stavební části je vytvoření učebny s trenažery pro výuku CNC programování a její oddělení od strojní části CNC. Prostory budou odděleny stěnou o celkové délce cca 13,4 metrů, součástí budou nutné úpravy elektrických rozvodů, podlahy a úprava osvětlení. Stavební úpravy budou probíhat v souladu s vyhotovenou studií "Vybudování centra moderních technologií". V současné době studuje na naší škole ve strojírenských oborech 96 studentů. Akce má vliv rovněž na: IT technologie movitý majetek technické zhodnocení - nemovitý majetek Celkové odhadované pořizovací náklady: 9 384 510 Kč Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: 100 000 Kč Průměrné roční provozní náklady: 110 000 Kč Náklady na přípravnou fázi 30 000 Kč Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Usnesení RK Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Pokud nebude projekt realizován, bude vybavení školy zaostávat a nebude možné připravit žáky tak, aby se uplatnili na trhu práce. Vazba na VZ Předpokládané pořizovací náklady v letech Rok Náklady v daném roce 2016 3 038 869 Kč 2017 1 933 197 Kč 2018 4 412 444 Kč |  |
|  | Zdroje financování Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) EU fondy 85,00 7 976 834 Vlastní zdroje příspěvkové organizace 10,00 938 451 Státní rozpočet 5,00 469 226 |  |
|  | Informace pro projektovou fiši Typ projektu Investiční Program, kam má být projekt předložen IROP SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Předpokládaný termín podání projektu 17.11.2016 Projektový manažer ing. Jiří Pátek Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel Partner / Partneři Partneři projektu nejsou, ale při následném výukovém využití centra bude naše škola spolupracovat s okolními ZŠ a se zaměstnavateli. Plánovaný začátek projektu 1.7.2015 Plánované ukončení projektu 31.12.2018 Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení kvality výuky a rozšíření zařízení pro výuku technických oborů. Výstupy projektu Nové moderní zařízení pro výuku: Učebna programování CNC strojů vybavená počítačovými simulátory pro přípravu CNC programů. výrobní technologie pro praktickou výuku programování a seřizování CNC strojů (soustružení, frézování, obráběcí centrum). učebna virtuálního svařování pro teoretickou a praktickou výuku s 3D měřením a 3D tiskem. Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). Předfinancování STAVBA - zápůjčka - 461197. Spolufinancování STAVBA - inv. dotace - 46120. Předfinancování VYBAVENÍ - zápůjčka - 969 000. Zdroje předfinancování: 3 038 869 - již profinancováno (2015, 2016) v investičním fondu školy, 4 915 444 - bude financováno z investičního fondu školy (2017, 2018). Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 1 430 197 Kč Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2017 Udržitelnost ano |  |