**objednávka administrace projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt/projekty:** | „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0004530 |
| **Operační program/programy:** | Operační program zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. |
| **Období:**  | 2.1.2017 do 30. 4. 2019 |

1. **Popis požadovaných služeb:**

**Předmět služeb:**

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je vypracování evaluace projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídícím orgánem OPZ.

1. **Příprava projektu**

**Rozsah služeb:**

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vypracování evaluace projektu** | **Cena**  |
| * Evaluace bude rozdělena na procesní a dopadovou část. Výstupem evaluace bude evaluační studie složená ze tří částí, tj. vstupní, průběžné a závěrečné zprávy.
* Vstupní evaluační zpráva bude zpracována do šesti měsíců od přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Průběžná evaluační zpráva bude zpracována v polovině realizace projektu a závěrečná evaluační zpráva v posledních 4 měsících realizace projektu.
* Cílem vstupní zprávy bude na základě ověření dostupnosti dat podrobněji specifikována metodologie evaluace. Obsahem průběžné zprávy bude zejména zhodnocení procesu realizace projektu. Průběžná zpráva z evaluace bude obsahovat minimálně manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení z procesní části evaluace. Cílem závěrečné evaluační zprávy je zejména zhodnocení dosažených výsledků (dopadů) projektu. Závěrečná zpráva z evaluace bude obsahovat minimálně manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení z dopadové části evaluace.
 | 1 500 000 Kč |
| **Cena za evaluaci celkem:** | **1 500 000 Kč** |

1. **Podmínky realizace služeb:**
2. **Obecné podmínky:**

PKKV se zavazuje zajistit přípravu evaluace v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

1. **Specifikace nákladů:**
* Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu
* Cestovní výdaje zaměstnanců
* Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

|  |  |
| --- | --- |
| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem |  |
| Příprava v Kč | - |
| Realizace v Kč | 1 500 000 Kč |
| Udržitelnost v Kč | - |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| 2017 | 500 000 Kč |
| 2018 | 500 000 Kč |
| 2019 | 500 000 Kč |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do ………………..

1. **Harmonogram projektu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Harmonogram poskytovaných služeb** |
| **Zpracování žádosti:**  |  |
| * Vstupní evaluační zpráva
 | do 16. 6. 2017 |
| * Průběžné zpráva
 | do 30. 9. 2018 |
| * Závěrečná zpráva
 | do 30. 4. 2019 |

1. **Projektový tým PKKV**

Viktor Jaroš, Hana Brabencová-Stránská

1. **Závěrečná ujednání**

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis ředitelky PKKV:  |  |
| Datum |  |

Za Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis vedoucího odboru:  |  |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis vedoucího OAPŘ  |  |
| Datum |  |