**RK-29-2017-45, př. 2**

**Počet stran: 13**

**Popis výzkumného projektu**

# Identifikační údaje VP

## Název projektu v českém jazyce

Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách

# Předkladatel VP

## Identifikační údaje

**Obchodní jméno:** Univerzita Karlova

**Organizační jednotka:** Fakulta humanitních studií

**Kód organizační jednotky:** 11240

**Právní forma:** VVS – Veřejná nebo státní škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) – Vysoká škola (veřejná, státní)

**Typ organizace:** VO – Výzkumná organizace

**Typ výzkumné organizace – podrobnější specifikace:**  VVS – veřejná vysoká škola

**Sídlo předkladatele:** Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

**Sídlo organizační jednotky předkladatele:** U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice

**Zastoupená:**  Ing. arch. Mgr. Marií Pětovou, Ph.D., děkankou FHS UK

# Specifikace VP

## Obor projektu (podle Frascati manual, 2015)

Obor projektu: Společenské vědy

Podobor: Ostatní společenské vědy

## Vazba VP na prioritní výzkumný cíl MPSV

VP má vazbu na prioritní výzkumný cíl 3: Sociální služby, sociální práce a prevence, konkrétněji na podbody:

1. Rozvoj sociálních služeb, jejich dostupnost, kvalita, obsah a rozsah
2. Sociálně zdravotní pomezí a systém dlouhodobé péče

## Vazba na strategické priority, resp. opatření a cíle Kraje Vysočina:

VP má vazbu na priority vytyčené ve Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020, konkrétně na priority:

1. Vytvořit vhodné podmínky pro práci erudovaných pracovníků (odborných lékařů a středního zdravotnického personálu), kontinuálně reagující na rozvoj medicíny v kontextu celospolečenského vývoje.
2. Dosáhnout strukturálně a rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektivní paliativní péče a zajištění bezpečného prostředí, jak pro pacienty, tak i pro personál.
3. Posílit infrastrukturu pro poskytování paliativní péče a vytvořit podmínky pro širokou informační podporu s jednotnou databází propojující potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb.

Resp.

Konkrétně na opatření a cíle:

1.3 Dle harmonogramu implementovat aktivity týkající vytvoření vhodných podmínek pro práci poskytovatelů paliativní péče**. Cílem opatření je podporovat vytváření vhodných pracovních podmínek, které by se měly stát jedním z motivujících faktorů stabilizace zaměstnanců a zkvalitnění jejich práce**

3.2. Podpořit poskytování obecné paliativní péče v pobytových sociálních službách. **Cílem je podpořit poskytování obecné paliativní péče v domovech pro seniory klientům s demencí, geriatrickou deteriorací či dalšími nevyléčitelnými diagnózami.**

4.2. Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity pro zajištění informační podpory všech zainteresovaných stran v systému poskytování paliativní péče. **Cílem opatření je vytvářet informační portfolio pro odbornou i laickou veřejnost.**

## Vazba VP na oblast a výzvu programu

VP má vazbu na oblasti:

1. Člověk a společnost, podoblasti
   1. Sociální služby, sociální práce, sociální bydlení a sociální začleňování
   2. Demografické proměny – stárnutí a fragmentace společnosti
2. Člověk a společenský systém
   1. Veřejné služby orientované na občana

## Hlavní cíl a stručný popis VP

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality pobytových sociálních služeb, primárně pro seniory, rozvinutím konceptu kultury paliativního přístupu (KPP) pomocí manuálu multidisciplinárně pojímané dobré praxe a podpořit její aplikaci vývojem nástroje k sebehodnocení úrovně KPP v organizacích, resp. plánování jejích změn. Dlouhodobě využití výsledků přispěje k rozšíření možnosti důstojného a kvalitního života i umírání uživatelů služeb v prostředí, které vnímají jako svůj domov.

**Upřesnění:** Hlavním cílem tohoto výzkumu je získání nových poznatků o specifické kultuře pobytových sociálních služeb, která umožňuje optimální poskytování paliativní a specializované paliativní péče jejím obyvatelům a jejich blízkým v sociálních službách. Tuto kulturu označujeme konceptem Kultura paliativního přístupu (KPP). Dále na základě nově získaných poznatků vytvořit a ověřit informační a metodické nástroje k sebehodnocení úrovně této kultury v organizacích a následnému plánování jejích změn.

Získání nových poznatků o KPP zahrnuje mj. získávání poznatků z oblastí hodnot, postojů, stylů řízení, způsobů organizace a reflexe práce, budování vztahů mezi aktéry péče (tj. pečujícími profesionály, obyvateli a jejich blízkými), provádění paliativní péče, usnadňujících a znesnadňujících vlivů aj. Své zkoumání zaměříme zejm. na následující oblasti:

* Převládající hodnoty a postoje v organizaci vůči člověku, který je nevyléčitelně nemocný, a vůči jeho blízkým
* Architektonické uspořádání prostředí
* Systém řízení pobytové služby
* Ekonomické aspekty provozu
* Multidisciplinární praxe paliativního přístupu v přímé péči

Porozumění KPP a následný vývoj nástrojů vyžaduje zapojení řady odborníků různých profesí do řešení projektu, mj. ekonoma, architekta, sociologa, antropologa, profesí podílejících se na poskytování přímé péče (např. sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester, nutričních terapeutů, lékařů různých profesí atp.) a dalších společensko-vědních disciplín.

Naplnění dlouhodobého cíle předpokládá úzkou spolupráci s aplikačním garantem v průběhu trvání projektu, stejně jako s organizacemi na území aplikačního garanta. Dále vyškolení skupiny školitelů z řad organizací a aplikačního garanta ve využívání hlavních výstupů projektu, tj.: Manuálu dobré praxe paliativního přístupu a metodiky sebehodnocení a Nástroje pro práci s výsledky sebehodnocení a v poskytování podpory při implementaci. Rovněž nastavení systému a režimu možné podpory po skončení projektu.

# ŘEŠITELSKÝ TÝM

## Jednotka organizační jednotky, na které je řešen projekt

**Jednotka organizační jednotky, na které je řešení projekt:** Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

## Dosavadní praxe organizační jednotky, na které je řešen projekt

**Dosavadní praxe organizační jednotky, na které je řešen projekt:**

**Projekty specifického výzkumu:**

* HAVRDOVÁ, TRPIŠOVSKÝ, VRZÁČEK, ŠTEGMANNOVÁ , ŠAFR  a doktorandi, studenti. SVV UK 2010-261 704 „Etické jednání a význam hodnot v sociální praxi“.
* HAVRDOVÁ, ŠTEGMANNOVÁ, ŠAFR a studenti SVV UK 2011 „Organizační kultura a vnitřní procesy“.
* HAVRDOVÁ, FURMANÍKOVÁ, VRZÁČEK, TOLLAROVÁ, ŠAFR + doktorandi (Krušinská, Nový) + studenti. SVV 2012 FHS UK, č. 265702 „Působení odborných intervencí a organizačních změn na kvalitu v oblasti zdravotních a sociálních služeb a výchovné péče.“

**Projekty a granty:**

* Erasmus LLP  programme „Development Of Culture And Quality Of Care – Master’s Degree Programmes Enhancing Social And Health Care Management Competencies (CareMan)“. KRS FHS UK s univerzitami Lahti University of Applied Sciences (LUAS) Finsko, Evora Portugalsko, Napier UK, HAMK Finsko, 2013-2016.
* PRVOUK P19 Interdisciplinární sociální vědy, UK FHS – projekty KRS v r.2012 - 2016
* Erasmus Intensive Programme: Human Resources and Knowledge Management in Social and Health Care“ KRS FHS UK s univerzitami Lahti
* University of Applied Sciences (LUAS) Finsko, Evora Portugalsko, Napier UK 2011-2014
* Zapojení do individuálního projektu  “Podpora transformace sociálních služeb“ odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu. Tři odborní experti z KRS v několika pracovních skupinách v období let 2011-13.
* „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných jihomoravským krajem“ - projekt  JMK, UK FHS a Alzheimerovské společnosti, 2010-12
* Výzkumná analýza „Průběh transformace ve vybraných zařízeních“, na zakázku Národního centra pro transformaci pobytových služeb (ESF), 2012
* ESF, OPLLZ reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00323- ve spolupráci  s Český západ o. s.,  Cheiron T., o.p.s. projekt  „Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce“.

## Jmenný seznam členů řešitelského týmu

* Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
* PhDr. Michal Růžička Ph.D.
* Mgr. et Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
* Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.
* Mgr. et Mgr. Karolína Hrdá
* Mgr. Ing. Matěj Lejsal
* MgA. Elena Fialková

## Vedoucí řešitelského týmu

* Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

## Subjekty podílející se na řešení projektu

Na řešení projektu se dále budou podílet individuální odborníci dle vývoje v projektu.

# PLÁNOVANÉ VÝSTUPY/VÝSLEDKY VP

## Druhy výsledku podporované programem

* Manuál dobré praxe paliativního přístupu a metodika sebeposouzení, kód výsledku Nmet, dosažení výstupu 12/2020
* Nástroj pro práci s výsledky sebeposouzení, kód výsledku Nmet, dosažení výstupu 12/2020

## Další výsledky

* recenzovaný odborný článek k rozvoji kultury paliativního přístupu v pobytových sociálních službách, kód výsledku J, dosažení výstupu 12/2018
* recenzovaný odborný článek k architektonickým kvalitám prostředí pro poskytování paliativní péče, kód výsledku J, dosažení výstupu 12/2020, zpracování členkou řešitelského týmu - architektkou
* Zpráva o praxi paliativního přístupu ve vybraných pobytových sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina, kód výsledku O, dosažení výstupu 12/2019. Studie si klade za cíl porozumět kultuře paliativního přístupu ve vybraných pobytových sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením na území Kraje Vysočina
* studie aplikovatelnosti Manuálu do prostředí domovů pro osoby se zdravotním postižením, případný návrh úprav pro DoZP, kód výsledku O, dosažení výstupu 12/2019. Klíčové činnosti vedoucí k výstupu: mapování vnímání paliativní péče pracovníky domovů pro osoby se zdravotním postižením, sběr zpětné vazby na aplikovatelnost Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení pro DoZP, případné zapracování do vydaného Manuálu dobré praxe (pokud se ukáže jako relevantní)
* monografie, kód výsledku B, dosažení výsledku leden 2021. Do sepsání monografie Rozvoj kultury paliativního přístupu v pobytových sociálních službách se zapojí členové řešitelského týmu. Monografie bude shrnujícím výstupem zkušeností z průběhu projektu doplněná o nejnovější poznatky z mezinárodní i národního prostředí.
* Konference zakončující projekt, kód výsledku M, dosažení výstupu říjen 2020. Konference shrne zkušenosti odborností i poskytovatelů v tématu, reflektována bude rovněž zkušenost dosahování výsledků v interdisciplinárním týmu

## Okruh uživatelů, kterým jsou jednotlivé druhy výsledků určeny

* Manuál dobré praxe paliativního přístupu a metodika sebeposouzení
  + Poskytovatelům pobytových sociálních služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
  + Pracovníkům těchto zařízení: manažerům, členům multidisciplinárních týmu poskytujících přímou péči (tj. sociálním (např. sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách aj.) a zdravotnickým profesím (např. zdravotním sestrám, spolupracujícím lékařům, nutričním terapeutům aj.))
  + Zřizovatelům pobytových sociálních služeb, primárně domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, sekundárně domovům pro osoby se zdravotním postižením (viz poznámka níže)
  + Sekundárně: domovům pro osoby se zdravotním postižením (prvek nejistoty ve výzkumu ohledně využitelnosti nástroje pro jiný typ pobytové sociální služby – součástí projektu ověřování)
* Nástroj pro práci s výsledky sebeposouzení
  + Poskytovatelům pobytových sociálních služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
  + Pracovníkům těchto zařízení: manažerům, členům multidisciplinárních týmu poskytujících přímou péči (tj. sociálním (např. sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) a zdravotnickým profesím (např. zdravotním sestrám, spolupracujícím lékařům, nutričním terapeutům))
  + Zřizovatelům pobytových sociálních služeb, primárně domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, sekundárně domovům pro osoby se zdravotním postižením (viz poznámka níže)
  + Sekundárně: domovům pro osoby se zdravotním postižením (prvek nejistoty ve výzkumu ohledně využitelnosti nástroje pro jiný typ pobytové sociální služby – součástí projektu ověřování)

## Další subjekty, které byly osloveny / které potvrdily roli aplikačního garanta

* Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – podána oficiální žádost, rozhodnutí bude známo 22. 9. 2017

# Celkové finanční náklady VP

## Celkové plánované náklady projektu, požadovaná podpora z programu ÉTA, vlastní finanční zdroje řešitele (spoluúčast) a další finanční zdroje

Celkové plánované náklady projektu: 4 800 000 Kč

Požadovaná podpora z programu Éta: 4 320 000 Kč

Spoluúčast a další finanční zdroje: 480 000 Kč

# HARMONOGRAM VP

## Plánovaná doba řešení projektu

Od 02/2018 do 02/2021

## Termíny plánovaného dosažení jednotlivých druhů výsledků a jejich implementace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název výstupu** | **Název aktivity** | **od** | **do** | **Popis aktivity** |
| **zahájení proj.** | Příprava řešitelského týmu | 02/2018 | 03/2018 | Příprava řešitelského týmu, kontakt AG |
| Komunikace AG - zahájení plánovacích setkání | 02/2018 | 03/2018 | Úvodní plánovací setkání k harmonogramu projektu, nastavení pravidel, struktury komunikace apod. |
| **Hlavní výstup I - Manuál dobré praxe paliativního přístupu s metodikou sebeposouzení** | Mapování konceptu paliativního přístupu odbornostmi | 03/2018 | 06/2018 | Výstupem aktivity 1 - a) seznam a popis základních charakteristik a dimenzí PP, b) připravené scénáře pro řízené skupiny a individuální rozhovory s odbornostmi vč. připravených podkladů pro konzultace (aktivita 2). V rámci aktivity 1 budou a) zadány a provedeny literární rešerše konceptu PP odbornostmi řešitelského týmu, b) výstupy odborností společně prodiskutovány, c) nalezeny společné styčné plochy, d) připraveny scénáře pro řízené diskuze, individuální rozhovory a konzultace s odbornostmi dle dimenzí jevu, stejně jako pro konzultace v rámci krajských skupin. Využité metody jsou standardní, neobvyklé jsou rozsahem ve smyslu zapojení profesí k formulaci společného cíle. |
| Přehled znaků dobré praxe | 05/2018 | 10/2018 | Výstupem aktivity je vytvořený strukturovaný přehled znaků paliativního přístupu pro pobytové sociální služby pro seniory diskutovaný (v řízených diskuzích, v individuálních rozhovorech, v konzultacích) s odborníky různých profesí, mimo řešitelskou skupinu, kteří se pohybují v oblasti dlouhodobé péče. Rozhovory a řízené diskuze budou nahrávány, transkribovány a uchovány pro analytické využití při tvorbě hlavních výstupů i tvorbě monografie. Smyslem aktivity je získat náhled na znaky dobré praxe, které jsou v praxi odborně relevantní, a zároveň snadno hodnotitelné. |
| Ustavení krajských konzultačních skupin a zahájení setkávání se | 05/2018 | 06/2018 | Cílem aktivity je ustanovení krajských konzultačních skupin sestávajících z různých profesí - sociálních, zdravotních, manažerů - nominovaných z řad poskytovatelů na území Kraje Vysočina, kteří mají zájem o participaci na projektu (předběžný zájem zjištěn v září 2017). Cílem aktivity tedy je - získání kontaktního seznamu pracovníků konzultačních skupin z různých pobytových služeb, různých profesí. Dále vymezení očekávání, nastavení pravidel komunikace, harmonogramu aktivit a setkávání se. |
| Tvorba prvního návrhu textu Manuálu dobré praxe a sebeposouzení s variantními návrhy | 06/2018 | 09/2018 | Výstupem aktivity je vytvoření návrhu Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení v různých variantách. Návrhy vzniknou na základě dosavadních aktivit - tj. mapování konceptu, diskuze nad znaky paliativního přístupu s odborníky v rozhovorech, ŘD, konzultačních činností, pozorování v org., analýzy dokumentů aj. Nedílnou součástí Manuálu dobré praxe bude i část týkající se architektonických prvků i ekonomických aspektů PP. |
| Řízené diskuze konzultačních skupin k variantám Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení | 10/2018 | 11/2018 | Výstupem aktivity jsou v rámci řízených skupin se zdravotnickými odbornostmi, sociálními odbornostmi (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) a manažery sebrané podněty k obsahu a podobě Manuálu dobré praxe a metodice sebeposouzení. Řízeným diskuzím bude předcházet zaslání variant návrhů (09/2018). Setkání konzultačních skupin proběhnou 2x. |
| Zapracování výstupu řízených skupin do vybraného návrhu Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení vč konzultací AG | 11/2018 | 02/2019 | Výstupem je verze vč. grafických úprav ve verzi možné pro pilotní ověření. |
| Pilotní ověření Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení s řízenými diskuzemi k obsahu a další využitelnosti | 02/2019 | 03/2019 | Výstupem aktivity je provedená pilotáž verze Manuálu v organizacích s podporou externího facilitátora, jejichž pracovníci jsou v konzultačních skupinách. Po skončení ověření manuálu v každé organizaci proběhne diskuze s pracovníky, kteří prováděli evaluaci. |
| Příprava Manuálu pro pilotní ověření v dalších organizacích | 03/2019 | 04/2019 | Výstupem je vytištěná verze Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení se zapracovanými podněty z pilotního ověření v organizacích členů konzultačních skupin. |
| Příprava školení lektorů pro práci s nástroji a podporu implementace - hlavních výstupů 1 a 2 | 03/2019 | 04/2019 | V rámci aktivity, na základě doposud získaných dat (individuální rozhovory, řízené diskuze, analýzy dokumentů, pozorování aj.) vytvoříme vzdělávací jednotku pro školení lektorů v práci se vzniklými nástroji hlavních výstupů. Dále pro poskytování managerské podpory pro implementaci paliativního přístupu (tedy pro podporu zavádění změny). |
| Školení lektorů pro práci s nástroji | 05/2019 | 09/2019 | Výstupem aktivity je alespoň 5 lektorů z Kraje Vysočina proškolených:  a) ve využívání všech částí manuálu,  b) pro lektorování dalších, jak nástroje (tedy Manuál dobré praxe a metodiku sebeposouzení, stejně jako Nástroj pro práci s výsledky sebeposouzení) využívat. Součástí školení bude modul poskytování managerské podpory pro implementaci paliativního přístupu. |
| Pilotní ověření Manuálu v organizacích mimo konzultační skupiny | 10/2019 | 11/2019 | Pilotní ověření Manuálu v praxi provedou vyškolení lektoři Kraje Vysočina. |
| Sběr zpětné vazby z pilotního ověření | 10/2019 | 11/2019 | Proběhne sběr zpětné vazby na proces a využitelnost Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení, zhodnocena bude kvalita výstupů sebehodnocení. |
| Tisk finalizovaného Manuálu dobré praxe a metodiky sebeposouzení | 12/2019 | 12/2019 | Výstupem je vytištěný Manuál dobré praxe paliativního přístupu a metodika sebeposouzení (malým nákladem). |
| Certifikace Manuálu MPSV | 10/2019 | 12/2020 | Metodika certifikovaná MPSV |
| **Hlavní výstup II - Nástroj pro práci s výsledky sebeposouzení** | Zahájení setkávání se konzultačních skupin | 05/2018 | 06/2018 | Cílem aktivity je ustanovení krajských konzultačních skupin sestávajících z různých profesí - sociálních, zdravotních, manažerů - nominovaných z řad poskytovatelů na území Kraje Vysočina, kteří mají zájem o participaci na projektu (předběžný zájem zjištěn v září 2017). Cílem aktivity tedy je - získání kontaktního seznamu pracovníků konzultačních skupin z různých pobytových služeb, různých profesí. Dále vymezení očekávání, nastavení pravidel komunikace, harmonogramu aktivit a setkávání se. |
| Terénní výzkum a průběžné konzultace v organizacích zapojených v konzultační skupině | 06/2018 | 02/2019 | Terénní výzkum (studium dokumentů, pozorování, individuální rozhovory aj.) a konzultace k paliativnímu přístupu s ohledem na kulturně organizační specifika v organizacích podílejících se na konzultacích. |
| Tvorba prvního návrhu Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení | 06/2018 | 02/2019 | Výstupem aktivity je vytvoření návrhu Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení v různých variantách. Návrhy vzniknou na základě dosavadních aktivit - tj. mapování konceptu, diskuze nad znaky paliativního přístupu s odborníky v rozhovorech, ŘD, konzultačních činností, terénního výzkumu aj. |
| Pilotní ověření Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení s řízenými diskuzemi k obsahu a další využitelnosti | 02/2019 | 03/2019 | Výstupem aktivity je provedená pilotáž Nástroje v organizacích, jejichž pracovníci jsou v konzultačních skupinách. Přítomen bude externí facilitátor. Po skončení ověření manuálu v každé organizaci proběhne diskuze s evaluační skupinou. |
| Příprava Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení pro pilotní ověření v dalších organizacích | 03/2019 | 04/2019 | Výstupem je verze Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení se zapracovanými podněty z pilotního ověření v organizacích členů konzultačních skupin. |
| Příprava školení lektorů pro práci s nástroji a podporu implementace - hlavních výstupů 1 a 2 | 03/2019 | 04/2019 | V rámci aktivity, na základě doposud získaných dat (individuální rozhovory, řízené diskuze, analýzy dokumentů, pozorování aj.) vytvoříme vzdělávací jednotku pro školení lektorů v práci se vzniklými nástroji hlavních výstupů. Dále pro poskytování managerské podpory pro implementaci paliativního přístupu (tedy pro podporu zavádění změny). |
| Školení lektorů pro práci s nástroji | 05/2019 | 09/2019 | Výstupem aktivity je alespoň 5 lektorů z Kraje Vysočina proškolených:  a) ve využívání všech částí manuálu,  b) pro lektorování dalších, jak nástroje (tedy Manuál dobré praxe a metodiku sebeposouzení, stejně jako Nástroj pro práci s výsledky sebeposouzení) využívat. Součástí školení bude modul poskytování managerské podpory pro implementaci paliativního přístupu. |
| Pilotní ověření Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení v organizacích mimo konzultační skupiny | 10/2019 | 11/2019 | Pilotní ověření Nástroje v praxi provedou vyškolení lektoři Kraje Vysočina |
| Sběr zpětné vazby z pilotního ověření | 10/2019 | 11/2019 | Proběhne sběr zpětné vazby na proces a využitelnost Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení. |
| Vydání finalizovaného Nástroje pro práci s výsledky sebeposouzení. | 12/2019 | 12/2019 | Výstupem finalizovaný Nástroj pro práci s výsledky sebeposouzení (malým nákladem). |
| Certifikace metodického nástroje MPSV | 10/2019 | 12/2020 | Nástroj certifikovaný MPSV |
| **Další výstup 1 - Studie DoZP** | Mapování praxe paliativního přístupu v DoZP v Kraji Vysočina | 03/2019 | 09/2019 | Terénní výzkum v domovech pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - studium dokumentů, pozorování, individuální rozhovory, řízené diskuze s pracovníky DoZP aj. Následná analýza a interpretace dat. |
| Zpráva o praxi paliativního přístupu ve vybraných pobytových sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením v kraji Vysočina | 05/2019 | 12/2019 | Sepisování výsledné zprávy, stylistické a grafické úpravy, vydání ve verzi .pdf |
| Test relevance Manuálu dobré praxe paliativního přístupu a metodiky sebeposouzení pro DoZP | 08/2019 | 12/2019 | Na základě vyhodnocení předcházející studie možné přistoupení k pilotáži Manuálu, následné provedení řízených diskuzí, jejich přepsání a vyhodnocení, provedení případných úprav Manuálu. Sepsání zprávy o výsledku testu |
| **Další výstup 2 - monografie Kultura paliativního přístupu v pobytových soc.sl.** | Potvrzení autorského týmu | 01/2020 | 01/2020 | Potvrzení autorského týmu |
| Komunikace s nakladatelem a vydavatelem | 01/2020 | 01/2021 | Komunikace s nakladatelem a vydavatelem |
| Tvorba publikace | 01/2020 | 06/2020 | Návrh struktury, základní myšlenky, rozdělení úkolů. Analytické práce z dosud vzniklých zdrojových dat, autorské práce |
| Vydání publikace | 07/2020 | 01/2021 | Editace textu, finalizace, recenzní řízení, vydání publikace |
| **Další výstup 3 - články RIV** | Článek: Znaky paliativního přístupu v pobytových sociálních službách pro seniory | 05/2018 | 12/2018 | Recenzovaný odborný článek vzniklý na základě studia odborné literatury a analýz individuálních rozhovorů, řízených diskuzí a odborných konzultací |
| Článek: Architektonické kvality prostředí | 01/2020 | 12/2020 | Recenzovaný odborný článek k architektonickým kvalitám prostředí při poskytování paliativní péče |
| **Další výstup 4 - závěrečná konference** | Sestavení realizačního týmu | 01/2020 | 02/2020 | Oslovení členů z řad AG a řešitelského týmu |
| Podoba konference | 02/2020 | 04/2020 | Domluva na obsahu a programu konference, oslovení řečníků, zadání témat příspěvků |
| Technické zajištění konference | 03/2020 | 10/2020 | Objednávka konferenčních prostor, cateringu, zajištění dalších technických náležitostí, příprava materiálů |
| Realizace konference | 10/2020 | 10/2020 | Výstupem je zrealizovaná konference |
| **Závěr projektu** | Sepsání závěrečné zprávy | 01/2021 | 02/2021 | Sepsání závěrečné zprávy, konzultace závěrečné zprávy s AG |
| Administrativní zakončení projektu | 01/2021 | 02/2021 | Odeslání závěrečné zprávy, vypořádání finančních závazků, archivace dokumentů projektu dle pravidel stanovených TAČR |