# Název projektu - Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem  				    ZK-01-2007-52, př. 2

#### počet stran: 1

## Harmonogram

| Osoba zodpovědná | Aktivita | Termín |
| --- | --- | --- |
|  |  | Začátek | konec |
| FORMULACE PROJEKTU - Zdeněk Fixa | 1_1_2007 | 15_3_2008 |
| Eduard Jozífek | výběrové řízení na PD a uzavření smlouvy na PD | 15_2_2007 | 30_4_2007 |
| Eduard Jozífek | dokumentace pro stavební povolení, vydání stavebního povolení | 30_4_2007 | 30_12_2007 |
| Zdeněk Fixa, Václava Kotrbová | výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti | 1_3_2007 | 30_6_2007 |
| Zdeněk Fixa | zpracování SP | 1_7_2007 | 30_12_2007 |
| Zdeněk Fixa | finální kompletace | 1_1_2008 | 1_2_2008 |
| Zdeněk Fixa | schválení žádosti v RK |  | 15_2_2008 |
| Zdeněk Fixa | zrozhodnutí ZK o financování |  | 30_2_2008 |
| Zdeněk Fixa | schválení žádosti, předložení na MŽP |  | 15_3_2008 |
| ŘÍZENÍ PROJEKTU - Zdeněk Fixa |  |  |
| Jitka Tvrzová | veřejná zakázka s uzavřením smlouvy | 1_4_2008 | 30_6_2008 |
| Eduard Jozífek | realizace stavby | 1_7_2008 | 31_10_2010 |
| Eduard Jozífek | vyhodnocení, odstranění nedostatků | 1_11_2010 | 31_12_2010 |
| Zdeněk Fixa | vyúčtování projektu | 1_1_2011 | 1_3_2011 |
| Eduard Jozífek | udržitelnost projektu | 31_12_2010 | 30_9_2015 |