# ZK-07-2013-60

Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko – NEWMARKETS“ realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 7/2013 dne 10. 12. 2013

zpracovala: K. Lisá

předkládá: M. Kružíková

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS“ (dále jen „NEWMARKETS“) realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen „Vysočina Tourism“).

Vysočina Tourism realizuje projekt NEWMARKETS, který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
2007-2013. Celkové náklady projektu připadající na Vysočina Tourism jsou 1 362 250 Kč, z této částky bude 90% hrazeno ze zdrojů EU (1 226 025) a 10% (136 225 Kč) představuje vlastní podíl organizace. Usnesením č. 0125/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 1 362 250 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na kapitolu Regionální rozvoj. Dle příslušné Smlouvy o půjčce měla být půjčka vrácena nejpozději do 31. 12. 2012.

Vzhledem k průtahům v administraci na straně rakouského partnera nebylo možné finančně ukončit projekt ze strany Vysočina Tourism, proto byla Smlouva dodatkem č. 1 ke Smlouvě o půjčce prodloužena o jeden rok do 31. 12. 2013.

Smlouva o půjčce včetně dodatku č. 1 je obsahem materiálu ZK-07-2013-60, př. 1.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OKPPCR“) obdržel dne 15. 11. 2013 od Vysočina Tourism písemnou žádost o další prodloužení termínu vrácení půjčky s navrhovanou lhůtou do 31. 12. 2014. Žádost je obsahem materiálu ZK-07-2013-60, př. 2. Ačkoliv je v současnosti téměř dva roky od ukončení veškerých aktivit projektu, není z výše uvedených důvodů na rakouské straně reálné pro Vysočina Tourism dostát svému závazku a vrátit zbývající část zapůjčených finančních prostředků zřizovateli ani v prodlouženém termínu.

Vysočina Tourism již zřizovateli vrátila 1 254 738,36 Kč, což je částka odpovídající dotaci z ERDF a státního rozpočtu za uznatelné náklady v obdobích říjen 2008 - prosinec 2011.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti OKPPCR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit prodloužení termínu vrácení půjčky do 31. 12. 2014 a uzavřít s Vysočina Tourism dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce ve znění dle materiálu ZK-07-2013-60, př. 3. Vysočina Tourism podala žádost řádně před uplynutím doby vrácení půjčky a její zdůvodnění prokazuje vlastní nezapříčinění tohoto zpoždění, pro které není schopna včas dostát svým závazkům.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k posunutí termínu splatnosti půjčky z rozpočtu kraje o 1 rok, tj. do 31. 12. 2014. Dosud nesplacený zůstatek půjčky činí 107 511,64 Kč.

Rada kraje Vysočina projednala materiál na svém 38. zasedání dne 26. 11. 2014 a rozhodnutím č. 2081/38/2013/RK doporučila Zastupitelstvu schválit níže uvedené usnesení.

Návrh usnesení:

## Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2013-60, př. 3.

odpovědnost: OKPPCR

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3