#### ZK-01-2014-35

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2014 dne 4. 2. 2014

zpracoval(a): L. Ryšavá, P. Průža

předkládá: M. Hyský

Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a městysem Budišov a podepsána dne 28. 2. 2013. Smlouva byla uzavřena na akci poskytnutí dotace na „Návrh územního plánu Budišov“. Ve smlouvě o poskytnutí dotace (dále též „smlouva“) v čl. 7, bod 1) byl stanoven termín realizace akce do 10. 12. 2013 a dále pro proplacení dotace bylo třeba dle čl. 8, bod h) předložit do 10. 12. 2013 odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „OÚPSŘ“) závěrečnou zprávu.

Dne 10. 12. 2013 obdržel OÚPSŘ od městyse Budišov žádost o prodloužení lhůt. Ve své žádosti uvádí pan starosta důvody, proč nemohlo dojít k realizaci akce a předložení závěrečné zprávy v termínu stanoveném smlouvou. Podstatným důvodem bylo pozdní předání digitálních mapových podkladů z Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, které na území městyse Budišov katastrální úřad v roce 2013 zpracovával. Ve smlouvě o dílo s projektantem územního plánu bylo jednou z podmínek předání nejnovějších mapových podkladů katastrálních území obce v digitálním provedení. Městys proto čekal na dokončení těchto podkladů V průběhu zpracování digitalizace mapových podkladů došlo ke zdržení prací a oproti původnímu termínu předání v červnu 2013 byly podklady předány až v září 2013. Ne vlastní vinou tedy městys nemohl splnit podmínku smlouvy o dílo. Z důvodů pozdního předání digitálních mapových podkladů nestihl projektant zpracovat návrh územního plánu a předložit městysu fakturu k proplacení. Městys Budišov nebyl tedy schopen dodržet lhůty pro realizace akce ani pro předložení závěrečné zprávy a potřebných dokladů pro proplacení dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Z těchto důvodů požádal pan starosta o prodloužení termínů, a to do 30. 4. 2014 a navrhl o prodloužení lhůt uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě. Žádost městyse Budišov přikládáme v příloze 1 tohoto materiálu. Dotace na zpracování návrhu územního plánu Budišov nebyla v roce 2013 proplacena.

O přidělování dotací obcím přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje, proto předkládáme zastupitelstvu kraje k projednání uzavření tohoto dodatku č. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OÚPSŘ výše uvedenou žádost posoudil. Žádost byla podána v termínu pro předložení závěrečné zprávy. Vzhledem k tomu, že tento závazek není finančně krytý rozpočtem 2014, uplatnil OÚPSŘ u ekonomického odboru požadavek na finanční krytí závazků, které nebyly v roce 2013 z objektivních důvodů proplaceny. Prodloužením termínů stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace se nemění účel poskytované dotace, proto OÚPSŘ navrhuje dle čl. 13, bodu 3) smlouvy uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002, který je přílohou 2 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 0039/02/2014/RK ze dne 14. 1. 2014 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002 dle materiálu RK-02-2014-25, př. 2upr1.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2014-35, př. 2.

odpovědnost: OÚPSŘ

termín: 30. 4. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2