ZK-04-2014-16, př. 5

Počet stran: 2

# Rozpočet projektu společných česko-rakouských dějin

Česká část

# Práce 2014

Duben: schůzka české části týmu. Rozdělení práce, určení personálního složení českého týmu.

Květen-prosinec: Práce na kapitolách do roku 1945 a na vybraných kapitolách 50. léta-1989. Příprava didaktické části projektu

| Položka | Popis | Částka v tisících |
| --- | --- | --- |
| Mzdové náklady | Mzdové náklady zahrnují odměny pro tři garanty hlavních kapitol historické publikace (19. století, první polovina 20. století, soudobé dějiny), pro dva odborníky na didaktiku, spolupracovníka pověřeného administrací projektu, odměnu THP a odměny za externí spolupracovníky - autory dílčích studií. Odměny pro garanty hlavních kapitol a pro odborníky na didaktiku jsou pro první rok řešení navrhovány ve výši 1x 10 tis./měsíc a 4 x 8 tis./ měsíc. Spolupracovník, pověřený administrací projektu: 3 tis. / měsíc Odměny THP: 25 tis. celkem za rok 2014 Zahájení práce je předpokládáno v dubnu, celkem tedy 9 měsíců Zbývající část bude vyplacena jako odměna za dodané dílčí studie vybranými externími spolupracovníky | 530 |
| Náklady na cestovné | V prvním roce řešení se předpokládají především tuzemské cesty a v omezené míře kratší cesty do Rakouska za účelem konzultací s rakouskou částí týmu. | 25 |
| Služby | Kopírování, rešerše, korektury | 10 |
| Materiální náklady | Kancelářské potřeby apod. | 5 |
| Režie |  | 30 |
| Celkem |  | 600 |

# Práce 2015

Leden-květen: dokončení "českých" kapitol

červen 2015: workshop Praha za účasti rakouské části týmu

červenec-srpen: zapracování připomínek z workshopu

září: odevzdání českých textů na překlad

Průběžně: Překlady došlých německých textů. Práce na didaktické části projektu

| Položka | Popis | Částka v tisících |
| --- | --- | --- |
| Mzdové náklady | Mzdové náklady zahrnují odměny pro tři garanty hlavních kapitol historické publikace (19. století, první polovina 20. století, soudobé dějiny), pro dva odborníky na didaktiku, spolupracovníka pověřeného administrací projektu, odměnu THP a odměny za externí spolupracovníky - autory dílčích studií. | 990 |
| Cestovné | Cestovní náklady zahrnují náklady na workshop, tuzemské cesty a kratší cesty do Rakouska | 100 |
| Služby | Překlady (300 CZK á 1 str., celkem 200 str.). Náklady spojené s přípravou didaktické části projektu | 160 |
| Materiální náklady | Kancelářské potřeby apod. | 20 |
| Režie |  | 30 |
| Celkem |  | 1300 |

# Práce 2016

Únor: workshop Vídeň

Březen-květen: dokončení překladů německých textů do češtiny. Zkušební spuštění didaktické části projektu

Květen-listopad: korektury českého textu

Listopad: Odevzdání do tisku. Konečná verze didaktické části projektu

| Položka | Popis | Částka v tisících |
| --- | --- | --- |
| Mzdové náklady | Mzdové náklady zahrnují odměny pro tři garanty hlavních kapitol historické publikace (19. století, první polovina 20. století, soudobé dějiny), pro dva odborníky na didaktiku, spolupracovníka pověřeného administrací projektu a odměnu THP. | 590 |
| Cestovné | Cestovní náklady zahrnují náklady na služební cesty a na cesty do Vídně za účelem konzultace. | 60 |
| Služby | Překlady (300 CZK á 1 str., celkem 300 str.). Korektury českého textu. Náklady spojené s realizací didaktické části projektu | 310 |
| Služby | Tiskové náklady | 150 |
| Materiální náklady | Kancelářské potřeby apod. Náklady spojené s realizací didaktické části projektu | 40 |
| Režie |  | 50 |
| Celkem |  | 1200 |