#### ZK-06-2014-07

**Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci „Regionální síť mikroregionu Horácko“**

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2014 dne 18. 11. 2014

zpracoval(a): T. Mrázková, P. Pavlinec

předkládá: J. Běhounek

počet stran: 1

počet příloh: 2

**Popis problému:**

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 9. 2012 schválilo usnesením č. 0471/05/2012/ZK Smlouvu o poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje na realizaci akce „Regionální síť mikroregionu Horácko“. Akce je realizována v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 11. 12. 2012.

V článku 7 této smlouvy byl stanoven termín pro dokončení realizace akce nejpozději do 15. 10. 2014.

Dne 8. 10. 2014 obdržel Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OI“) žádost zástupkyň mikroregionu o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků do 30. 9. 2015, a to z důvodu mimořádné rozsáhlosti projektu (materiál č. ZK-06-2014-07, př. 1). ROP Jihovýchod jim termín ukončení realizace prodloužil ke stejnému datu.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci uvedeným ve smlouvě, proto OI navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2014-07, př. 2.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

**Stanoviska:**

Rada kraje na svém zasedání č. 32/2014 dne 27. 10. 2014 usnesením č. 1942/32/2014/RK doporučila zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2014-07, př. 2.

Odbor analýz a podpory řízení nemá k návrhu usnesení připomínky.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo kraje**

**rozhoduje**

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2014-07, př. 2.

**odpovědnost:** OI

**termín:** 31. 12. 2014