**Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace**

vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava

**Kraj Vysočina**

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

Žižkova 1882

586 01 Jihlava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RRJV 6348/2015 | Ing. Erika Šteflová/505 | 1. 6. 2015 |

Ing. Erika Šteflová

Vážený pane hejtmane,

při administraci projektu „II/405 Brtnice - Zašovice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/01.00014 bylo   
na základě ukončených kontrol zjištěno porušení podmínek, za kterých Vám byla dotace poskytnuta.

**Uvedené porušení podmínek znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 7 534 272,02 Kč.**

Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 29. 4. 2008 příjemcem dotace   
z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/405 Brtnice - Zašovice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/01.00014. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 30 137 088,12 Kč.

Na základě Auditu Evropského účetního dvora z roku 2010 bylo konstatováno porušení podmínek dotace (čl. V. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace).

Pochybení spočívalo v tom, že důsledkem nedostatečné přípravy projektu byly provedeny vícepráce (změna technologie sanace pro založení násypu u dodatku č. 1 a změna tříd těžitelnosti hornin u dodatku č. 2), které však byly dle závěru Auditu Evropského účetního dvora a stanoviska Evropské Komise předvídatelné.

Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům tak po zohlednění míry dotace   
a korekce ve výši 25 % činí 7 534 272,02 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.

**V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhraďte částku dotčenou nesrovnalostí   
ve výši 7 534 272,02 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,   
č. ú.: 2012990020/6000, VS: 14, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu.**

S pozdravem

Ing. Erika Šteflová, v.r.