**Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace**

vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava

**Kraj Vysočina**

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

Žižkova 1882

586 01 Jihlava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RRJV 6364/2015 | Ing. Erika Šteflová/600 | 1. 6. 2015 |

Ing. Erika Šteflová

Vážený pane hejtmane,

při administraci projektu „II/405 Příseka – Brtnice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876 bylo
na základě ukončených kontrol zjištěno porušení podmínek, za kterých Vám byla dotace poskytnuta.

**Uvedené porušení podmínek znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 7 361 820,79 Kč.**

1. Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2009 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/405 Příseka – Brtnice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 29 377 357,10 Kč.

Na základě Auditu Evropského účetního dvora z roku 2010 bylo konstatováno porušení podmínek dotace (čl. V odst. 3 výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod).

Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívalo v tom, že příjemce v důsledku nedostatečné přípravy projektu provedl vícepráce (změna rozsahu frézování a sanace podloží – geobuňky, drenážní vrstvy, vrstvy štěrkodrti), které však byly dle závěru Auditu Evropského účetního dvora a stanoviska Evropské Komise předvídatelné.

Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům tak po zohlednění míry dotace
a korekce ve výši 25 % činí 7 344 339,27 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.

1. Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2009 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/405 Příseka – Brtnice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00876.

Na základě auditu PAS/OP/09/2012 bylo kontrolními pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace
(čl. I. odst. 3, čl. III odst. 4 a čl. V odst. 3 výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu Jihovýchod) u žádosti o platbu č. 3 proplacené
dne 13. 6. 2011. Toto porušení bylo následně rozšířeno i na žádost o platbu č. 1 proplacenou dne 29. 9. 2010 a žádost o platbu č. 2 proplacenou dne 14. 12. 2010.

Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívalo v tom, že příjemce v pozici zadavatele neoprávněně rozdělil předmět veřejné zakázky na zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neoprávněně tak požádal o proplacení částky
ve výši 17 481,52 Kč.

Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům po zohlednění míry dotace
činí 17 481,52 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.

**V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhraďte částku dotčenou nesrovnalostí
ve výši 7 361 820,79 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
č. ú.: 2012990020/6000, VS: 876, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu.**

S pozdravem

Ing. Erika Šteflová, v.r.