#### ZK-02-2016-17

Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace – Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2016 dne 29. 3. 2016

zpracovala: J. Dvořáková

předkládá: J. Běhounek

počet stran: 2

počet příloh: 2

Popis problému:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) v současné době plánuje a připravuje projektový záměr „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ (dále jen „Projekt“). Cílem Projektu je vyrovnání rozdílů v poskytování zdravotních služeb návazné péče mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a současně zajištění efektivní spolupráce mezi poskytovateli různé medicínské úrovně. Účelem je zajistit odpovídající podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a pro jejich rozšíření.

Konkrétně se jedná o obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků starších 10 let v oborech poskytujících návaznou péči. V současné době je přístrojové vybavení zařazené do projektu na sklonku životnosti a jeho časté opravy zvyšují náklady na provoz a komplikují provoz jednotlivých oborů. Nemocnice by z vlastních zdrojů nebyla schopna realizovat obnovu uvedeného přístrojového vybavení potřebného pro zajištění stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. Seznam přístrojového vybavení určeného k obnově včetně předpokládané pořizovací ceny rozdělený dle oborů návazné péče je uveden v materiálu ZK-02-2016-17, př. 1.

Projekt bude předložen v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Celkové předpokládané výdaje Projektu (investiční a neinvestiční) jsou ve výši 99 mil. Kč. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů Projektu. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů Nemocnice.

Začátek realizace Projektu je plánován na červen 2016 a ukončení má být v červnu 2018.

Projekt bude rozdělen na tři etapy. Součástí první etapy je zřízení pracoviště magnetické rezonance a má být dokončeno v roce 2016.

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0483/06/2015/ZK závazek Kraje Vysočina spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 % investičních nákladů, maximálně však 15 mil. Kč a investiční zápůjčky ve výši zbývající části pořizovací ceny určených na úhradu nákladů souvisejících s pořízením magnetické rezonance pro Nemocnici. Investiční příspěvek nebude poskytnut v případě, že bude Projekt řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu schválen a bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V případě schválení Projektu řídícím orgánem bude předmětné usnesení zastupitelstva kraje zrušeno nebo změněno a rozhodnuto o investičním příspěvku ve shodné výši na realizaci jiného schváleného investičního záměru nemocnice (dle rozpočtových možností kraje).

Nemocnice požádala o schválení Projektu a zajištění jeho finančního krytí (předfinancování) zápůjčkou z rozpočtu kraje. Nemocnice předložila v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 radě kraje projektovou fiši dle materiálu ZK-02-2016-17, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě předložené žádosti Nemocnice odbor zdravotnictví doporučil radě kraje schválit projektový záměr v souladu s projektovou fiší dle materiálu ZK-02-2016-17, př. 2 a doporučit zastupitelstvu kraje souhlasit s realizací Projektu a schválit:

- finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat první etapu Projektu (zřízení pracoviště magnetické rezonance) ve výši 47 mil. Kč poskytnutím zápůjčky z rozpočtu kraje, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného regionálního operačního programu za předpokladu, že bude Projekt schválen a doporučen k financování (poskytnutí dotace). Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace Projektu.

V případě schválení Projektu bude potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro Nemocnici, a to na předfinancování první etapy Projektu a zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného regionálního operačního programu – tato pravomoc je v působnosti zastupitelstva.

Způsob předfinancování zbývajících dvou etap Projektu ve výši 52 mil. Kč bude projednáno a schváleno příslušnými orgány kraje dodatečně dle zdrojových možností rozpočtu kraje.

Stanoviska:

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Jedná se o další projekt na obnovení přístrojového vybavení v Nemocnici se spoluúčastí zdrojů z EU. Závazek kraje ve výši 47 mil. Kč na předfinancování první etapy projektu bude třeba řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně cizími zdroji.

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje zapojit do administrace projektu Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 0426/10/2016/RK na 10. zasedání rady kraje dne 15. 3. 2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstva kraje

souhlasí

s realizací plánovaného projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat první etapu schváleného projektu, a to zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-02-2016-17, př. 2, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 47 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.

odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: 29. 3. 2016