#### ZK-06-2017-06

Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2017 dne 7. 11. 2017

zpracoval(a): P. Dvořák

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Kraj Vysočina uzavřel 9. 5. 2017 smlouvu s obcí Herálec (dále jen „obec“) na dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“). Termín pro realizaci nákupu CAS byl stanoven do 31. 12. 2017.

Obec nyní žádá o prodloužení tohoto termínu z důvodu neplánovaného zdržení při realizaci výběrového řízení na CAS.

Obec bude na nákup CAS čerpat i státní dotaci od Ministerstva vnitra, na které se rovněž obrátila se žádostí o prodloužení termínu. Ten byl také do 31. 12. 2017. Ministerstvo žádosti vyhovělo a termín realizace akce obci prodloužilo do 30. 6. 2018 (ZK-06-2017-06, př. 1). Termíny pro čerpání dotace od Kraje Vysočina byly nastaveny tak, aby odpovídaly čerpání státní dotace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhuje se schválit žádost obce Herálec o prodloužení termínů realizace projektu (nákup CAS) a uzavřít dodatek smlouvy s novými termíny realizace. Termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly novým termínům realizace pro státní dotaci, tj. do 30. 6. 2018 (ZK-06-2017-06, př. 2). Dodatek mění pouze termín realizace projektu, vyúčtování nákladů a předložení závěrečné zprávy, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením č 1855/34/2017/RK doporučuje zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-19, př. 2.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu
ZK-06-2017-06, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 31. 8. 2018

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2