#### RK-04-2005-16

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro Gymnázium, Vyšší odbornou školu a Integrovanou střední školu Ledeč nad Sázavou“ formou veřejné zakázky na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 4/2005 dne 18. 1. 2005

zpracoval: Z. Berka

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Usnesením 1555/40/2004/RK rada kraje zrušila zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“ a uložila odboru majetkovému oznámit zrušení zadávacího řízení.

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, investice ve školství částku 36 mil. Kč na realizaci této stavby.  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo finanční spoluúčast města na stavbu ve výši 10 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč v roce 2005 a 5 mil. Kč v roce 2006, za předpokladu, že do smlouvy o spolufinancování bude zakotvena podmínka, že v případě prodeje tělocvičny či převodu z kraje Vysočina na jiný subjekt obdrží město vložené prostředky zpět.

Dokončení stavby se předpokládá v roce 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro Gymnázium, Vyšší odbornou školu a Integrovanou střední školu Ledeč nad Sázavou“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Současně bude jmenována hodnotící komise veřejné zakázky dle ustanovení § 57 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Materiál RK-04-2005-16 př. 1 obsahuje základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Základní údaje zadávací dokumentace“).

Materiál RK-04-2005-16 př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné koncem měsíce května 2005 a dokončení stavby se předpokládá do konce listopadu 2006.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Zveřejnění oznámení zadávacího řízení na centrální adrese:		1. 2. 2005

Konec lhůty pro podávání nabídek:						16. 3. 2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka.

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se):

- termín výstavby - doba plnění:	nejpozději do 30. 11. 2006

- délka záruční doby za jakost díla:	min. 72 měsíců

- termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení:	max. 5 dnů.

- bankovní záruky:

-	výše bank. záruky za provedení díla:		3 500 000,- Kč

-	výše bank. záruky za kvalitu díla:		2 500 000,- Kč

- smluvní pokuty:

-	za prodlení s termínem dokončení díla:	50 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

-	za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě č. 3 materiálu RK-04-2005-16 př. 1 („Základní údaje zadávací dokumentace“).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro Gymnázium, Vyšší odbornou školu a Integrovanou střední školu Ledeč nad Sázavou“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s materiálem RK-04-2005-16, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-04-2005-16, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-04-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2