# RK-04-2005-31, př. 2

# počet stran: 4

# Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pilotním projektu

### Cíle a činnosti v roce 2005

Projekt rozpracovává cíle stanovené v závazné části návrhu Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH) v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně cílů 3. 1. 2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech je zaměřený na zvýšení odpovědnosti výrobců, dovozců, plničů a všech, kdo uvádějí obaly na trh a do oběhu, k zajištění recyklace a využití použitých obalů.

V průběhu projektu byly a budou na území kraje Vysočina ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů.

Předpokladem úspěšné realizace projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. Do projektu budou integrovány svozové firmy, provozovatelé dotřiďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti.

Projekt byl zpracován na základě jednání mezi zástupci kraje a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s.

### Hlavní cíl projektu v roce 2005

Vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM dle zákona o obalech.

#### Dílčí cíle v roce 2005

- Doplnění sběrné sítě v kraji na nejméně tříkomoditní sběr (papír a lepenka, plasty, sklo) ve všech obcích kraje. Zajištění četnosti a dostupnosti sběrných míst. Podle možností zpracování rozšířit sběr na další komodity (např. nápojové kartony, bílé a barevné sklo).

- Podpora zařízení na úpravu (dotřídění) vybraných složek komunálních odpadů.

- Zavedení informační a komunikační kampaně s cílem zlepšení množství a kvality sběru a třídění komunálních odpadů, využitelných a obalových složek komunálního odpadu.

- Předání a výměna informací mezi obcemi v návaznosti na komunikační kampaň.

#### Předpokládaný rozsah prací v roce 2005

Cílem projektu v roce 2005 je zajistit funkčnost a posílit kontrolu systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů a obalových odpadů a dalšího nakládání s nimi. Na území kraje Vysočina bude ve smyslu provedené „Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina“ posílen systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu rozšířením kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů.

Dále bude zahájena komunikační kampaň zaměřená na informování a ovlivňování široké veřejnosti a obcí, s cílem zlepšit kvalitu a množství vytříděných využitelných a obalových složek komunálního odpadu. Regionální komunikační kampaň bude navazovat na celostátní komunikační kampaň EKOKOMU.

Také budou vyškolení zastupitelé a pracovníci obcí, kteří budou zpracovávat POH původce, v kraji Vysočina tak, aby byli po faktické a i praktické stránce připravení prosazovat a kontrolovat intenzifikaci systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, včetně informační kampaně.

Cílem projektu pro rok 2005 je zabezpečit bezproblémové fungování celého systému odděleného sběru tak, aby zvládl zvýšený zájem občanů v roce 2006 a dalších letech a nedošlo k jeho přetížení nebo nesprávnému či nelegálnímu provozování (přeplňování nádob, ukládání odděleně sebraných složek na skládky apod.).

Technická podpora systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina.

- základní předpoklad splnění požadavků a cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina - odpovídající technická vybavenost území kraje (nádoby, sběrné dvory, třídicí linky) pro nakládání s odpady

- rozšíření kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr komunálních odpadů a obalů včetně úpravy stanovišť kontejnerů, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů ve smyslu směrné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina – bod 3.2.1.1.1 Separovaný sběr a výkup druhotných surovin, ve smyslu „Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina“.

- realizace rozšíření kapacity bude provedena prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny nebo jiným dotačním schématem

Kraj Vysočina má již zkušenost s formou podpory třídění odpadů prostřednictvím grantového programu:

V roce 2003 byl poprvé vyhlášen grantový program: Systém sběru a třídění odpadů. V roce 2004 byl znovu vyhlášen grantový program: Systém sběru a třídění odpadů 2004, do kterého bylo podáno 127 žádostí o přidělení finančních prostředků. Požadováno bylo něco přes 10,4 milionů Kč. Uspokojeno bylo 106 žádostí a rozděleno bylo 5,45 milionu Kč (3,05 mil. Kč - EKOKOM a. s.). Podpořeny byly především obce (nákup kontejnerů).

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen na obce a města, školy, podnikatelské subjekty a neziskový sektor

- podmínkou udělení dotace bude provázanost s informační kampaní mezi dotčenými obyvateli o správném třídění odpadů

- preferováno bude umístění sběrových nádob do obcí, kde není oddělený sběr využitelných složek prováděn nebo, kde nejsou odděleně sbírány všechny složky (zejména podle podrobné analýzy nakládání s KO v kraji Vysočina)

- v rámci řešení projektu budou zohledněny potřeby obcí s ohledem na standardně používanou techniku

- dovybavení stávajících sběrných dvorů zařízeními (nádoby, lisy, váhy, třídička apod.)

- zřízení sběrných dvorů v obcích, kde sběrné dvory chybí a je vzhledem k velikosti obce a hustotě osídlení účelné je zřizovat

- podpora třídících linek v oblastech, kde chybí a jejich zřízení umožní využití vytříděných složek komunálního odpadu, případně modernizace již fungujících zařízení

Příprava a realizace komunikační kampaně

- specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení bude stanovena řídícím týmem k projektu – do 28.2.2005

- konečná podoba kampaně bude rovněž dohodnuta a projednána řídícím týmem k projektu na základě výběrového řízení. Bude vycházet z celostátní komunikační kampaně EKOKOMu a z doporučení plynoucí z průzkumu veřejného mínění „Postoje obyvatel kraje Vysočina“ – do 31.3.2005

- kampaň bude realizovat odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

- zahájení kampaně se předpokládá 4-5/2005

Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností

- školení pro zastupitele a pracovníky obecních úřadů obcí, které budou zpracovávat POH původce

- cílem školení bude předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu

- informace o zpracovaných plánech odpadového hospodářství původce – jednotlivých obcí, včetně informace o způsobech zavedení systémů třídění využitelných a obalových složek KO

- informace o krajské komunikační kampani

- celkem bude provedeno 1 dvoudenní školení pro 40 – 50 účastníků, každý účastník obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické podobě a malé občerstvení

- školení provede odborná poradenská firma do 30.9.2005

Návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích

- Bude vycházet z výsledků Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina provedené v roce 2004

- Bude provedeno terénní šetření za účelem dozjištění stavu a možností nakládání s komoditami sklo, papír, plast, kovy, nápojové kartony a bioodpad

- Bude navrženo technické a organizační řešení celého systému včetně ekonomické rozvahy do roku 2010

- Studie bude zpracována odbornou firmou do 30.9.2005

Zpracování informací o nakládání s využitelnými odpady do GIS

#### Organizační zajištění

Nositelem projektu bude kraj Vysočina se kterým EKO-KOM a. s. uzavře dodatek ke smlouvě o realizaci pilotního projektu. Vedení projektu bude zajišťovat realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu budou pověřeny odborné firmy vybrané řídícím týmem projektu. Odborné firmy budou vybrány podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Technickou realizaci bodu 1 projektu zajistí vybraní žadatelé o grant.

#### Časový harmonogram

Všechny výše uvedené práce budou realizovány průběžně během roku 2005. Všechny práce budou ukončeny nejpozději do 31. 12. 2005.

#### Financování

V roce 2005 bude projekt financovat společnost EKO-KOM a. s. a to částkou ve výši 4,85 mil. Kč.

Rozpis nákladů v roce 2005:

Technická podpora systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina				2 500.000 Kč

Zahájení a realizace komunikační kampaně				1 900.000 Kč

Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností				150.000 Kč

Návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích 						100.000 Kč

Zpracování informací o nakládání s využitelnými odpady do GIS	100.000 Kč

Koordinace a organizační zajištění projektu				100.000 Kč

Celkem									4 850.000 Kč