#### RK-09-2005-26

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 007/45/03)

pro: jednání rady kraje č. 9/2005 dne 22. 2. 2005

zpracovala: I.Mahelová

předkládá: M.Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu „Vítejte u nás II.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Svazkem obcí Podoubraví, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř Smlouva o poskytnutí podpory (FV 007/45/03) na projekt „Informační brožura a internetová aplikace“ s dobou realizace do 12. 2. 2005. Dne 3. 2. 2005 byla Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) doručena žádost Svazku obcí Podoubraví o prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2005 z důvodu potřeby dokončit sběr podkladových materiálů pro textovou část. Žádost je přílohou č. 1 materiálu RK-09-2005-26.

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje Radě kraje Vysočina prodloužit dobu realizace projektu do 31. 3. 2005 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-09-2005-26, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-09-2005-26, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: únor 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2