RK-14-2005-83, př. 1

počet stran: 63

MINISTERSVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha

Č.j 230154  /2004 - 53

Žádost

o  projekt

kraje  VYSOČINA

v rámci opatření 3.3 SROP

|  | Verze 1.1 18. března 2005 |
| --- | --- |

OBSAH

OBSAH	2

1.	INFORMACE O PROJEKTU	3

1.1.	Název projektu	3

1.2.	Číslo a název priority/opatření, v jehož rámci projekt předkládáte	3

1.3.	Kategorie oblastí intervence SF	3

1.4.	Umístění projektu	3

1.5.	Celková požadovaná výše podpory z ESF (příspěvek Společenství)	3

1.6.	Celková požadovaná výše podpory ze státního rozpočtu 	4

1.7.	Celková požadovaná výše podpory z krajského rozpočtu 	4

2.	INFORMACE O ŽADATELI	5

2.1.	Potenciální partneři projektu	6

3.	POPIS PROJEKTU	15

3.1.	Všeobecný (celkový) cíl projektu	15

3.2.	Specifický cíl projektu	15

3.3.	Charakteristika situace v kraji z hlediska řešeného problému	16

3.4.	Zdůvodnění projektu	32

3.5.	Popis podstaty projektu, popř. plánované aktivity projektu	33

3.6.	Vazby a související programy/projekty	41

3.7.	Plánované vstupy projektu……………………………………………………  40

3.8.	Plánované výstupy projektu	41

3.9.	Plánované výsledky projektu	43

3.10.	Plánované dopady projektu	44

3.11.	Monitorovací indikátory projektu………………………………………………….43

3.12.	Rizika a připravenost projektu k realizaci	45

4.	ŘÍZENÍ PROJEKTU	46

4.1.	Harmonogram realizace projektu	46

4.2.	Finanční podmínky projektu	47

4.3.	Úhrada nákladů partnerům projektu……………………………………………….47

4.4.	Uznatelné náklady	48

4.5.	Finančí a časový rámec……………………………………………………………50

4.6.	Publicita a informovanost	51

4.7.	Managment projektu a jeho administrace 	54

4.8.         Proces konzultací…………………………       ………………     …………            …….54

4.9.         Udržitelnost projektu……………………………………………………………    ……………55

5.	ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU…………….	57

5.1.	Rozpočet projektu a finanční zdroje	57

5.2.	Plán smluvních závazků v rámci projektu v letech 2004-2006 (Kč)	57

5.3.	Plán čerpání zdrojů v rámci projektu v letech 2004-2006 (Kč)	57

6.	HORIZONTÁLNÍ PRIORITY	58

6.1.	Udržitelný rozvoj	58

6.2.	Rovné příležitosti	58

6.3.	Informační společnost	58

6.4.	Sociální integrace a zaměstnanost	58

6.5.	Vyvážený rozvoj regionů	58

7.	DALŠÍ INFORMACE	59

8.	PŘÍLOHY…………………………………………………………………………………….60

9.	KONTROLNÍ SEZNAM	611

INFORMACE O projektu

Název projektu

Česky: „Budování rozvojového partnerství  za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci  programů v kraji Vysočina“

Anglicky: „Creation of developing partnership for increasing capacity of planning and realising programs in the Vysocina Region“

Číslo a název priority/ opatření, v jehož rámci projekt předkládáte.

Číslo a název priority:

3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Číslo a název opatření:

3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Kategorie oblastí intervence SF

Uveďte oblast pomoci (viz Programový dodatek - kategorie oblastí intervence SF) pro dané opatření, v jehož rámci projekt předkládáte

23 - Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor 
(osoby, firmy)

Umístění  projektu

Detailně popište území, na kterém  bude/ projekt realizován a na něž bude mít  dopad z hlediska realizace projektu.

Kraj Vysočina je umístěn v dopravním středu České republiky. Na východě sousedí s krajem Jihomoravským, na západě má společnou hranici s krajem Jihočeským a Středočeským a na severovýchodě s krajem Pardubickým.

Pro Vysočinu je charakteristická roztříštěnost sídel nepříliš vzdálených od místního centra, kterým bývá klidné malé město mezi třemi a deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než 20 tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu 50 tisíc.

Projekt bude realizován na celém území kraje Vysočina.

Celková požadovaná výše podpory z ESF (příspěvek Společenství)

21 172 256,- Kč vč. DPH

Celková požadovaná výše podpory ze státního rozpočtu

3 528 709,- Kč vč. DPH

Celková požadovaná výše podpory z krajského rozpočtu

3 528 709,-  Kč vč. DPH

INFORMACE O žadateli - Konečném příjemci

| Úplný úřední název žadatele | Vysočina |  |
| --- | --- | --- |
| Právní forma žadatele | vyšší územně správný celek (kraj) |  |
| Úřední adresa žadatele | Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  |
| Adresa internetových stránek žadatele | www.kr-vysocina.cz |  |

| Statutární zástupce/i žadatele |
| --- |
| Jméno a příjmení | RNDr. Miloš Vystrčil |
| Funkce | hejtman kraje Vysočina |
| Adresa pracoviště (ulice, č.p., obec) | Žižkova 57, 587 33 Jihlava |
| Telefon | 564 602 140 |
| Fax | 564 602 153 |
| E-mail | sekretariat.hejtman@kr-vysocina.cz |

| Kontaktní osoba/y - Uveďte kontaktního pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. |
| --- |
| Jméno a příjmení | RNDr. Ing. Martin Černý, MBA. |
| Funkce | Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina |
| Adresa pracoviště (ulice, č.p., obec) | Žižkova 16, 587 33 Jihlava |
| Telefon | 564 602 530 |
| Fax | 564 602 423 |
| E-mail | cerny.m@kr-vysocina.cz |

Potenciální partneři projektu

Klub Sluníčko - Unijazz

se sídlem: Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Tomáš Blažek -  zástupce NNO kraje Vysočina v Radě vlády pro NNO - Výboru pro spolupráci s regiony

Klub Sluníčko – Unijazz je občanské sdružení vyvíjející činnost na základě zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je tak právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Vzniklo v roce 1994 a je organizací, která sdružuje zájemce o rozvíjení tvůrčích kulturních aktivit a vytváří podmínky pro jejich kulturní vyžití. V posledních letech se činnost Klubu Sluníčko – Unijazz zaměřuje i na rozvoj spolupráce neziskových organizací v Novém Městě na Moravě, ale i na krajské úrovni a to zejména prací v Koordinačním uskupení NNO kraje Vysočina. V současnosti je činnost Klubu Sluníčko – Unijazz soustředěna do tří nosných projektů. Jsou to dva festivaly a projekt komunitního centra v Novém Městě na Moravě. Klub Sluníčko – Unijazz je také jedním z partnerů připravovaného projektu sítě komunitních center v kraji Vysočina.

Zkušenosti s obdobnými projekty

Klub Sluníčko – Unijaz byl jedním z iniciátorů vzniku Novoměstské občanské koalice (sdružení NNO a aktivních jednotlivců).

- organizace schůzek

- formulace společných cílů

- pořádání „kulatých stolů“

- připomínkování materiálů pro společná jednání nevládních neziskových organizací (dále jen „NNO“) v kraji Vysočina

Podílí se na činnosti Koordinačního uskupení NNO kraje Vysočina – dvakrát úspěšně žádal o grant na činnost KOUS u nadace ICN.

- organizace schůzek

- získávání finančních prostředků na činnost Koordinačního uskupení

- zastupování Koordinačního uskupení při komunikaci se státní správou a samosprávou

- organizace krajské konference NNO

- organizace týmové práce na hledání cest rozvoje neziskového sektoru v kraji Vysočina

- informační servis pro NNO z oblasti kultury

Realizace projektu komunitního centra v Novém Městě na Moravě.

- organizování přednášek, besed, seminářů

- organizování kulturních akcí – koncerty, výstavy, poslechové akce, divadlo …

- vytváření zázemí pro činnost Novoměstské občanské koalice

Role v procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny NNO,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek  široké veřejnosti,

- podílení se na budování partnerství v kraji

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako vrcholný subjekt zastřešující sféru neziskového sektoru

Vysoká škola polytechnická, Jihlava

se sídlem: Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava vznikla 3.6.2004 zákonem č.375/2004 Sbírky. Činnost zahájila 30.7.2004, kdy vstoupilo v platnost pověření statutárního zástupce, kdy byl pověřen do doby ustavení akademických orgánů prozatímně do funkce rektora PaedDr.Ladislav Jirků (včetně pověření dalšími funkcemi), dosavadní ředitel Vyšší odborné školy Jihlava.

Vysoká škola jako nový subjekt má akreditován  bakalářský studijní program Ekonomika 
a management, obor Finance a řízení. V akreditačním řízení jsou další dva obory, Počítačové systémy a Cestovní ruch.

VŠP Jihlava sídlí ve vlastním areálu, část kolejí je v tomto vlastním areálu na Tolstého 16 a část se nalézá v pronájmu od Města Jihlavy v areálu na Brtnické 13. Výuková kapacita školy je cca 1 250 osob, celková ubytovací kapacita 275 osob.

Zahájení akademické výuky se předpokládá od letního semestru 2004 v řádném denním studiu, do dalších let se předpokládá zavedení kombinovaných forem studia.

Do budoucna se rovněž předpokládá příprava a zavedení bakalářských studijních programů Veřejná správa a Strojírenství – to ve spolupráci s VÚT Brno,  koncernem BOSCH DIESEL 
a dalšími strojírenskými a elektrotechnickými podniky (Žďas, Tesla apod.).

Vedle těchto forem studia bude kontinuálně působit při vysoké škole Institut celoživotního vzdělávání (nyní působící při VOŠ Jihlava), zaměřený na profesní firemní celoživotní vzdělávání, rekvalifikační programy pro Úřad práce, školení úředníků státní správy a veřejné samosprávy, cílený do ekonomicko-správní oblasti, sféry  informatiky a počítačové gramotnosti a oblasti strojírenství a elektrotechniky.

Vedle toho bude škola působit v rámci výzkumu a vývoje, kulturně-společenské činnosti, mezinárodní činnosti v rámci evropského prostoru vzdělávání a při přípravě a řešení rozvojových programů kraje.

Zkušenosti s obdobnými projekty

V rámci předchozího vývoje přeměny VOŠ Jihlava na vysokou školu lze navázat i na mezinárodní i národní projekty, jichž se škola v minulosti účastnila a jež vytvářela.

Jedná se o účast v programech a projektech:

- PHE-Delta s partnerem HOBEON Haag, Holandsko (1994)

- Phare-Res  s partnery Universitou v Bristolu (GB), FNEGE (Francie), NIOW(Holandsko) a FEDA (GB) – v letech 1996/1997.

- program Phare spolu s vysokoškolskou institucí SLIGO v Irsku (tzv. irský bakalář, 1999-2001)

- program LEONARDO s Universitou of West England Bristol (1999-2001)

- program ERASMUS s partnery FHW MODUL Wien a Christian-Albrecht Universität Kiel (1993-1994)

- program LEONARDO s partnery VOŠIS Praha a Loughborough College (GB) (2003/2004)

Role v procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek  široké veřejnosti,

- podílení se na budování partnerství v kraji

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako subjekt zajišťující problematiku školství včetně celoživotního vzdělávání.

Škola obnovy venkova, Luka nad Jihlavou

se sídlem: Nová 474, 588 22 Luka nad Jihlavou

Cíle: Sdružování zástupců jednotlivých vesnických mikroregionů, pojmenování společných problémů a hledání společných řešení v komunální oblasti, v oblasti celoživotního vzdělávání občanů a podnikání na vesnici.

1/Obnova venkova jako jednoho celku

2/Ochrana přírody a krajiny

3/Ochrana a obnova kulturního dědictví vesnice

4/Vzdělávání členů obecních samospráv,členů občanských sdružení,a dalších neziskových organizací ve vztahu k venkovu

5/Pomoc při zpracování rozvojových programů venkova

6/Organizování mezinárodních společenských  kontaktů pro spolupráci mezi českými občany a  organizacemi a jejich zahraničními protějšky

7/Organizování lidských zdrojů pro rehabilitaci českého venkova s využitím jeho přírodního a  kulturního dědictví

8/Organizování a pomoc při zapojování občanů do pracovního procesu

9/Organizování společných setkání představitelů obcí se zástupci kraje, ministerstev, poslanci, senátory

Zkušenosti s obdobnými projekty

1/ Seminář starostů „Právní subjektivita škol“-  účast  78 starostů a ředitelů

„Evropský sociální fond“ - účast  64 starostů a soc. pracovníků

„Komunitní plánování“- účast 89 starostů a soc pracovníků

„Možnosti získání prostředků na rozvoj obcí“ -účast 148 starostů

Exkurse do obce Libice nad Doubravou   12 starostů

Všechny semináře proběhly ve spolupráci s  krajem Vysočina a Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, na semináři o komunitním plánování se podíleli pracovníci Ministerstva práce a sociálních  věcí ČR (dále jen MPSV“) a Město Havlíčkův Brod.

2/  Síťováni firem na Vysočině – semináře byly podpořeny krajem Vysočina - účast  60 zájemců ze stran organizací, starostů, podnikatelů

3/  Setkání kronikářů Vysočiny - bylo zahájeno výstavou kronik v domě Gustava Mahlera v Jihlavě s názvem „ Zlatá věc jest paměti spisovati“ spojenou se čtením z kronik Jihlavska.

Setkání kronikářů v jednotlivých okresních městech kraje Vysočina bylo spojeno se semináři o psaní kronik Celkem se zúčastnilo 280 kronikářů a starostů a cca 30 hostů. Na této akci se podílel ČR - Moravský zemský archív v Brně, Státní okresní archiv v Jihlavě, Pelhřimově, Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Třebíči a okresní muzea v těchto městech.

4/  Škola obnovy a rozvoje venkova Luka nad Jihlavou se  zúčastnila mezinárodního setkání škol obnovy venkova ve dnech 30.10 – 2.11.2003 v Bad St.Leonard,Karnten v Rakousku

5/  Na setkání  Škol obnovy venkova ČR pořádané školou v Třanovice byla Škola obnovy venkova Luka nad Jihlavou pověřena uspořádáním setkání škol obnovy venkova ČR pro rok 2004.

6/  Škola spolupracuje se spolkem pro obnovu venkova jehož je řádným členem.

Role procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny obcí,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek  široké veřejnosti,

- podílení se na budování partnerství v kraji

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako vrcholný subjekt zastřešující sféru venkova.

Krajská agrární komora kraje Vysočina (dále jen „KAK KV“)

se sídlem: Fritzova 4, 586 01 Jihlava

tel. a fax. 567309395, e-mail : vanekvla@volny.cz

KAK KV byla zaregistrována 19. 9. 2001 (registrace zájmového sdružení právnických osob s názvem  „ Krajská agrární komora kraje Vysočina“ – registrace u Okresního úřadu Jihlava dne 19.9.2001,  IČO : 71155872).

Zastoupena  na období jednoho roku (od 20.7.2004) novým předsedou Ing. Stanislavem Coufalem  (výkonnou funkci KAK KV převzala pro toto období OAK Jihlava – ředitel Ing. Vlastimil Vaněk).  KAK KV zahrnuje okresní agrární komory : OAK Jihlava,  OAK Žďár n/Sáz., OAK Havl. Brod, OAK Třebíč.

Prosazuje a ochraňuje zájmy členů. V rámci své působnosti prosazuje rozšíření vlivu svých členů. Zajišťuje styk s orgány krajské samosprávy a příslušnými ministerstvy.  Připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek,  případně provádí monitoring prací v zemědělské výrobě, organizuje semináře a vzdělávací akce. Zastupuje své členy na různých jednáních. Hospodářskou činnost provádí jen okrajově. Podporuje vznik obchodních družstev v rámci svých členů  Navazuje a rozvíjí styky s ostatními institucemi.

Zkušenosti s obdobnými projekty

Jednotlivé OAK mají zkušenosti s organizováním  obdobných projektů. OAK organizují 
v rámci okresů různé  vzdělávací akce  a provádí řadu různých činností v zájmu svých členů. KAK KV  je schopna  v součinnosti všech svých členů (OAK) zapojit se v rámci partnerství  do ostatních projektů připravovaných krajem Vysočina.

KAK KV bude povinna podávat informace o projektu a jeho výstupech v rámci uzavřené Dohody o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina, Asociací soukromého zemědělství České republiky, Krajskou agrární komorou kraje Vysočina a Zemědělským svazem České republiky, dle usnesení 0820/22/2004RK.

Role v procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny zemědělců,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek  široké veřejnosti,

- poskytuje informace o projektu a jeho výstupech Asociaci soukromého zemědělství České republiky a Zemědělskému svazu České republiky.

-    podílení se na budování partnerství v kraji

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako vrcholný subjekt zastřešující sféru zemědělců.

Krajská hospodářská komora  kraje Vysočina

se sídlem: Křížová 2, 586 01 Jihlava

Prosazuje a ochraňuje zájmy členů sdružení. V rámci své působnosti prosazuje rozšíření vlivu svých členů. Zajišťuje styk s krajskými orgány státní správy a samosprávy. Spolupracuje při zabezpečování služeb, které poskytují členové sdružení. Jmenuje zástupce členů krajské komory do orgánů a organizací s krajskou působností, zastupuje své členy na jednáních reprezentujících krajskou komoru, podílí se na přípravě a řešení rozvojových programů kraje Vysočina. Dále provádí vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a poskytuje konzultační a vzdělávací činnost. Navazuje a rozvíjí styky s komorami a dalšími institucemi v zahraničí.

Zkušenosti s obdobnými projekty

Na základě potřeby zvýšit informovanost podnikatelů vznikala Informační místa pro podnikatele, které poskytují následující služby

- informační servis včetně všeobecných informací o regionu,

- všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu,

- česká legislativa pro podnikatele,

- informace o programech podpory malých a středních podniků (dále jen „MSP“) na regionální a celostátní úrovni,

- nabídka vzdělávacích programů (v rámci regionů i centra),

- poradenství – obecné, zprostředkování pro specializované, právní, ekonomické, organizační (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP),

- přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů,

- schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU,

- komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí,

informace o produktech CEI, CEBRE, stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní informační místa - EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska CzechTrade, ICU a další instituce podpor MSP (na regionální a celostátní úrovni).

Role v procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny podnikatelů,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek  široké veřejnosti,

- podílení se na budování partnerství v kraji

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako vrcholný subjekt zastřešující podnikatelskou sféru.

Sdružení obcí Vysočiny (dále jen „SOV“)

se sídlem: Křížová 2, 586 01 Jihlava

SOV je sdružením obcí na území kraje Vysočina, které v současné době sdružuje 94 členů a počtem obyvatel reprezentuje 55,4 % všech obyvatel kraje Vysočina. SOV spolupracuje na koordinaci záměrů v oblasti kultury, hospodářství, rozvoje cestovního ruchu, čerpání a využívání zahraniční pomoci a  sociálního rozvoje členských obcí. Působení SOV se také obrací na kvalitu a zlepšování životního prostředí.

SOV spolupracuje se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti, např. se sousedními regiony ČR a příhraničními regiony Rakouska.

Zkušenosti s obdobnými projekty

SOV podporuje projekty, které zásadním způsobem ovlivňují hospodářský rozvoj, turistiku, životní a kulturní úroveň. Podporuje projekty zejména v těchto oblastech:

- rozvoj podnikání při využívání místních zdrojů,

- zvyšování zaměstnanosti místního obyvatelstva,

- rozvoj turistického ruchu, včetně místního marketingu,

- zlepšení technické infrastruktury,

- úprava veřejných prostor a zlepšení občanské vybavenosti,

- zvýšení počtu zakázek pro podniky v regionu,

- udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic.

Členové sdružení se podíleli dále na následujících projektech:

- ISPA – projekt Dyje

- Program obnovy venkova

- Sapard

- Phare

- CBC Phare

SOV se také aktivně podílí na zpracování strategických rozvojových plány mikroregionů.

Role v procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny z oblasti veřejné správy,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek  široké veřejnosti,

- podílení se na budování partnerství v kraji.

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako subjekt zastřešující obce.

Úřad práce v Jihlavě

se sídlem: Brtnická 21, 586 01 Jihlava

Úřad práce v Jihlavě se zabývá otázkami souvisejícími s aktivní politikou zaměstnanosti a zabezpečuje také spolupráci při vytváření mezinárodních programů a programů s mezinárodní účastí, týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních fondů (dle přílohy č. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. ÚP v Jihlavě koordinuje činnosti ostatních úřadů práce působících v kraji Vysočina a spolupracuje s nimi). Je zastoupen v organizacích s celokrajskou působností a pracuje také jako člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina. Podílí se zejména na koordinaci záměrů v oblasti lidských zdrojů.

Zkušenosti s obdobnými projekty

ÚP v Jihlavě podporuje projekty, které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj lidských zdrojů a hospodářský rozvoj. Ve spolupráci s MPSV řídí projekt vybudování Centra dalšího profesního vzdělávání v kraji Vysočina. Je koordinačním místem pro příjem pomoci z ESF. Pracovníci ÚP vypracovávají grantová schémata a veřejné zakázky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Podporuje projekty zejména v těchto oblastech:

- rozvoj podnikání při využívání lidských zdrojů

- rovnost příležitostí při přístupu na trhu práce

- sociální integraci ohrožených skupin obyvatelstva z pohledu trhu práce

- zvyšování zaměstnanosti místního obyvatelstva

- zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti firem

Role v procesu budování partnerství

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráci při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),

- spolupráci na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráci na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,

- spolupráci na zpracování  akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji,

- spolupráci na aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek široké veřejnosti,

- podílení se na budování partnerství v kraji

Postavení z hlediska cílových skupin pro budování partnerství

Partner v projektu působí jako subjekt prohlubující a rozšiřující vzdělávání z hlediska trhu práce.

Geneze projektů

Kraj Vysočina byl zapojen do projektů:

- PHARE 2001 (MV) Koordinace činností územních samosprávných orgánů na krajské a obecní úrovni

- PHARE 2001 (MMR) IB

Řídící tým projektu

Management projektu a jeho administrace je popsána v kapitole 4.7.

Řídící tým projektu se bude skládat ze zástupců managementu projektu definovaném v kapitole 4.7 a ze zástupců partnerů projektu, přičemž partneři projektu nominují po jednom zástupci do tohoto řídícího týmu. Řídící tým projektu bude mít celkem 12 členů.

Uvedení partneři jsou klíčoví pro zajištění všech cílových skupin, které budou vytvářet místní partnerství. V rámci projektu se předpokládá vytvoření 15 místních partnerství, ze kterých se volbou za jednotlivé cílové skupiny ustanoví krajské rozvojové partnerství.

Volba těchto partnerů vychází ze zkušenosti kraje Vysočina, který realizuje s těmito partnery Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina (dále jen „Akční plán“). Akčním plánem se podařilo mobilizovat všechny partnery, kteří mohou být příjemci podpory v rámci evropských, národních a regionálních zdrojů. Součástí Akčního plánu bylo vybudování Databáze projektových záměrů kraje Vysočina (dále jen „Databáze“) ve struktuře projektové fiše a logického rámce. V současné době obsahuje Databáze přes 900 projektových záměrů ve struktuře projektové fiše a logického rámce.

Většina partnerů je členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina. Někteří zástupci se účastní také pravidelných setkání Poradního sboru Úřadu práce v Jihlavě.

Projekt byl připravován na bázi partnerství, jednotlivé kroky postupu a plnění časového harmonogramu byly následující:

Přípravná fáze projektu:

přípravná fáze projektu (Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina)

(17.5.2004 - 20.6.2004)

ustanovující schůzka partnerů

(24.6.2004)

projednání projektu s partnery

(12.7.2004, 22.7.2004)

konzultace s pracovníky Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor regionálního rozvoje“)

(28.6.2004)

konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

(30.7.2004)

seminář na Ministerstvu vnitra ČR

(17.8.2004)

konzultace se zástupci Národní sítě Zdravých měst ČR

(26.8.2004)

konzultace s pracovníky odboru regionálního rozvoje

(27.8.2004)

konzultace na Ministerstvu vnitra ČR

(1.9.2004)

Představení projektu:

vedoucím odborů a sekretariátu Krajského úřadu kraje Vysočina  (dale jen “KrÚ kraje Vysočina”)

(25.8.2004)

Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

(25.8.2004)

politické reprezentaci kraje Vysočina

(31.8.2004)

pracovní skupině Fondy, Euteamu

(20.8.2004, 10.9.2004)

Všichni partneři projektu mají zkušenosti s tvorbou a řízením projektů, někteří také s tvorbou grantových schémat.

POPIS Projektu

Všeobecný (celkový) cíl projektu

Popište všeobecný (celkový) cíl opatření, které projekt naplňuje. Jednoznačně definujte celkový dlouhodobý cíl projektu, konsistentní s cílem příslušného opatření SROP,  resp. Metodickým doporučením č. 2.

Celkovým všeobecným cílem předkládaného projektu je dosažení operačních cílů opatření 3.3:

Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů.

Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Specifický cíl  projektu

Specifickým cílem projektu je:

- vybudování rozvojového krajského partnerství, v němž jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři (např. potenciální předkladatelé projektů do programů EU či  ČR v následujícím programovém období, tzn. v letech 2007-2013; vlivné instituce; volené orgány samospráv; apod.), kteří  ovlivňují rozhodování o budoucnosti kraje,

- programová a projektová příprava regionu na plánovací období 2007 – 2013,

- nárůst počtu pracovních míst,

- širší nabídka vzdělávacích kurzů,

- zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina,

- zlepšení kvality řízení v orgánech veřejné správy,

- zapojení občanů kraje do rozhodování o věcech veřejných.

Charakteristika situace v kraji z hlediska řešeného problému

3.3.1 Mikroregiony kraje Vysočina

- Brána Vysočiny

- Mikroregion Bystřicko

- Černé Lesy

- Černý les

- Čeřínek – jih

- Dobrovolný svazek obcí 2002

- Mikroregion Dušejovsko

- Svazek obcí Haberska

- Horácko – ekologický mikroregion

- Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region

- Svazek obcí Hradiště

- Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka

- Chvojnice – mikroregion

- Jemnický mikroregion

- Mikroregion Jihlavsko

- Mikroregion Košeticko

- Svazek obcí mikroregionu Ledečsko

- Loucko

- Moravskobudějovický mikroregion

- Mikroregion Náměšťsko

- Novoměstsko

- Mikroregion Novoříšsko

- Sdružení mikroregionu Pelhřimov

- Pelhřimovsko - jih

- Mikroregion Podhůří Mařenky

- Svazek obcí Podoubraví

- Dobrovolný svazek obcí – Svazek obcí Pod Peperkem

- Mikroregion Polensko

- Svazek obcí Přibyslavska

- Rokytná – ekologický mikroregion

- Mikroregion obcí Povodí Stařečského potoka

- Stonařovsko

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště

- Světelsko

- Sdružení Svidník

- Svratecko křetínský trojúhelník

- Mikroregion Telčsko

- Mikroregion Třebíčsko

- Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR

- Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí

- Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko

- Svazek obcí mikroregionu Zálesí

- Rozvojové sdružení Zdeňkov

- Mikroregion Želivka, zájmové sdružení obcí

3.3.2 Přehled obcí Vysočiny a jejich zařazení do mikroregionů

| OBEC | mikroregion | mikroregion |
| --- | --- | --- |
| Arneštovice | Hořepník |  |
| Arnolec | Polensko |  |
| Babice | Moravskobudějovicko |  |
| Bučovice | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Bačice | Hrotovicko | DSO 2002 |
| Bačkov | Habersko |  |
| Bačkovice | Jemnicko |  |
| Baliny | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Bartoušov |  |  |
| Batelov | Třešťsko |  |
| Bělá (PE) | Pelhřimovsko - jih |  |
| Bělá (HB) | Ledečsko |  |
| Benetice |  |  |
| Bezděkov | Podoubraví |  |
| Bílý Kámen | Jihlavsko |  |
| Biskupice-Pulkov | Hrotovicko | DSO 2002 |
| Bítovčice | Loucko |  |
| Blatnice | Rokytná |  |
| Blažkov |  |  |
| Blízkov |  |  |
| Bobrová | Novoměstsko |  |
| Bobrůvka |  |  |
| Bohdalec | Novoměstsko |  |
| Bohdalín | Pelhřimovsko - jih |  |
| Bohdalov |  |  |
| Bohuňov | Bystřicko |  |
| Bohuslavice | Novoříšsko |  |
| Bohušice | Rokytná |  |
| Bochovice |  |  |
| Bojiště | Ledečsko |  |
| Boňkov | Hradiště |  |
| Borač |  |  |
| Borek | Podoubraví |  |
| Borovná | Telčsko |  |
| Borovnice | Novoměstsko |  |
| Borovník | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Boršov | Dušejovsko |  |
| Bory | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Bořetice | Hořepník |  |
| Bořetín | Pelhřimovsko - jih |  |
| Božejov | Brána Vysočiny |  |
| Bransouze | Černé Lesy |  |
| Bratřice | Stražiště |  |
| Brtnice | Černé Lesy |  |
| Brtnička | Stonařovsko |  |
| Brzkov | Přibyslavsko | Polensko |
| Břevnice |  |  |
| Březejc | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Březí | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Březí nad Oslavou |  |  |
| Březník | Chvojnice |  |
| Březské | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Budeč |  |  |
| Budíkov | Zálesí |  |
| Budišov | Horácko |  |
| Budkov | Jemnicko |  |
| Bukov | Bystřicko |  |
| Buřenice |  |  |
| Bystrá | Zálesí |  |
| Bystřice nad Pernštejnem | Bystřicko |  |
| Býšovec |  |  |
| Cejle | Čeřínek - jih |  |
| Cerekvička-Rosice | Jihlavsko |  |
| Cetoraz | Stražiště |  |
| Cidlina | Moravskobudějovicko |  |
| Cikháj | Velké Dářko |  |
| Čachotín |  |  |
| Čáslavice | Podhůří Mařenky |  |
| Čáslavsko | Stražiště |  |
| Častohostice | Moravskobudějovicko |  |
| Častrov | Pelhřimovsko - jih |  |
| Čečkovice | Podoubraví |  |
| Čechočovice | Povodí Stařečského potoka | Třebíčsko |
| Čechtín | Černé Lesy |  |
| Čejov | Zálesí |  |
| Čelistná | Pelhřimovsko - jih |  |
| Černá | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Černíč | Telčsko |  |
| Černov | Pelhřimovsko - jih |  |
| Černovice | Svidník |  |
| Černvír | Bystřicko |  |
| Červená Lhota |  |  |
| Červená Řečice | Mikroregion Pelhřimov | Pelhřimov |
| Česká Bělá | Přibyslavsko |  |
| Číhalín |  |  |
| Číhošť | Ledečsko |  |
| Číchov | Černé Lesy |  |
| Čikov | Horácko | Náměšťsko |
| Číměř | Horácko |  |
| Čížkov | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Čížov | Jihlavsko |  |
| Dalečín | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Dalešice | Hrotovicko |  |
| Daňkovice | Novoměstsko |  |
| Dědice | Moravskobudějovicko |  |
| Dehtáře |  |  |
| Dešov | Moravskobudějovicko |  |
| Dlouhá Brtnice | Stonařovsko |  |
| Dlouhá Ves | Přibyslavsko |  |
| Dlouhé | Novoměstsko |  |
| Dobrá Voda (PE) | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Dobrá Voda (ZR) | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Dobrá Voda u Pacova | Svidník |  |
| Dobronín | Polensko |  |
| Dobroutov | Polensko |  |
| Dolní Cerekev | Čeřínek - jih |  |
| Dolní Heřmanice | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Dolní Krupá |  |  |
| Dolní Lažany | Rokytná |  |
| Dolní Libochová | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Dolní Loučky |  |  |
| Dolní Město | Světelsko |  |
| Dolní Rožínka | Bystřicko |  |
| Dolní Sokolovec | Podoubraví |  |
| Dolní Vilémovice | Rokytná |  |
| Dolní Vilímeč | Novoříšsko | Telčsko |
| Domamil | Moravskobudějovicko |  |
| Doubravník |  |  |
| Doupě | Telčsko |  |
| Drahonín |  |  |
| Druhanov | Světelsko |  |
| Dubovice |  |  |
| Dudín |  |  |
| Dukovany | Hrotovicko |  |
| Důl | Stražiště |  |
| Dušejov | Dušejovsko |  |
| Dvorce | Čeřínek - jih |  |
| Dyjice | Telčsko |  |
| Eš | Stražiště |  |
| Fryšava pod Žákovou horou | Novoměstsko |  |
| Golčův Jeníkov | Podoubraví |  |
| Habry | Habersko |  |
| Hamry nad Sázavou | Pod Peperkem |  |
| Hartvíkovice | Horácko | Náměšťsko |
| Havlíčkova Borová | Přibyslavsko | Podoubraví |
| Havlíčkův Brod |  |  |
| Herálec (HB) | Hradiště |  |
| Herálec (ZR) |  |  |
| Heraltice | Černé Lesy |  |
| Heřmanice | Podoubraví |  |
| Heřmanov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Hladov | Stonařovsko | Třešťsko |
| Hluboké | Chvojnice |  |
| Hněvkovice | Ledečsko |  |
| Hodice | Telčsko | Třešťsko |
| Hodíškov |  |  |
| Hodov | Horácko |  |
| Hojanovice | Želivka |  |
| Hojkov | Dušejovsko |  |
| Hojovice | Svidník |  |
| Horní Cerkev | Pelhřimovsko - jih |  |
| Horní Dubenky | Pelhřimovsko - jih |  |
| Horní Heřmanice |  |  |
| Horní Krupá |  |  |
| Horní Libochová |  |  |
| Horní Loučky |  |  |
| Horní Myslová | Telčsko |  |
| Horní Paseka | Ledečsko |  |
| Horní Pohleď | Světelsko |  |
| Horní Radslavice | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Horní Rápotice | Zálesí |  |
| Horní Rožínka |  |  |
| Horní Smrčné |  |  |
| Horní Újezd | Rokytná |  |
| Horní Ves | Pelhřimovsko - jih |  |
| Horní Vilémovice |  |  |
| Hornice | Moravskobudějovicko |  |
| Hořepník | Hořepník |  |
| Hořice |  |  |
| Hostětice | Telčsko |  |
| Hradec | Ledečsko |  |
| Hrotovice | Hrotovicko |  |
| Hroznatín | Horácko |  |
| Hrutov | Černé Lesy |  |
| Hubenov | Dušejovsko |  |
| Humpolec | Zálesí |  |
| Hurtova Lhota |  |  |
| Hvězdoňovice | Černé Lesy |  |
| Hybrálec | Jihlavsko |  |
| Chlístov | Podhůří Mařenky |  |
| Chlum | Černé Lesy |  |
| Chlumek |  |  |
| Chlumětín |  |  |
| Chlum-Korouhvice | Bystřicko |  |
| Chotěboř | Podoubraví |  |
| Chotěbudice | Jemnicko |  |
| Chrtníč | Habersko |  |
| Chřenovice | Ledečsko |  |
| Chýstovice | Košetïcko |  |
| Chyšná | Košetïcko |  |
| Jabloňov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Jakubov u Moravských Budějovic | Moravskobudějovicko |  |
| Jamné | Polensko |  |
| Jámy |  |  |
| Jankov |  |  |
| Jaroměřice nad Rokytnou | Rokytná |  |
| Jasenice | Chvojnice |  |
| Javorek | Novoměstsko |  |
| Jedlá | Ledečsko |  |
| Jemnice | Jemnicko |  |
| Jersín | Polensko |  |
| Jeřišno | Podoubraví |  |
| Jezdovice | Třešťsko |  |
| Ježená |  |  |
| Ježov |  |  |
| Jihlava | Jihlavsko |  |
| Jihlávka | Třešťsko |  |
| Jilem |  |  |
| Jimramov | Svratecko křetínský trojúhelník | Novoměstsko |
| Jindřichovice | Novoříšsko | Telčsko |
| Jinošov | Chvojnice |  |
| Jiratice | Jemnicko |  |
| Jiřice | Želivka |  |
| Jitkov | Přibyslavsko | Podoubraví |
| Jívoví | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Kadolec | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Kadov | Novoměstsko |  |
| Kalhov |  |  |
| Kaliště (PE) | Zálesí |  |
| Kaliště (JI) | Třešťsko |  |
| Kaly |  |  |
| Kámen (PE) | Stražiště |  |
| Kámen (HB) | Habersko |  |
| Kamenice | Loucko |  |
| Kamenice nad Lipou | Pelhřimovsko - jih |  |
| Kamenná (JI) | Polensko |  |
| Kamenná (TR) | Horácko |  |
| Kamenná Lhota | Ledečsko |  |
| Karlov | Velké Dářko |  |
| Katov |  |  |
| Kdousov | Jemnicko |  |
| Kejžlice | Zálesí |  |
| Kladeruby nad Oslavou | Náměšťsko |  |
| Klatovec | Třešťsko |  |
| Klokočov |  |  |
| Klučov | Rokytná |  |
| Kněževes | Svratecko křetínský trojúhelník |  |
| Kněžice | Černé Lesy |  |
| Knínice | Telčsko |  |
| Knyk |  |  |
| Koberovice | Želivka |  |
| Kochánov | Hradiště |  |
| Kojatice | Moravskobudějovicko |  |
| Kojatín | Horácko |  |
| Kojčice | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Kojetice | Rokytná |  |
| Kojetín |  |  |
| Komárovice | Moravskobudějovicko |  |
| Komorovice | Zálesí |  |
| Koněšín | Horácko |  |
| Koroužné | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Kostelec | Čeřínek - jih | Třešťsko |
| Kostelní Myslová | Zdeňkov | Telčsko |
| Kostníky | Jemnicko |  |
| Košetice | Košetïcko |  |
| Kotlasy |  |  |
| Kouty (HB) | Ledečsko |  |
| Kouty (TR) | Černé Lesy |  |
| Kozlany | Horácko | Náměšťsko |
| Kozlov (HB) | Ledečsko |  |
| Kozlov (JI) | Loucko |  |
| Kozlov (ZR) | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Kožichovice | Rokytná | Třebíčsko |
| Kožlí | Ledečsko |  |
| Kraborovice | Podoubraví |  |
| Krahulčí | Telčsko |  |
| Krahulov | Povodí Stařečského potoka | Třebíčsko |
| Kralice nad Oslavou | Chvojnice |  |
| Kramolín | Náměšťsko |  |
| Krasíkovice | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Krásná Hora |  |  |
| Krásné | Novoměstsko |  |
| Krásněves |  |  |
| Krasonice | Telčsko |  |
| Krátká Ves | Přibyslavsko |  |
| Krhov | Hrotovicko | DSO 2002 |
| Krokočín | Chvojnice |  |
| Krucemburk | Podoubraví |  |
| Křeč | Svidník |  |
| Křelovice |  |  |
| Křešín | Košetïcko |  |
| Křídla | Novoměstsko |  |
| Křižánky | Novoměstsko |  |
| Křižanov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Křižínkov |  |  |
| Křoví | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Kuklík | Novoměstsko |  |
| Kundratice | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Kunemil | Světelsko |  |
| Kuroslepy | Chvojnice |  |
| Kuřimská Nová Ves | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Kuřimské Jestřabí | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Květinov | Hradiště |  |
| Kyjov (HB) |  |  |
| Kyjov (ZR) |  |  |
| Kynice |  |  |
| Lány | Podoubraví |  |
| Lavičky | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Láz | Moravskobudějovicko |  |
| Ledeč nad Sázavou | Ledečsko |  |
| Leskovice | Brána Vysočiny |  |
| Lesná (PE) | Stražiště |  |
| Lesná (TR) | Moravskobudějovicko |  |
| Lesní Jakubov | Chvojnice |  |
| Lesonice | Moravskobudějovicko |  |
| Lesůňky | Rokytná |  |
| Leškovice | Habersko |  |
| Leština u Světlé | Světelsko |  |
| Lhánice | Náměšťsko |  |
| Lhota-Vlasenice | Pelhřimovsko - jih |  |
| Lhotice | Jemnicko |  |
| Lhotka (JI) | Zdeňkov | Telčsko |
| Lhotka (ZR) |  |  |
| Libice nad Doubravou | Podoubraví |  |
| Libkova Voda | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Lidmaň | Svidník |  |
| Lípa | Hradiště |  |
| Lipnice nad Sázavou |  |  |
| Lipník | Rokytná |  |
| Lísek | Bystřicko |  |
| Líšná | Novoměstsko |  |
| Litohoř | Moravskobudějovicko |  |
| Litohošť | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Litovany | Hrotovicko | DSO 2002 |
| Lomy | Jemnicko |  |
| Loukovice | Rokytná |  |
| Lovčovice | Jemnicko |  |
| Lubné |  |  |
| Lučice |  |  |
| Luka nad Jihlavou | Loucko |  |
| Lukavec | Stražiště |  |
| Lukov | Moravskobudějovicko |  |
| Malá Losenice | Přibyslavsko |  |
| Malčín | Světelsko |  |
| Maleč | Podoubraví |  |
| Malý Beranov | Jihlavsko |  |
| Markvartice (JI) | Novoříšsko |  |
| Markvartice (TR) | Podhůří Mařenky |  |
| Martinice | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Martinice u Onšova | Košetïcko |  |
| Martínkov | Moravskobudějovicko |  |
| Mastník | Povodí Stařečského potoka | Třebíčsko |
| Matějov |  |  |
| Menhartice | Jemnicko |  |
| Měřín | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Měšín | Polensko |  |
| Mezilesí | Stražiště |  |
| Meziříčko (JI) |  |  |
| Meziříčko (TR) |  |  |
| Mezná | Pelhřimovsko - jih |  |
| Michalovice |  |  |
| Mikulovice | Rokytná |  |
| Milasín | Bystřicko |  |
| Milešín | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Milíčov | Dušejovsko |  |
| Mirošov (JI) | Dušejovsko |  |
| Mirošov (ZR) | Novoměstsko |  |
| Mladé Bříště | Zálesí |  |
| Mladoňovice | Jemnicko |  |
| Mnich | Pelhřimovsko - jih |  |
| Modlíkov | Přibyslavsko |  |
| Mohelno | Náměšťsko |  |
| Moravec | Velkomeziříčsko - Bítešsko | Černý Les |
| Moravecké Pavlovice |  |  |
| Moraveč | Brána Vysočiny |  |
| Moravské Budějovice | Moravskobudějovicko |  |
| Mrákotín | Zdeňkov | Telčsko |
| Mysletice | Zdeňkov | Telčsko |
| Mysletín |  |  |
| Mysliboř | Telčsko |  |
| Myslibořice | Rokytná |  |
| Nadějov | Polensko |  |
| Naloučany | Náměšťsko |  |
| Náměšť nad Oslavou | Náměšťsko |  |
| Nárameč | Horácko |  |
| Nedvědice |  |  |
| Nejepín |  |  |
| Netín | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Nevcehle | Telčsko |  |
| Níhov |  |  |
| Nimpšov | Moravskobudějovicko |  |
| Nížkov | Přibyslavsko | Polensko |
| Nová Buková | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Nová Cerekev | Brána Vysočiny |  |
| Nová Říše | Novoříšsko |  |
| Nová Ves (TR) | Černé Lesy |  |
| Nová Ves (ZR) | Velkomeziříčsko - Bítešsko | Černý Les |
| Nová Ves u Chotěboře | Podoubraví |  |
| Nová Ves u Leštiny | Světelsko |  |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | Novoměstsko |  |
| Nová Ves u Světlé | Světelsko |  |
| Nové Dvory | Přibyslavsko | Pod Peperkem |
| Nové Město na Moravě | Novoměstsko |  |
| Nové Sady | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Nové Syrovice | Moravskobudějovicko |  |
| Nové Veselí |  |  |
| Nový Jimramov | Novoměstsko |  |
| Nový Rychnov | Čeřínek - jih | Třešťsko |
| Nový Telečkov |  |  |
| Nyklovice | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Obrataň | Svidník |  |
| Obyčtov |  |  |
| Ocmanice | Náměšťsko |  |
| Odunec | Hrotovicko |  |
| Okarec | Horácko | Náměšťsko |
| Okrouhlice |  |  |
| Okrouhlička | Hradiště |  |
| Okřešice | Třebíčsko |  |
| Okříšky | Černé Lesy |  |
| Olešenka | Přibyslavsko |  |
| Olešná | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Olešná (HB) |  |  |
| Olšany (JI) | Telčsko |  |
| Olší (JI) | Zdeňkov | Telčsko |
| Olší (ZR) |  |  |
| Ondřejov |  |  |
| Onšov |  |  |
| Opatov (JI) |  |  |
| Opatov (TR) | Černé Lesy |  |
| Oponešice | Jemnicko |  |
| Ořechov (JI) | Telčsko |  |
| Ořechov (ZR) | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Oslavice | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Oslavička | Velkomeziříčsko - Bítešsko | Horácko |
| Osová Bítýška | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Osové |  |  |
| Ostašov | Rokytná |  |
| Ostrov | Ledečsko |  |
| Ostrov nad Oslavou |  |  |
| Otín (JI) | Stonařovsko | Třešťsko |
| Otín (ZR) | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Oudoleň | Přibyslavsko | Podoubraví |
| Ovesná Lhota |  |  |
| Pacov | Stražiště |  |
| Pálovice | Jemnicko |  |
| Panenská Rozsíčka | Telčsko | Třešťsko |
| Panské Dubenky |  |  |
| Pavlínov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Pavlov (PE) | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Pavlov (HB) | Ledečsko |  |
| Pavlov (JI) | Telčsko | Stonařovsko |
| Pavlov (ZR) |  |  |
| Pelhřimov | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Pernštejnské Jestřabí |  |  |
| Petráveč |  |  |
| Petrovice |  |  |
| Petrůvky | Rokytná |  |
| Pikárec | Velkomeziříčsko - Bítešsko | Černý Les |
| Písečné | Bystřicko |  |
| Píšť |  |  |
| Plandry |  |  |
| Počátky | Pelhřimovsko - jih |  |
| Počítky |  |  |
| Poděšín | Polensko |  |
| Podmoklany | Podoubraví |  |
| Podmoky |  |  |
| Podolí |  |  |
| Pohled | Přibyslavsko |  |
| Pokojov |  |  |
| Pokojovice | Černé Lesy |  |
| Polesí | Pelhřimovsko - jih |  |
| Police | Jemnicko |  |
| Polná | Polensko |  |
| Polnička | Velké Dářko |  |
| Popůvky | Náměšťsko |  |
| Pošná | Stražiště |  |
| Pozďatín | Horácko |  |
| Proseč |  |  |
| Proseč pod Křemešníkem |  |  |
| Prosetín | Bystřicko |  |
| Prosíčka | Ledečsko |  |
| Přeckov | Horácko |  |
| Předín | Podhůří Mařenky |  |
| Přešovice | Hrotovicko |  |
| Přibyslav | Přibyslavsko |  |
| Přibyslavice | Černé Lesy |  |
| Příseka | Světelsko |  |
| Příštpo | Rokytná |  |
| Pucov | Chvojnice |  |
| Puklice | Černé Lesy |  |
| Putimov | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Pyšel | Horácko |  |
| Rácovice | Jemnicko |  |
| Račice (TR) | Hrotovicko | DSO 2002 |
| Račice (ZR) | Novoměstsko |  |
| Račín |  |  |
| Radenice |  |  |
| Radešín |  |  |
| Radešínská Svratka | Novoměstsko |  |
| Radkov (ZR) |  |  |
| Radkov (JI) | Telčsko |  |
| Radkovice u Budče | Moravskobudějovicko |  |
| Radkovice u Hrotovic | Hrotovicko |  |
| Radňoves | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Radňovice | Novoměstsko |  |
| Radonín | Černé Lesy |  |
| Radostín (HB) |  |  |
| Radostín (ZR) | Velké Dářko |  |
| Radostín nad Oslavou |  |  |
| Radošov |  |  |
| Radotice | Jemnicko |  |
| Rapotice | Chvojnice |  |
| Rančířov | Jihlavsko |  |
| Rantířov | Jihlavsko |  |
| Rodinov |  |  |
| Rodkov | Bystřicko |  |
| Rohozná | Čeřínek - jih |  |
| Rohy | Horácko |  |
| Rojetín |  |  |
| Rokytnice nad Rokytnou | Podhůří Mařenky |  |
| Rosička |  |  |
| Rouchovany | Hrotovicko |  |
| Rousměrov |  |  |
| Rovečné | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Rovná | Hořepník |  |
| Rozseč (JI) | Novoříšsko |  |
| Rozseč (ZR) |  |  |
| Rozsochatec |  |  |
| Rozsochy | Bystřicko |  |
| Rožná | Bystřicko |  |
| Ruda | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Rudíkov | Horácko |  |
| Rudolec |  |  |
| Rušinov | Podoubraví |  |
| Růžená | Telčsko | Třešťsko |
| Rybné | Polensko |  |
| Rybníček | Habersko |  |
| Rynárec | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Řásná | Telčsko | Třešťsko |
| Řečice (PE) |  |  |
| Řečice (ZR) | Novoměstsko |  |
| Řídelov | Telčsko |  |
| Řikonín |  |  |
| Římov | Podhůří Mařenky |  |
| Salačova Lhota | Stražiště |  |
| Samšín | Stražiště |  |
| Sázava | Přibyslavsko | Pod Peperkem |
| Sázavka | Světelsko |  |
| Sazomín |  |  |
| Sedlatice | Novoříšsko | Telčsko |
| Sedlec | Náměšťsko |  |
| Sedlejov | Telčsko |  |
| Sedletín | Habersko |  |
| Sedlice | Zálesí |  |
| Sejřek | Bystřicko |  |
| Senorady |  |  |
| Senožaty | Zálesí |  |
| Sirákov | Polensko |  |
| Sklené |  |  |
| Sklené nad Oslavou | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Skorkov | Hradiště |  |
| Skorotice |  |  |
| Skryje (ZR) | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Skryje (HB) |  |  |
| Skřinářov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Skuhrov |  |  |
| Slavětice | Hrotovicko |  |
| Slavětín | Přibyslavsko | Podoubraví |
| Slavičky | Rokytná |  |
| Slavíkov | Podoubraví |  |
| Slavíkovice | Jemnicko |  |
| Slavníč |  |  |
| Sloupno | Podoubraví |  |
| Služátky | Světelsko |  |
| Smrčná | Jihlavsko |  |
| Smrk | Horácko |  |
| Sněžné | Novoměstsko |  |
| Sobíňov | Podoubraví |  |
| Spělkov | Novoměstsko |  |
| Stáj | Polensko |  |
| Stará Říše | Novoříšsko | Telčsko |
| Staré Bříště |  |  |
| Stařeč | Povodí Stařečského potoka | Třebíčsko |
| Stojčín | Pelhřimovsko - jih |  |
| Stonařov | Stonařovsko | Třešťsko |
| Strachoňovice |  | Telčsko |
| Strachujov | Bystřicko |  |
| Stránecká Zhoř | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Strážek | Bystřicko | Černý Les |
| Stropešín | Hrotovicko |  |
| Stříbrné Hory | Přibyslavsko |  |
| Střítež (PE) | Brána Vysočiny |  |
| Střítež (JI) |  |  |
| Střítež (TR) | Třebíčsko |  |
| Střítež (ZR) |  |  |
| Střítež pod Křemešníkem |  |  |
| Studenec | Horácko | Náměšťsko |
| Studnice | Horácko |  |
| Sudice | Chvojnice |  |
| Suchá | Stonařovsko |  |
| Sulkovec | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Svatoslav |  |  |
| Svépravice |  |  |
| Světlá nad Sázavou | Světelsko |  |
| Světnov | Velké Dářko |  |
| Sviny | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Svojkovice |  |  |
| Svratka |  |  |
| Syrov |  |  |
| Šebkovice | Rokytná |  |
| Šimanov |  |  |
| Škrdlovice | Velké Dářko |  |
| Šlapanov | Přibyslavsko | Polensko |
| Štěměchy | Podhůří Mařenky |  |
| Štěpánov nad Svratkou | Bystřicko |  |
| Štěpkov | Jemnicko |  |
| Štoky | Hradiště |  |
| Švábov | Třešťsko |  |
| Tasov | Velkomeziříčsko - Bítešsko | Horácko |
| Těchobuz | Stražiště |  |
| Telč | Telčsko |  |
| Těmice | Pelhřimovsko - jih |  |
| Tis | Habersko |  |
| Tišnovská Nová Ves |  |  |
| Trnava | Horácko | Třebíčsko |
| Trpišovice | Světelsko |  |
| Třebelovice | Jemnicko |  |
| Třebenice | Hrotovicko |  |
| Třebíč | Třebíčsko |  |
| Třesov | Horácko |  |
| Třešť | Třešťsko |  |
| Třeštice | Telčsko | Třešťsko |
| Tři Studně | Novoměstsko |  |
| Ubušínek | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Uhelná Příbram | Podoubraví |  |
| Úhořilka | Hradiště |  |
| Uhřínov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Ujčov | Bystřicko |  |
| Újezd |  |  |
| Újezd u Tišnova | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Unčín | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Urbanov | Telčsko |  |
| Úsobí | Hradiště |  |
| Ústí |  |  |
| Ústrašín | Brána Vysočiny |  |
| Útěchovice | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Útěchovice pod Stražištěm | Stražiště |  |
| Útěchovičky | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Valdíkov | Horácko |  |
| Valeč | Hrotovicko |  |
| Vanov | Telčsko |  |
| Vanůvek | Telčsko |  |
| Vápovice | Novoříšsko | Telčsko |
| Vatín |  |  |
| Včelnička | Pelhřimovsko - jih |  |
| Věcov | Novoměstsko |  |
| Věchnov | Bystřicko |  |
| Velká Bíteš | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Velká Chyška | Stražiště |  |
| Velká Losenice | Přibyslavsko | Pod Peperkem |
| Velké Janovice | Bystřicko |  |
| Velké Meziříčí | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Velké Tresné | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Velký Beranov | Loucko |  |
| Velký Rybník | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Vepříkov | Habersko |  |
| Vepřová | Přibyslavsko |  |
| Veselá | Pelhřimovsko - jih |  |
| Veselý Žďár |  |  |
| Věstín | Bystřicko |  |
| Větrný Jeníkov |  |  |
| Věž | Hradiště |  |
| Věžná (PE) | Svidník |  |
| Věžná (ZR) |  |  |
| Věžnice (HB) | Přibyslavsko | Polensko |
| Věžnice (JI) | Polensko |  |
| Věžnička | Polensko |  |
| Vícenice | Moravskobudějovicko |  |
| Vícenice u Náměště nad Oslavou | Náměšťsko |  |
| Vídeň | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Vidonín | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Vílanec | Jihlavsko |  |
| Vilémov | Podoubraví |  |
| Vilémovice | Ledečsko |  |
| Vír | Svratecko křetínský trojúhelník | Bystřicko |
| Víska | Podoubraví |  |
| Vladislav | Horácko |  |
| Vlachovice | Novoměstsko |  |
| Vlčatín | Horácko |  |
| Vlkanov | Světelsko |  |
| Vlkov | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Vojnův Městec | Velké Dářko |  |
| Vojslavice | Želivka |  |
| Vokov | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Volevčice | Telčsko |  |
| Vratislávka |  |  |
| Výčapy | Rokytná |  |
| Vyklantice | Stražiště |  |
| Vyskytná | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Vyskytná nad Jihlavou | Jihlavsko |  |
| Vysoká |  |  |
| Vysoká Lhota | Stražiště |  |
| Vysoké |  |  |
| Vysoké Studnice | Loucko |  |
| Vystrčenovice | Novoříšsko | Telčsko |
| Vystrkov | Zálesí |  |
| Záblatí | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Záborná | Polensko |  |
| Zadní Vydří | Telčsko |  |
| Zadní Zhořec | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Zahrádka | Horácko |  |
| Zachotín | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Zajíčkov | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Zárubice | Rokytná |  |
| Zašovice | Černé Lesy |  |
| Zbilidy |  |  |
| Zbinohy |  |  |
| Zdeňkov | Novoříšsko |  |
| Zhoř | Polensko |  |
| Zhořec | Stražiště |  |
| Zlátenka | Stražiště |  |
| Znětínek |  |  |
| Zubří | Novoměstsko |  |
| Zvěrkovice | Moravskobudějovicko |  |
| Zvěstovice |  |  |
| Zvole | Bystřicko |  |
| Zvolenovice | Telčsko |  |
| Žatec | Telčsko |  |
| Ždánice | Bystřicko |  |
| Žďár nad Sázavou |  |  |
| Žďárec | Velkomeziříčsko - Bítešsko |  |
| Ždírec (JI) | Polensko |  |
| Ždírec (ZR) |  |  |
| Ždírec nad Doubravou | Podoubraví |  |
| Želetava | Moravskobudějovicko |  |
| Želiv | Zálesí |  |
| Žirov | Mikroregion Pelhřimov |  |
| Žirovnice | Pelhřimovsko - jih |  |
| Žižkovo Pole | Přibyslavsko |  |

3.3.3 Priority ROP kraje Vysočina

Stanovení priorit ROP kraje Vysočina proběhne po ustanovení místních partnerství a krajského rozvojového partnerství. V rámci místních partnerství se budou zpracovávat místní operační plány, jejichž priority budou základem pro priority ROP kraje Vysočina. Priority pro nové plánovací období se nebudou výrazně lišit od stávajících priorit SROP. V rámci místních partnerství a krajského rozvojového partnerství budou tyto prioritní oblasti - podnikání, infrastruktura (zahrnující informační technologie), lidské zdroje, cestovní ruch a jedna nespecifikovaná oblast, která bude upřesněna při realizaci projektu.

3.3.4 Sektorová struktura

Regionální rozvojová agentura Vysočina (dále jen „RRAV“)

Regionální rozvojová agentura Vysočina působí jako vysoce specializovaná organizace, která poskytuje odborné poradenství o finančních zdrojích pro realizaci rozvojových záměrů a zpracovává projekty pro všechny dotační tituly ČR a EU. Služby RRAV využívají všichni, kteří potřebují objektivní a komplexní informace ke svému investičnímu rozhodování.

POSKYTUJE :
- komplexní informace o finančních zdrojích pro rozvojové záměry,

- posouzení finančního zdraví žadatelů,

- komplexní zpracování projektových záměrů.

Cílem RRAV je podpořit celkový rozvoj mikroregionů, měst a obcí v kraji Vysočina. 
Napomáhá regionálním subjektům zvládnout nástroje podpůrné politiky EU i ČR. Poskytuje komplexní poradenskou a projektovou činnost pro obce, podnikatele a jiné subjekty ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů.

Členy RRAV jsou: Sdružení obcí Vysočiny, Sdružení hospodářských komor kraje Vysočina, kraj Vysočina.

Sdružení obcí Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny je založeno na rovném postavení jednotlivých členů bez ohledu na to zda se jedná o malou obec či velké město a politickou příslušnost jejich představitelů. 
Nejvyšším orgánem SOV je Valné shromáždění, které je tvořeno zástupci všech sdružených měst a obcí, přičemž každá obec má 1 hlas.

SOV je přirozeným partnerem kraje Vysočina, kdy zástupci obcí mají možnost komunikovat s krajem o tom, co je pro obce a jejich obyvatelstvo potřebné. V součinnosti se konzultují základní oblasti a témata spolupráce s krajem a zvažuje se i možnost pravidelných setkání, kde by zástupci obcí a kraje diskutovali o aktuálních problémech a jejich možnostech řešení.

Zejména pro menší obce je členství v SOV velkým přínosem, protože mají zajištěn informační servis a další speciální služby, které jsou přínosné pro jejich další rozvoj. Technickou asistenci pro SOV vykonává RRAV, která pravidelně informuje členské obce o možnostech kofinancování rozvojových aktivit a za zvýhodněných podmínek zpracovává pro členy SOV i projektové záměry a žádosti do různých dotačních titulů.

RPIC IPI v.o.s.

- Regionální poradenské a informační centrum RPIC začleněné do celostátní sítě sdružené do Národní asociace pro rozvoj podnikání NARP.

Zpracovává podnikatelské záměry, zajišťuje kontakt s bankami a projednání úvěrů pro podnikatele. Za dobu trvání zpracovali více než 600 podnikatelských záměrů. Částka poskytnutých finančních prostředků na základě záměru přesahuje 1 miliardu korun.

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

Optim Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen „RRLZ kraje“) je společným dobrovolným koordinačním, iniciativním a poradním orgánem krajské a místní samosprávy, státní správy, sociálních partnerů a dalších významných subjektů. RRLZ prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje.

RRLZ kraje prostřednictvím svých členů sdružuje subjekty, které na jedné straně využívají výstupy z činnosti RRLZ kraje, na druhé straně jsou schopny a ochotny poskytovat potřebné vstupní informace, stanoviska a návrhy a usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem přispět k dosažení stanovených cílů.

Působnost RRLZ kraje je vymezena územním obvodem kraje Vysočina, spoluprácí v rámci regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, dále pak kontakty s Národní radou pro rozvoj lidských zdrojů a případně dalšími partnery včetně regionů Evropské unie.

RRLZ kraje zpracovává a předkládá Radě kraje Vysočina, sociálním partnerům a veřejnosti v kraji návrhy strategických přístupů, podněty a podklady v oblasti rozvoje lidského potenciálu.

RRLZ kraje navrhuje a koordinuje významné programy a projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vyjadřuje se k přidělování finančních prostředků na tyto programy a projekty, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost.

RRLZ kraje projednává věcné záměry a návrhy vyhlášek, směrnic a zákonů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů kraje.

Specializované pracovní skupiny RRLZ kraje zpracovávají podle svého zaměření aktuální konkrétní analýzy, posudky, řešení, postupy, prognózy, koncepce apod. jako podklady pro rozhodování RRLZ kraje.

RRLZ kraje se podílí na doplňování a aktualizaci banky informací a inspirací rozvoje lidských zdrojů, informační a komunikační sítě.

RRLZ kraje spolupracuje s Národní radou pro rozvoj lidských zdrojů a s dalšími odpovídajícími institucemi a nezávislými odborníky na principu vzájemné prospěšnosti.

RRLZ kraje tvoří zástupci orgánů veřejné správy, sociálních partnerů a dalších participujících subjektů, kteří jsou odborníky ve své profesní oblasti, mají formální i neformální autoritu a současně kompetence účinně ovlivňovat podmínky rozvoje lidského potenciálu kraje.

Složení RRLZ kraje:

Členy RRLZ kraje jmenují zúčastněné subjekty nebo jejich skupiny na podkladě projednání a rozhodnutí svých příslušných orgánů.

RRLZ kraje je tvořena členy, kteří zastupují tyto subjekty:

- Kraj Vysočina:

- člen rady kraje – předseda,

- člen rady kraje,

-    Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje    Vysočina,

-    Odbor školství, mládeže a sportu KrÚ kraje Vysočina,

-	odbor regionálního rozvoje.

-    Úřad práce – místopředseda

-    Krajská hospodářská komora – místopředseda

-    Zaměstnavatelské svazy

-    Agrární komora

-    Regionální rada odborových svazů

-    Sdružení měst a obcí

-    Vysoká škola

-    Krajská rada CZESHA

-    Český statistický úřad - Krajská reprezentace Jihlava

-    Asociace institucí vzdělávání dospělých

-    Nestátní neziskové organizace

3.3.5 Organizační struktura strategického plánování v kraji Vysočina

3.3.6 Historie partnerství

Partnerství bylo využíváno při tvorbě Programu rozvoje kraje Vysočina, kdy byla na bázi partnerství vytvořena pracovní skupina, která se podílela na tvorbě tohoto základního strategického dokumentu pro rozvoj kraje. Dokument byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina. Schválení dokumentu znamenalo ukončení partnerství a skupina již dále aktivně nepracovala. Této struktury partnerství se nedá využít. Následně byl vytvořen základní finanční nástroj pro uskutečňování regionální politiky – Fond Vysočiny, ve kterém jsou alokovány finanční prostředky pro její uskutečňování. Finanční prostředky jsou uvolňovány na realizaci projektů v rámci schválených grantových programů. Grantové programy jsou připravovány odbory krajského úřadu, přičemž jejich záměry jsou projednávány v komisích a výborech. V rámci kraje působí také velmi aktivně několik mikroregionů, ve kterých působí místní akční skupiny. Místní akční skupiny předložily projekty v rámci iniciativy LEADER+. V letošním roce byly subjektům kraje schváleny MMR všechny projekty v rámci iniciativy LEADER+.

Kraj Vysočina přijal Deklaraci Zdravého kraje a je řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen „NSZM ČR“). V rámci NSZM ČR se aktivně zapojil do projektu „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji“.

3.3.5 Proces zvyšování absorpční kapacity

Kraj Vysočina se od roku 2003 intenzivně připravuje na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Za tímto účelem pracovníci odboru regionálního rozvoje připravili „Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU“ (dále jen Akční plán), který navrhoval systém postupných kroků v časové řadě od června 2003 do srpna 2004, kdy se předpokládalo podání prvních projektů do strukturálních fondů. Systém však tímto termínem nekončí, měl by být ve stejné či mírně modifikované podobě udržitelný pro celé programové období 2004 – 2006.

Dílčí kroky Akčního plánu jsou realizovány na základě společného konsensu pracovní skupiny Fondy KrÚ kraje Vysočina.

Prvním krokem pro zahájení Akčního plánu byla realizace plánu šíření informací formou uspořádání konference (za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR a Delegace Evropské komise) a patnácti seminářů v rámci obvodu obcí s rozšířenou působností III. stupně. Na seminářích byly podávány informace o současném stavu a vývoji operačních programů, finančních alokacích, konečných příjemcích, Akčním plánu a jeho aktuální fázi realizace. Semináře byly určeny pro zástupce měst a obcí, hospodářských komor, agrárních komor, školství, neziskového sektoru a ostatní zájemce zabývající se možností využití finančních prostředků EU. Celá informační kampaň byla podpořena zveřejněním výzev s cílem nalézt spolupracovníky (jednotlivce či organizace) na sběr projektových záměrů v kraji Vysočina za účelem vybudování databáze projektových záměrů a jejich budoucí podpory z fondů EU. Výzva se objevila opakovaně v regionálních médiích. Zájemci měli možnost se přihlásit do 10. září 2003 dle oblastí podpory, do které soustřeďují svoji pozornost při sběru projektových záměrů. Následně, v průběhu měsíce října, probíhal cyklus školení o náležitostech projektu, o tom jak má být zpracován, aby se mohl ucházet o podporu ze strukturálních fondů EU. Spolupracovníci se dozvěděli, co je to projektová fiše, jaké obsahuje projekt položky, co a jak se má vyplňovat a jakým způsobem se sestavuje logický rámec. Cyklus školení byl poskytnut spolupracovníkům zdarma a byl plně hrazen ze zdrojů kraje Vysočina. Tímto krokem se výrazně rozšířil obzor o projektech 
dalším subjektům v kraji, kteří by v budoucnu mohli najít své uplatnění právě v pozici projektových manažerů.

Velkou výhodou kraje Vysočina je již druhým rokem fungující Fond Vysočiny. V něm jsou alokované finanční prostředky, o něž mohou subjekty kraje Vysočina žádat na základě vyhlášeného grantového programu. Čerpání finančních prostředků z Fondu Vysočiny je založeno na obdobných pravidlech a principech jako čerpání ze strukturálních fondů. Díky  fungování Fondu Vysočina mají zájemci o finanční podporu ze strukturálních fondů lepší představu o nastavení pravidel pro čerpání z fondů EU.

V průběhu měsíce listopadu 2003 byla zveřejněna výzva na sběr projektových záměrů dle jednotlivých oblastí podpory a na zpracování projektových záměrů do fondů EU. Výzva byla určena těm žadatelům, kteří prošli tréninkem a úspěšně ukončili školení složením závěrečného testu. Test byl ve formě „case study“. U těchto spolupracovníků byl předpoklad, že nejlépe splní potřebné požadavky. Následně probíhal sběr projektových záměrů v terénu prostřednictvím spolupracovníků. Zpracování projektových záměrů je ve formě projektové fiše a tabulky logického rámce. Každý sesbíraný projektový záměr byl hodnocen dvěma posuzovateli, kteří postupovali dle pravidel pro posuzování a přidělovali projektům body. Na základě výše bodového hodnocení byla předkladatelům vyplácena finanční odměna.

Průběžně probíhalo vyhodnocení projektů dle míry pravděpodobnosti získání dotace z fondů EU – na základě kritérií: soulad s politikou EU a kraje (dáno operačními programy a Programem rozvoje kraje Vysočina), reálnost a udržitelnost záměru, schopnost žadatele projekt financovat. Projektové záměry byly průběžně zaváděny do monitorovacího systému (speciální software vytvořený Odborem informatiky KrÚ kraje Vysočina za tímto účelem).

Od března roku 2004 začala v našem kraji působit síť projektových manažerů v obcích s rozšířenou působností. Tito manažeři byli vybráni z místních občanů, kteří znají danou lokalitu a požívají důvěry místních samospráv a dalších subjektů. Manažeři se podílejí na aktualizaci databáze projektů a na jejím dalším rozšiřování. Zastupují zejména roli informační a poradenskou, poskytují informace komukoli, kdo se na ně obrátí s jakýmkoli problémem ohledně projektu či problému, kde získat prostředky z fondů EU. Akce byla podporována mediálně formou tiskových zpráv, vyhlášením inzerátu v regionálním a celostátním tisku, ve Zpravodaji kraje Vysočina a v odborném časopise Moderní obec.

V současné době databáze obsahuje přes 900 projektových záměrů s finanční alokací více než 7 miliard Kč. Sběr projektových záměrů v kraji Vysočina kontinuálně pokračuje a je nutné poskytnout předkladatelům projektových záměrů jednorázový i kontinuální poradenský servis, aby se co nejvíce projektových záměrů transformovalo na projekty. Cílem také je sdružit několik podobných projektových záměrů do projektu, aby se zvýšil dopad projektu do území.

3.3.6 Zaměstnanci kraje Vysočina zabývající se problematikou absorpční kapacity

V rámci Krajského úřadu kraje Vysočina působí pracovní skupina Fondy. Pracovní skupina má 25 zaměstnanců (zástupci odborů KrÚ kraje Vysočina), kteří monitorují stav absorpční kapacity za svá oborová opatření operačních programů a poskytují poradenskou činnost pro širokou veřejnost. U těchto zaměstnanců není předmětem pracovní náplně pouze agenda EU. Dále zde působí EUteam, který má šest členů. Členové EUteamu se podílí na tvorbě a řízení projektů. Hlavní koordinaci zajišťuje odbor regionálního rozvoje, který disponuje dalšími šesti zaměstnanci zabývajícími se problematikou projektového řízení.

3.3.7 Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na všechny potenciální předkladatele projektů v rámci evropských, národních a regionálních zdrojů. V rámci budování místních partnerství se předpokládá přímé zapojení cca 100 subjektů. Prostřednictvím partnerů projektu budou osloveny všechny subjekty působící v dané lokalitě. Odhad příjemců výstupů projektu je kolem jednoho tisíce. Tvorba a připomínkování strategií bude probíhat za účasti široké veřejnosti. Důraz bude kladen zejména na metodu kulatých stolů.

Zdůvodnění  projektu

Kraj Vysočina v roce 2003 velmi výrazně zintenzivnil přípravu na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Za tímto účelem kraj Vysočina připravil Akční plán, jehož aktivity jsou popsány ve výše uvedeném bodě 3.3.5. Na základě provedeného sběru projektových záměrů a poskytnutých informací od zpracovatelů projektových záměrů se ukazuje, že v kraji Vysočina stále existuje podprůměrná informovanost o možnostech čerpání ze zdrojů EU na místních úrovních. Ukázalo se také, že neznalost není pouze v problematice projektového řízení, ale také v otázkách auditu, kontrolních funkcí a veřejné podpory. V současné době neexistují ani na úrovni příslušných ministerstev oficiální překlady k některých závazných pramenů práva EU (mimo jiné např. v oblasti veřejné podpory).

První výzvy pro předkládání projektů ukázaly, že předkládané projekty jsou spíše projekty, o které mají zájem jednotlivci. Vzhledem ke zvýšení dopadu projektů je nezbytné, aby vznikaly na bázi partnerství. V rámci projektu se vytvoří cca 15 místních partnerství, které budou zahrnovat všechny místní a regionální partnery, zejména zástupce obcí, svazků obcí, kraje Vysočina, úřadu práce, hospodářské komory, nestátních neziskových organizací a další. Cílem je vybudovat krajské rozvojové partnerství v němž budou zastoupeni všichni klíčoví partneři, kteří mohou ovlivňovat rozhodování o budoucnosti kraje. Důraz bude kladen zejména na udržitelnost rozvojového partnerství. Vytvořená místní partnerství a krajské rozvojové partnerství se bude podílet na posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů a posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Tímto záměrem by se měla výrazně posílit kapacita místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů a projektů. V rámci místních partnerství a krajského rozvojového partnerství budou vznikat projekty, které budou vykazovat podstatně vyšší dopad do daného území. Pro následující plánovací období je zapotřebí mít vytvořeny implementační a programovací struktury na vysoké úrovni.  Místní partnerství budou připravovat strategie ve smyslu udržitelného rozvoje. Připravované projekty budou představovány, konzultovány a připomínkovány širokou veřejností. Pro zefektivnění nastavení procesů uvnitř úřadu a poskytování lepších služeb veřejnosti, budou v rámci projektu zaváděny metody podporující činnosti uvnitř a vně úřadu. Některé metody se budou také aplikovat na obcích s rozšířenou působností. Zaváděné metody mají zejména vliv na strategické řízení kraje Vysočina. Projekt se zabývá zaváděním metod souvisících s trvale udržitelným rozvojem. Projekt je velmi přínosný pro všechny cílové skupiny a občany kraje.

Popis podstaty projektu , popř. plánované aktivity projektu

1) Budování místních partnerství a krajského rozvojového partnerství

Výstup: místní partnerství a krajské rozvojové partnerství

V rámci projektu se vytvoří cca 15 místních partnerství, která budou zahrnovat všechny místní a regionální partnery, zejména zástupce obcí, svazků obcí, kraje Vysočina, úřadu práce, hospodářské komory, nestátních neziskových organizací a další. Cílem je vybudovat krajské rozvojové partnerství v němž budou zastoupeni všichni klíčoví partneři, kteří mohou ovlivňovat rozhodování o budoucnosti kraje. Důraz bude kladen zejména na udržitelnost rozvojového partnerství. Partnerství bude vytvořeno sektorově a územně.

1.1 Územní tvorba partnerství

Bude přihlíženo k místním podmínkám a bude se pokračovat na územní struktuře již fungujících místních akčních skupin. Územně se bude postupovat tak, aby bylo pokryto celé území kraje Vysočina.

1.2 Sektorová tvorba partnerství

Sektorově se bude partnerství budovat zejména ve spolupráci s partnery projektu. Partneři budou zajišťovat oslovování všech subjektů v dané lokalitě a nabízet možnost zapojení do budování místního partnerství.

Zejména se bude jednat o zajištění:

- občanského sektoru včetně NNO,

- zastřešující organizace podnikatelského sektoru,

- sektory veřejné správy (úřad práce …),

- sektor expertní (RPIC, RRAV, …).

Vytváření místního partnerství bude mediálně podpořeno vydáním tiskových zpráv, informacemi zveřejněnými ve zpravodaji kraje a v krajských novinách.

1.3 Nastavení pravidel (metodika tvorby) – partneři projektu

1.4 Oslovení cílových skupin

( podnikatelé (zajišťuje Krajská hospodářská komora),

( NNO (zajišťuje Klub Sluníčko – Unijazz),

( obce s rozšířenou působností (oficiální dopis z kraje Vysočina),

( Mikroregiony a svazky obcí (zajišťuje Škola obnovy venkova Luka nad Jihlavou),

( zemědělci (zajišťuje Krajská agrární komora),

( KrÚ (oslovení vedoucích odborů),

( Resorty (zajišťuje zástupce regionální zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR),

( Expertní sektor (zajišťuje Vysoká škola polytechnická),

( Úřady práce (zajišťuje Úřad práce Jihlava).

1.5 Uzavření smlouvy

Smlouva o partnerství bude uzavřena podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a bude vymezovat vzájemná práva a povinnosti kraje jako nositele projektu a partnerů projektu, a dále činnost, kterou budou partneři projektu v rámci realizace projektu zajišťovat.

1.6 Plán činnosti (operační plán)

Místní partnerství budou své zasedání připravovat formou kulatých stolů, na které bude vždy přizvaná široká veřejnost. Zástupci místních akčních skupin se aktivně zapojí do tvorby místních operačních plánů, před jejichž tvorbou je zapotřebí aktéry vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi. Proto bude vypracován vzdělávací plán pro všechny zúčastněné partnery, který zohlední jejich jednotlivé potřeby.

1.7 Vzdělávací plán

Vytváření místního partnerství bude mediálně podpořeno vydáním tiskových zpráv, informacemi zveřejněnými ve zpravodaji kraje a v krajských novinách. O této aktivitě budou účastníci také informováni již na regionálních konferencích (viz činnost 3.2)

2) Příprava na plánovací období 2007 - 2013

Výstup: místní operační plány, Regionální operační plán kraje Vysočina (dále jen „ROP kraje“), implementační struktura, projekty pro plánovací období 2007 – 2013.

1) programová

2.1.1 analýza stávajících dat

2.1.2 definice cílů a priorit

2.1.3 vypracování místních operačních plánů

(priority minimálně za oblast rozvoje podnikání, rozvoje infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů a rozvoje cestovního ruchu)

2.1.3 odsouhlasení místních operačních plánů (místní partnerství)

2.1.4 vypracování ROP kraje

2.1.5 odsouhlasení ROP kraje (krajské rozvojové partnerství)

2.1.4 monitorování ROP kraje

2) implementační

2.2.1 návrh implementační struktury

2.2.2 návrh monitorování

2.1.3 metodika implementační struktury a monitorování

2.1.4 projednání (krajské rozvojové partnerství, místní partnerství)

3) projektová

2.3.1 ustanovení pracovních skupin pro přípravu projektů

2.3.2 stanovení plánu přípravy

2.3.3 projednání a odsouhlasení plánu příprav (krajské rozvojové partnerství)

2.3.3 příprava projektů

2.3.4 hodnocení přípravy

3) Zvyšování absorpční kapacity v kraji Vysočina

Výstup: vzdělávací moduly, regionální konference, semináře pro předkladatele projektových záměrů

1) vzdělávací moduly

Vzhledem ke stále nízkému povědomí o projektovém řízení, možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, problematice trvale udržitelného rozvoje,  strategického řízení, veřejné podpory, auditu, kontrolní funkce, atd. se ve spolupráci s partnery definují a vytvoří informačně-vzdělávací moduly

3.1.1 definování potřeb

3.1.2 zpracování vzdělávacích modulů

zaměření - možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, projektové řízení, studie proveditelnosti, cost benefit analysis, problematika udržitelného rozvoje,  strategického řízení, veřejné podpory, auditu a kontrolní funkce. Vzdělávací moduly budou definovány minimálně ve čtyřech úrovních: potřeby budoucích expertů (euromanažerů), specialistů-odborníků, potenciálních žadatelů  a širší veřejnosti.

Moduly budou zpracovány ve struktuře – forma, cíle, ukončení, časový plán, anotace každého lektorovaného tématického okruhu, odborná literatura, CV osoby zajišťující lektorování. (Řídící tým projektu, NSZM ČR, experti působící v rámci projektu PHARE IB).

3.1.3 projednání a odsouhlasení modulů (krajské rozvojové partnerství)

3.1.4 podání pro udělení akreditace  MŠMT, MV

2) regionální konference

3.2.1 zajištění prostorů

3.2.2 příprava programu, zajištění účinkujících (partneři projektu)

3.2.3 oslovení cílové skupiny

Konference jsou určeny pro subjekty, které mají projektový záměr v databázi projektových záměrů a všem potenciálním zájemcům o tuto problematiku. Mezi cílovou skupinu budou patřit zástupci všech potenciálních příjemců podpory z fondů EU definovaní ve spolupráci s partnery. V rámci regionálních konferencí se účastníci také setkají se zástupci zpracovatelů projektů a zástupci zprostředkujících subjektů, kteří jsou zapojeni do procesu implementace operačních programů.

3.2.4 hodnocení konferencí

3) semináře pro předkladatele projektů

Kraj Vysočina disponuje zásobníkem (databází) projektových záměrů, který obsahuje přes 900 projektových záměrů. Projektové záměry jsou zpracovány do struktury projektové fiše a logického rámce. Sběr projektových záměrů v kraji Vysočina kontinuálně pokračuje a je nutné poskytnout předkladatelům projektových záměrů jednorázový i kontinuální poradenský servis, aby se co nejvíce projektových záměrů transformovalo na projekty. V rámci jednorázového poradenského servisu budou pořádány pravidelné pracovní semináře pro předkladatele dle jednotlivých opatření operačních programů. Na seminářích budou zúčastněným poskytovány informace vztahující se k danému opatření (výzvy, forma zpracování projektu, atd). Semináře budou dále sloužit k setkávání předkladatelů se zpracovateli a subjekty zajišťujícími příjem žádostí o podporu z fondů EU.

3.3.1 stanovení tématu (pracovník Euteamu, řídící tým projektu)

3.3.2 zajištění prostor, účinkujících, cílové skupiny

3.3.3 tisk podkladů

3.3.4 hodnocení semináře

4) Školení

Výstup: proškolení zájemci

4.1 příprava podkladů

4.2 sestavení plánů

4.3 tisk podkladů

4.4 oslovení zájemců, registrace

4.5 rezervace místností

4.6 školení

4.7 hodnocení

Moduly budou ukončeny certifikátem, jehož vydání bude vázáno na alespoň 80 procentní účast účastníka na modulu a úspěšné složení závěrečného testu.

5) Zpracování analýz a vytvoření strategických dokumentů

- Analýza a prognóza vzdělávacích a kvalifikační potřeb v kraji Vysočina

Výstup: zpracovaná analýza a prognóza vzdělávacích a kvalifikačních potřeb  v kraji VysočinaIndikátor: 1

V kraji Vysočina velmi dobře pracuje Rada pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen „RRLZ“) a Poradní sbor Úřadu práce Jihlava (dále jen “PS ÚP“). Většina zástupců partnerů projektu jsou členy těchto orgánů. RRLZ a PS ÚP identifikovaly, že pro další rozvoj kraje v oblasti podnikání a rozvoje lidských zdrojů, je nezbytné zpracovat Analýzu a prognózu vzdělávacích a kvalifikačních potřeb  v kraji Vysočina (dále jen „analýza“). Analýza je klíčovou záležitostí k získání přehledu o oborovém členění malých a středních podnikatelů a o jejich požadavcích na kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Zpracovaná analýza se mimo jiné může stát podkladovým materiálem pro budoucí nastavení vzdělávacích oborů středních škol a pro další profesní vzdělávání. V rámci projektu se zpracuje analýza, která bude po celou dobu projektu v pravidelných intervalech aktualizována, aby se daly předpokládat trendy na trhu práce a kvalifikační předpoklady kladené na zaměstnance, či potenciální zájemce. Analýza je velmi důležitá také pro nastavení grantových schémat v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro období 2007 – 2013.

5.1.1 příprava zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky

5.1.2 výběr zpracovatele

5.1.3 hodnocení dílčích etap (krajské rozvojové partnerství)

5.1.4 závěrečné připomínkování a hodnocení

5.1.5 monitoring

- Zpracování metodiky rozvojové strategie kraje

Výstup: zpracovaná metodika rozvojové strategie kraje

Indikátor: 1

Pro uskutečňování regionální politiky kraje Vysočina se využívá Programu rozvoje kraje. Jelikož je Program rozvoje kraje zpracován velice široce, kraj zpracovává programový dodatek pro příslušný rok. Partneři projektu identifikovali potřebu analyzovat Program rozvoje kraje a související krajské strategické dokumenty a na základě provedené analýzy zpracovat metodiku nové rozvojové strategie. Partneři projektu by se podíleli na připomínkovánímetodiky rozvojové strategie kraje

- Zpracování vzdělávacího plánu pro místní partnerství

Výstup: zpracován vzdělávací plán pro místní partnerství

Indikátor: 1

Před vlastní tvorbou místních operačních plánů proběhne analýza znalostí zástupců partnerství o tvorbě strategických dokumentů a na základě této analýzy se vypracuje vzdělávací plán pro místní partnerství.

- Vypracování vzdělávacích modulů

Výstup: vypracovány vzdělávací moduly

Indikátor: 4

Na základě analýzy potřeb proběhne vypracování vzdělávacích modulů. Vzdělávací moduly budou definovány minimálně ve čtyřech úrovních: potřeby budoucích expertů (euromanažerů), specialistů-odborníků, potenciálních žadatelů  a širší veřejnosti.

- Vypracování místních operačních plánů

Výstup: vypracovány místní operační plány

Indikátor: 15

Po ustanovení místních partnerství a jejich proškolení, se místní partnerství zapojí do tvorby místních operačních plánů. Do procesu tvorby místních operačních plánů bude zapojena široká veřejnost.

- Vypracování ROP kraje Vysočina

Výstup: vypracován ROP kraje Vysočina

Indikátor: 1

Po ustanovení místních partnerství, krajského rozvojového partnerství, dojde k přípravě a vypracování místních operačních plánů. Jednotlivé priority místních operačních plánů budou zobrazeny do ROP kraje Vysočina. ROP kraje Vysočina bude projednáván na zasedání místních partnerství za účasti široké veřejnosti a bude podléhat připomínkování a odsouhlasení krajskému rozvojovému partnerství.

- Vypracování Akčního plán pro zvýšení absorpční kapacity pro plánovací období 
2007 - 2013

Výstup: Vypracován Akční plán pro zvýšení absorpční kapacity pro plánovací období 
2007 - 2013

Indikátor: 1

Místní partnerství a krajské rozvojové partnerství definuje na základě zpracovaných místních operačních plánů oblasti pro zvýšení absorpční kapacity a podílí se na přípravě projektů pro následující plánovací období 2007 – 2013.

- Vypracování Benchmarkingu  obcí s rozšířenou působností

Výstup: Vypracován Benchmarking  obcí s rozšířenou působností

Indikátor: 6

5.3.1 projednání okruhu benchmarkingu s tajemníky obcí III

5.3.2 sestavení pracovní skupiny

5.3.3 proškolení pracovní skupiny

5.3.4 realizace Benchmarkingu

5.3.4 hodnocení(prac. skupina + krajské rozvojové partnerství)

Zástupci řídícího týmu projektu po dohodě s tajemníky obvodu obcí s rozšířenou působností III. stupně zvolí intervenční oblasti pro zpracování Benchmarkingu.

- Vypracování strategie kraje pomocí metody BancencedScorecard

Výstup: Vypracována strategie kraje pomocí metody BancencedScorecard

Indikátor: 1

5.4.1 sestavení pracovní skupiny

5.4.2 proškolení pracovní skupiny

5.4.3 aplikace BSC (výběr ukazatelů)

5.4.4 hodnocení (prac. skupina + krajské rozvojové partnerství)

Zástupci řídícího týmu projektu vypracují strategii kraje pomocí metody BalanceScorecard.

- Vypracování akčního plánu pomocí metody CAF

Výstup: Vypracován a realizován akční plán pomocí metody CAF

Indikátor: 1

5.5.1 realizace akčního plánu

5.5.2 nová aplikace CAF

5.5.3 porovnání dat

5.5.4 návrh akčního plánu

5.5.5 hodnocení

5.5.6 realizace akčního plánu

V rámci KrÚ kraje Vysočina pracuje skupina, která se zabývá metodou CAF. Pro pokračování aktivit došlo se všemi zainteresovanými v pracovní skupině ke konsenzu pokračovat v metodě CAF a aplikovat v opakovaných cyklech vypracované návrhy. Po  zavedení plánů pro zlepšení bude docházet opět k hodnocení.

- Vypracování analýz o absorpční kapacitě a průběžném čerpání ze SF v období 
2004 - 2007

Výstup: Vypracovány analýzy o absorpční kapacitě kraje Vysočina

Indikátor: 5

Zástupci řídícího týmu projektu vypracují průběžné analytické zprávy o absorpční kapacitě kraje Vysočina, o počtech předkládaných projektů a o stavu vývoje v rámci celé ČR.

6) Vytvoření pracovních míst

Výstup: nová pracovní místa

Za účelem kontinuálního poradenského servisu budou vytvořena dvě poradenská místa pro předkladatele projektů a vybudovány webové stránky. V rámci projektu se vytvoří dvě nová pracovní místa. Noví pracovníci (poradci) budou po zapracování poskytovat poradenský servis pro předkladatele projektů a přijímat projektové záměry do databáze projektů. V současné době  je u neziskového sektoru poradenství řešeno v rámci projektu předkládaného do opatření SROP 3.2 „Vybudování komunitních center v kraji Vysočina“. Pro všechny žadatele, kteří mohou být příjemci podpory je poradenství zajištěno pomocí JUNIOR manažerů RRAV.

7) Seminář a dlouhodobá stáž v Bruselu

Výstup: uskutečněný seminář a dlouhodobá stáž

Vybudované a ustálené krajské rozvojové partnerství bude připomínkovat ROP kraje Vysočina. Za účelem pochopení, lepšího cílení jednotlivých priorit a opatření a zvýšení povědomí o strukturální politice a funkcích orgánů EU se zástupci krajského partnerství zúčastní semináře pořádaného přímo v Bruselu. Seminář bude zaměřen na zvyšování absorpční kapacity a na zlepšování kvality administrativní kapacity. Seminář bude zaměřen na konkrétní problémy souvisejí s nejširší problematikou, se kterou se žadatel může setkat (účetní evidence, veřejné zakázky, audit, následná kontrola projektů, atd.)  Z hlediska navazujících projektů předkládanými subjekty kraje Vysočina je nezbytně nutné, aby zástupci rozvojového partnerství získávali potřebné dovednosti formou dlouhodobé stáže. Tito účastníci se budou podílet na organizaci výše uvedeného semináře. Získaných zkušeností využije kraj Vysočina při zvyšování.absorpční kapacity v plánovacím období 
2007 – 2013

8) Twinningový projekt

Výstup: realizace twinningového projektu

Řídící tým společně se zástupci místních partnerství naváže partnerství s jiným regionem. Zástupci místních partnerství se zúčastní setkání se zástupci zahraničního regionu od kterého budou čerpat zkušenosti pro přípravu projektů pro období 2007 – 2013. Bude se jednat zejména o výměnu zkušeností a prezentaci těch nejlepších projektů.

Vazby a související programy/projekty

V souvislosti s navrhovaným řešením problému uveďte vazby projektu na cíle schválených (realizovaných) regionálních rozvojových programů, příp. na další projekty spolufinancované ze SF v daném regionu.

Projekt přímo navazuje na Akční plán, který Zastupitelstvo kraje Vysočina vzalo na vědomí dne 17.6.2003. Projekt má také vazbu na připravovaný projekt v rámci opatření SROP 3.2 – „Vybudování komunitních center v rámci kraje Vysočina“. Kraj Vysočina je řádným členem NSZM ČR. Projekt navazuje také na projekt  realizovaný ve spolupráci s NSZM ČR „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji“. Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina (viz příloha Žádosti)

Plánované vstupy projektu

Uveďte název a kvantifikujte předpokládané vstupy projektu. Tj. celkové finanční zdroje vyčleněné na projekt, personální a věcné zajištění administrace projektu (počet odpovědných osob, příp. externí zajištění, kanceláře včetně vybavení pro účely administrace projektu apod.).

- celkové finanční zdroje vyčleněné na realizaci projektu, tzn. zdroje SF, státu a kraje, popř. dalších subjektů:

Vlastní zdroje kraje Vysočina: 		3 528 709,- Kč

Zdroje z ESF: 				          21 172 256,- Kč

Zdroje ze státního rozpočtu:                          3 528 709,- Kč

- personální zajištění administrace projektu:

Na administraci projektu se bude podílet:

- odbor regionálního rozvoje

  - manažer projektu

  - asistent manažera projektu

  - právník

  - finanční manažer

  - technický manažer

- věcné zajištění administrace projektu:

Standardní technická vybavenost kanceláří telefonem, kancelářskou technikou, počítačovým vybavením, připojením na internet.

Plánované výstupy projektu

Popište plánované výstupy projektu.

  - Vytvořeny vzdělávací moduly zpracované ve struktuře – forma, cíle, ukončení, časový plán, anotace každého lektorovaného tématického okruhu, odborná literatura, CV osoby zajišťující lektorování.

  - Uspořádáno školení pro zájemce z řad široké veřejnosti

  - Uspořádány regionální konference (určeny zejména pro subjekty, které mají projektový záměr v databázi projektových záměrů, a všem potenciálním předkladatelům projektů)

  - Ustanovena místní partnerství (místní akční skupiny)

  - Vypracován vzdělávací plán pro místní akční skupiny

  - Realizováno školení místních akčních skupin

  - Vypracovány místní operační plány

  - Vypracován ROP kraje Vysočina

  - Vypracován návrh implementační struktury a monitorování

  - Vypracován Akční plán na zvýšení absorpční kapacity pro období 2007 - 2013

  - Vytvořeno a ustanoveno krajské rozvojové partnerství

  - Vypracována analýza a prognóza vzdělávacích a kvalifikačních potřeb v kraji Vysočina

  - Zpracována metodika rozvojové strategie kraje

  - Uspořádány semináře pro předkladatele projektových záměrů

  - Vypracován Benchmarking obcí s rozšířenou působností

  - Vypracována strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard

  - Vypracován a realizován akční plán pomocí metody CAF

  - Přijata Místní agenda 21

  - Vytvořena nová pracovní místa (poradenská místa)

  - Uspořádán seminář v Bruselu

  - Absolvována dlouhodobá stáž v Bruselu

  - Realizován twinningový projekt

Indikátory pro plánované výstupy

| Indikátor | Měrná jednotka | Plánovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytvořeny vzdělávací moduly | Počet | 4 |
| Uspořádáno školení pro zájemce z řad široké veřejnosti | Počet | 8 |
| Uspořádany regionální konference | Počet | 4 |
| Ustanovena Místní partnerství | Počet | 15 |
| Vypracován vzdělávací plán | Počet | 1 |
| Realizováno školení Místního partnerství | Počet | 1 |
| Vypracovány místní operační plány | Počet | 15 |
| Vypracován ROP kraje Vysočina | Počet | 1 |
| Vypracován návrh implementační struktury a monitorování | Počet | 1 |
| Vypracován akční plán pro zvýšení absorpční kapacity pro období 2007 – 2013 | Počet | 1 |
| Ustanoveno krajské rozvojové partnerství | Počet | 1 |
| Vypracována analýza a prognóza vzdělávacích a kvalifikačních potřeb v kraji Vysočina | Počet | 1 |
| Zpracována rozvojová strategie kraje | Počet | 1 |
| Vypracován Benchmarking obcí s rozšířenou působností | Počet | 6 |
| Vypracována strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard | Počet | 1 |
| Vypracován a realizován akční plán pomocí metody CAF | Počet | 1 |
| Semináře o Místní agendě 21 | Počet | 2 |
| Uspořádány semináře pro předkladatele projektů | Počet | 20-25 |
| Vytvořená nová poradenská místa | Počet | 2 |
| Uspořádán seminář v Bruselu | Počet | 1 |
| Absolvována dlouhodobá stáž v Bruselu | Počet | 1 |
| Realizován twinningový projekt | Počet | 1 |

Plánované výsledky projektu

  - počet vytvořených hrubých pracovních míst

  - počet osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací kurzy zaměřené na posílení kapacity místních a regionálních orgánů

  - počet subjektů zapojených do budování partnerství

  - počet subjektů zapojených do zvyšování absorpční kapacity kraje

  - počet osob pracujících na strategických a koncepčních materiálech kraje

  - počet usnesení zastupitelstev obcí deklarujících přijetí Místní agendy 21

Indikátory pro plánované výsledky

| Indikátor | Měrná jednotka | Plánovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet vytvořených hrubých pracovních míst | Počet | 2 |
| Počet osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací kurzy zaměřené na posílení kapacity místních a regionálních orgánů (v %) | procenta | 80 |
| Počet subjektů zapojených do budování partnerství | Počet | 80 |
| Počet subjektů zapojených do zvyšování absorpční kapacity kraje | Počet | 90 |
| Počet osob pracujících na strategických a koncepčních materiálech kraje | Počet | 10 |
| Počet usnesení zastupitelstev obcí deklarujících přijetí Místní agendy 21 | Počet | 2 |

3.10 Plánované dopady projektu

Popište očekávané dopady (tj. dlouhodobější nepřímé přínosy) projektu pro region.

Vybudování místních partnerství a krajského rozvojového partnerství přinese regionu kvalitnější a efektivnější možnost uskutečňování místní a regionální politiky v dalších plánovacích obdobích za rozhodovací účasti všech zástupců partnerů z celého kraje Vysočina. Realizací projektu se výrazně zvýší kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci programů a zároveň se posílí kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Dlouhodobým efektem projektu je také vytváření kvalitnějších projektů na bázi partnerství, které budou mít výrazně větší synergické efekty a dopady do území.

3.11  Monitorovací indikátory projektu

K níže uvedeným  monitorovacím indikátorům projektu (viz příloha Monitorovací indikátory Příručky pro žadatele), přidejte příp.vlastní monitorovací indikátory, a kvantifikujte je.

Popište očekávané výsledky projektu (tj. výsledky přinášející okamžitý přínos regionu) v rozsahu požadovaném Metodickým doporučením č. 2.

| Monitorovací Indikátor | Měrná jednotka | Plánovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kursů zaměřených na posílení kapacity místních a regionálních orgánů | počet | 85 |
| Počet konferencí, seminářů, workshopů | počet | 4, 35, 8 |
| Počet konferencí, seminářů, workshopů | kapacita | 4x100, 35x50, 8x30 |
| Podíl osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací kursy zaměřené na posílení kapacity místních a regionálních orgánů | % | 80 |
| Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži | počet | 1 |
| Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy | počet | 1 |
| Vydané brožury, prezentacea publikace | počet | 800 |
| Vytvořené internetové stránky a portály | počet | 1 |
| Počet vypracovaných analýz, studií, metodik a akčních plánů | počet | 35 |
| Vzdělávací programy zaměřené na audit a kontrolní funkce | počet | 1 |
| Vzdělávací programy spojené s přípravou a realizací programů a projektů | počet | 1 |
| Vytvořený tým kvalifikovaných školitelů | počet | 7 |
| Vytvořena implementační struktura | počet | 1 |
| Stáže a kursy (zahraniční) | počet | 1, 1 |
| Stáže a kursy (zahraniční) | kapacita | 10, 1 |

  - Rizika a připravenost projektu k realizaci

Kraj Vysočina vytvořil potřebnou administrativní kapacitu pro řízení projektu. Pracovníci  mají více než dvouleté zkušenosti s fungováním Fondu Vysočiny. Manažer projektu a asistent manažera projektu mají zkušenosti s předvstupními programy PHARE, PHARE CBC, Sapard jak po stránce přípravy projektů, tak po stránce řízení projektů. Právní manažer, technický manažer mají zkušenosti s projekty v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIC.  Manažer projektu a asistent manažera projektu mají zkušenosti jako hodnotitelé projektů financovaných z předstupních programů.

Kraj Vysočina rovněž alokoval dostatečné zdroje na zabezpečení prostředků na spolufinancování projektu. Politická reprezentace kraje Vysočina je dobře informována projektu a o případných rizicích.

Rizika

- výběr vhodných dodavatelů

- výběr vhodných postupů projektu

- změna pracovního poměru osob řídícího týmu (nedostatek kvalifikované pracovní síly)

- připravenost aktérů na čerpání dotací

- zájem subjektů o finanční prostředky z EU

- průběžné zajištění finančních zdrojů

Velmi složitým a dlouhodobým procesem bude zejména vybudování a ustanovení místního a krajského rozvojového partnerství. Rizikem je zejména je to, aby se všichni zúčastnění zapojili rovnoměrně do budování partnerství a aby se vytvořil se u všech partnerství aktivní přístup. Jen v této podobě nebude partnerství formální, ale stane se skutečným „živým organismem“. Projekt je připraven a doporučen k realizaci Radou pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina.

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Harmonogram realizace projektu

| Aktivity projektu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Administrace projektu |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Tvorba vzdělávacích modulů |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdělání (4 moduly, vč. tisku materiálů) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Uspořádání konferencí (vč. přípravy materiálů a oslovení cílové skupiny) |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Semináře dle cílových skupin o možném ustanovení partnerství (vč. úvodního setkání na úrovni Místních partnerství) |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Články o tvorbě Místních partnerství, tvorba a udržování webových stránek projektu, propagace projektu |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Vzdělávací plán pro Místní partnerství |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdělání zástupců Místních partnerství |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba místních strategií |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba ROP kraje Vysočina |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba implementační struktury a monitorování |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Shromažďování projektových záměrů pro plánovací období 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Zpracování Analýzy a prognózy vzdělávacích a kvalifikačních potřeb v kraji Vysočina |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracování metodiky rozvojové strategie kraje |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivity projektu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Vypracování Akčního plánu pro období 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace Akčního plánu pro období 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Vypracování analytických zpráv o absorpční kapacitě databáze projektových záměrů |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspořádání seminářů pro předkladatele projektových záměrů |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Vyškolení týmu na práci s metodami Benchmarking, Balanced Scorecard, CAF, Místní agendy 21 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracování Benchmarking obcí s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracování strategie kraje pomocí metody Balanced Scorecard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přijetí Místní agendy 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nákup techniky a vybavení pro nové zaměstnance |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytvoření nových pracovních míst |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvinningový projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nákup a tvorba materiálu společného pro několik aktivit |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dlouhodobá stáž v Bruselu |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminář v Bruselu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Ukončení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Finanční podmínky projektu

Etapizace plateb*:	ANO/ NE

*škrtněte, co se nehodí

Počet etap*:  8

vyplňte, pouze pokud budete uplatňovat etapizaci plateb

Žádost o proplácení bude podávána vždy po proplacení částky 4 mil. Kč.

Úhrada nákladů partnerům projektu

Specifikujte pravidla pro úhradu nákladů partnerů.

Partnerům projektu budou uhrazeny zejména osobní náklady, cestovní výdaje související s realizací projektu, režijní výdaje, administrativní výdaje, další výdaje, které jsou uznatelné z ESF a souvisí s realizací projektu.

Uznatelné náklady

| 1. ROZPOČET PROJEKTU | 1. Etapa (1.2.2005 – 30.6.2005) |
| --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v tis. Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) – mezisoučet |  |  |  | 770,00 |
| 1.1 Mzdové náklady |  |  |  | 570,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele |  |  |  | 200,00 |
| 2. Cestovné – mezisoučet |  |  |  | 27,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) |  |  |  | 24,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM |  |  |  | 3,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 211,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) | ks |  |  | 11,00 |
| 3.2 Nákup zboží | ks |  |  | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM | ks |  |  | 200,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) – mezisoučet |  |  |  | 716,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  | 0,00 |
| 4.2 Leasing |  |  |  |  |
| 4.3 Pronájmy | Měsíc |  |  | 89,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | Měsíc |  |  | 12,00 |
| 4.5 Ubytování a stravné (konference) |  |  |  | 135,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks |  |  | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) |  |  |  | 294,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 0,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks |  |  | 179,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 3,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační činnost a jiné služby |  |  |  | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní úroky, poplatky,záruky atd.) | měsíc |  |  | 0,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0,00 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (poštovné) |  |  |  | 4,00 |
| 5. Investiční náklady – mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost) |  |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků (do 10% celk. uznatel. nákladů), nemovitostí |  |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu (projektová dokumentace stavby, dokumentace pro podání žádosti, EIA, studie proveditelnosti, CBA, podnikatelský plán) |  |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení (nákup technologických zařízení, strojů a zařízení vč. montáže - nové i použité zařízení) |  |  |  | 0,00 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu ( patenty, know-how, licence) |  |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady – mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích (pozemky, nemovitosti, stavební práce) |  |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní ( nelze využít předchozích řádků - specifikujte ) |  |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0,00 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 1 724,00 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem (např. bytová výstavba, sankce, nákup osobních vozů, kancelářské vybavení, DPH u plátců, výdaje na opravu u investičních projektů, příjmy) |  |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 1 724,00 |

Specifikace nákladů partnerů:

| 1. ROZPOČET PROJEKTU – PARTNEŘI |  |
| --- | --- |
| Výdaje | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v Kč) | Náklady (v Kč) |
| 1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda |  |  |  | 0,00 |
| 1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele |  |  |  | 0,00 |
| 2. Cestovné – mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.) |  |  |  | 0,00 |
| 2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) – spotřeba PHM |  |  |  | 0,00 |
| 3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný) | ks |  |  | 0,00 |
| 3.2 Nákup zboží | ks |  |  | 0,00 |
| 3.3 Nákup DHM | ks |  |  | 0,00 |
| 3.4 Ostatní (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |
| 4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.) |  |  |  | 0,00 |
| 4.2 Leasing |  |  |  |  |
| 4.3 Pronájmy | měsíc |  |  | 0,00 |
| 4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie) | měsíc |  |  | 0,00 |
| 4.5 Ubytování a stravné | osoboden |  |  | 0,00 |
| 4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | ks |  |  | 0,00 |
| 4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby) | osoboden |  |  | 0,00 |
| 4.8 Překlady, tlumočení | normostrana dny |  |  | 0,00 |
| 4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky | ks |  |  | 0,00 |
| 4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky) | ks |  |  | 0,00 |
| 4.11 Náklady na výběrová řízení |  |  |  | 0,00 |
| 4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby |  |  |  | 0,00 |
| 4.13 Právní služby |  |  |  | 0,00 |
| 4.14 Finanční služby (bankovní úroky, poplatky,záruky atd.) | měsíc |  |  | 0,00 |
| 4.15 Náklady na marketing |  |  |  | 0,00 |
| 4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku |  |  |  | 0,00 |
| 4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |
| 5. Investiční náklady – mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost) |  |  |  | 0,00 |
| 5.2 Nákup pozemků (do 10% celk. uznatel. nákladů), nemovitostí |  |  |  | 0,00 |
| 5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu (projektová dokumentace stavby, dokumentace pro podání žádosti, EIA, studie proveditelnosti, CBA, podnikatelský plán) |  |  |  | 0,00 |
| 5.4 Stavební části stavby |  |  |  | 0,00 |
| 5.5 Technologická zařízení (nákup technologických zařízení, strojů a zařízení vč. montáže - nové i použité zařízení) |  |  |  | 0,00 |
| 5.6 Nákup nehmotného majektu ( patenty, know-how, licence) |  |  |  | 0,00 |
| 5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady |  |  |  | 0,00 |
| 6. Jiné náklady – mezisoučet |  |  |  | 0,00 |
| 6.1. Náklady partnera (specifikujte) |  |  |  | 0,00 |
| 6.2 Výdaje v naturáliích (pozemky, nemovitosti, stavební práce) |  |  |  | 0,00 |
| 6.3 Ostatní ( nelze využít předchozích řádků - specifikujte ) |  |  |  | 0,00 |
| 6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu |  |  |  | 0,00 |
| I. Uznatelné výdaje celkem |  |  |  | 0,00 |
| II. Neuznatelné výdaje celkem (např. bytová výstavba, sankce, nákup osobních vozů, kancelářské vybavení, DPH u plátců, výdaje na opravu u investičních projektů, příjmy) |  |  |  | 0,00 |
| III. Celkové náklady projektu (I.+II.) |  |  |  | 0,00 |

Finanční a časový rámec

Uveďte plánované aktivity projektu rozložené v čase s jejich expertním finančním ohodnocením.

V níže uvedené tabulce je uveden expertní odhad finančního ohodnocení v tis. Kč

| Aktivity projektu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Administrace projektu |  |  |  |  | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 |  |  | 480 |
| Tvorba vzdělávacích modulů |  |  |  |  | 15 | 135 | 270 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
| Vzdělání (4 moduly, vč. přípravy materiálů) |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 550 | 550 | 500 | 500 | 350 | 350 | 250 | 150 |  |  |  |  | 3 400 |
| Uspořádání konferencí (vč. přípravy materiálů a oslovení cílové skupiny) |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 500 |  | 510 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| Semináře dle cílových skupin o možném ustanovení partnerství (vč. úvodního setkání na úrovni Místních partnerství) |  |  |  |  | 5 | 380 | 300 | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 260 |
| Články o tvorbě Místního partnerství, tvorba a udržování webových stránek projektu, propagace projektu |  |  |  |  | 100 | 240 | 170 | 172 | 140 | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 |  |  | 1 572 |
| Vzdělávací plán pro Místní partnerství |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Aktivity projektu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Vzdělání zástupců Místních partnerství |  |  |  |  |  |  | 180 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |
| Tvorba místních strategií |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 600 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Tvorba ROP kraje Vysočina |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| Tvorba implementační struktury a monitorování |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 50 | 40 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Shromažďování projektových záměrů pro plánovací období 2007 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 170 | 150 | 180 | 150 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Zpracování Analýzy a prognózy vzdělávacích a kvalifikačních potřeb v kraji Vysočina |  |  |  |  |  | 15 | 50 | 90 | 200 | 1510 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 945 |
| Zpracování metodiky rozvojové strategie kraje |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Vypracování Akčního plánu pro období 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 55 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Realizace Akčního plánu pro období 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| Vypracování analytických zpráv o absorpční kapacitě databáze projektových záměrů |  |  |  |  | 15 | 15 | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| Uspořádání seminářů pro předkladatele projektových záměrů |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| Vyškolení týmu na práci s metodami Benchmarking, Balanced Scorecard, CAF, Místní agendy 21 |  |  |  |  | 15 | 15 | 80 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| Vypracování Benchmarking obcí s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
| Aktivity projektu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Vypracování strategie kraje pomocí metody Balanced Scorecard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 570 |  |  |  |  |  |  | 720 |
| Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF |  |  |  |  |  |  | 70 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| Přijetí Místní agendy 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Nákup techniky a vybavení pro nové zaměstnance |  |  |  |  |  | 200 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| Vytvoření nových pracovních míst |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Tvinningový projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| Nákup a tvorba materiálu společného pro několik aktivit |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Dlouhodobá stáž v Bruselu |  |  |  |  |  |  | 300 | 420 | 720 | 820 | 720 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 |
| Seminář v Bruselu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
| Závěrečný seminář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 |
| Ukončení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 230 |

Stanovte finanční a časový rámec pro jednotlivé aktivity specifikované v metodickém doporučení č.2.

Publicita a informovanost

Jaké kroky učiníte ke zvýšení povědomí partnerů a veřejnosti o pomoci poskytované z ESF v jednotlivých fázích realizace projektu? Povinnosti v oblasti publicity se odvíjí od informací uvedených v Programovém dodatku SROP a od povinnosti Konečných příjemců v oblasti publicity (viz Příručka pro žadatele).

Nositel projektu se zavazuje, že bude při zajišťování publicity a informovanosti o projektu postupovat v intencích požadavků stanovených v kapitole 6 Publicita programu Programového dodatku SROP.

Veškeré informace a dokumenty související s poskytnutím podpory prostřednictvím projektu budou k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. a na nově vybudovaném portále. Zde budou průběžně zveřejňovány informace o průběhu realizace a dosažených výsledcích.

Kraj jakožto nositel projektu se zavazuje, že bude informovat o projektu v následujících médiích:

- regionální tisk (MFD, Deník Vysočina)

- měsíčník Kraj Vysočina

- Zpravodaj KrÚ Vysočina

Informace o projektu a pomoci z ESF budou uváděné v prezentacích, na seminářích a v rámci jednotlivých vzdělávacích modulů. V rámci komunikační strategie byl již uspořádán informativní seminář pro partnery projektu, vedoucí odborů a sekretariátů a pro politickou reprezentaci kraje Vysočina. O projektu se budou vydávat pravidelné tiskové zprávy z uskutečněných seminářů, setkání místních partnerství.

Management projektu a jeho administrace

Popište systém administrace projektu, systém řízení, kontroly, monitorování a auditování.

Uveďte Vaše zkušenosti s podobnými projekty.

Popište proces vzniku  projektového týmu, jeho složení, důvody pro zastoupení jednotlivých osob1, způsob oficiálního jmenování  týmu.

Uveďte, kdo bude administrovat projekt a řídit realizaci aktivit v rámci projektu .

Řídící tým projektu se skládá z dvanácti členů.

Manažerem projektu a zároveň osobou odpovědnou za projekt je:

- vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Ing. Martin Černý, DMS. (PřF MU, FSI VUT, FP VUT, Nottingham Trent University), manažer projektu PHARE „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“, manažer projektu „Akreditace a udělení státního souhlasu k působení nestátní vysoké školy“, hodnotitel jmenovaný Delegací EK k posuzování nabídek v rámci veřejných zakázek, zpracovatel studií proveditelností, CBA, spoluautor projektů PHARE CBC.

Asistentem manažera projektu je:

- vedoucí oddělení regionálního rozvoje Martina Kršňáková, autorka projektů PHARE CBC, Sapard, hodnotitel projektů PHARE CBC, koordinátor projektu Phare – CZ02xR.01 – projekt „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“,  udělení certifikátu Hospodářskou komorou ČR „Manažer na jednotném trhu EU“, gestor grantových programů z Fondu Vysočiny, autor GS pro podnikatele v rámci opatření SROP 1.1

Právník je:

- právník odboru regionálního rozvoje Mgr. Václava Kotrbová (PF MU), lektor vzdělávání zaměstnanců veřejné správy se zaměřením na správní právo, ústavní právo a právo Evropských společenství, zpracovatel „Metodiky upravující postup při správě informačního systému Elektronický portál územních samospráv - ePUSA, a nakládání s daty v něm obsaženými“, včetně smluvního zajištění fungování ePUSA pro Ministerstvo vnitra ČR, účast v The Europien Commission Regional Training Programme on Public Procurement – výcvikový program Evropské komise zaměřený na vyškolení expertů v nových členských státech EU v oblasti zadávání veřejných zakázek podle legislativy EU (pro ČR 4 osoby), finanční manažer projektu Interact iniciativy společenství Interreg IIIC.

Finančním manažerem bude :

( 	ekonom odboru regionálního rozvoje Mgr. Olga Popelová (PřF UK), zkušenosti se zajišťováním programů MŽP, SFŽP, zajišťování části výkonu pověřeného úřadu dle zákona č. 114/1992 Sb.

Technický manažer je:

- referent odboru regionálního rozvoje, pracovník „EU teamu“ Krajského úřadu kraje Vysočina 
Mgr. Magdaléna Svatoňová (PedF UHK), správce Databáze projektových záměrů, autor projektu v rámci iniciativy společenství Interreg IIIC

Za partnery jsou v řídícím týmu zastoupeni:

- Zástupcem partnera projektu ÚP v Jihlavě je vedoucí odboru trhu práce  Mgr. Šárka Kubátová  (PedF MU), manažer grantových schémat a národních projektů za konečného příjemce OP RLZ (Opatření 1.1, 2.1 a  4.1) pro kraj Vysočina, gestor grantových schémat opatření 2.1 a 2.2 OP RLZ za kraj Vysočina, hodnotitel projektů v rámci PHARE 2001 „Absorpční kapacita“ (ABCap), udělení certifikátu Evropský konzultant (CVP VUT Brno).

- Zástupcem partnera projektu KHK KV je ředitel Krajské hospodářské komory kraje Vysočina, Hospodářské komory Jihlava, Regionálního poradenského a informačního centra Jihlava a Regionálního místa agentury Czech Trade  Ing. Tomáš Prchal  (FP VUT, PF MU), manažer projektů kofinancovaných z programů INTERREG IIIA, PHARE CBC, Leonardo da Vinci a EQUAL, hodnotitel programů KLASTRY, ROZVOJ a MARKETING, člen dozorčí rady Národní asociace pro rozvoj podnikání, zpracovatel studií proveditelnosti, podnikatelských plánů.

- Zástupcem partnera projektu VŠPJ je absolvent FEL ČVUT, doktorand v oboru Ekonomika a řízení na ČVUT, vyučující na Vysoké škole polytechnické Jihlava, vedoucí Kabinetu evropských informací a vztahů na VŠPJ  Ing. Petr Jiříček,  ERASMUS koordinátor, zpracovatel projektů ERASMUS a LEONARDO a grantů v oblasti vzdělávání. Bývalý úvěrový pracovník, analytik v oblasti hodnocení projektů financování a bankovní  manažer, lektor v rámci programu PHARE a v rámci vzdělávání státních úředníků v oboru evropské finance a financování rozvojových záměrů.

- Zástupcem partnera projektu Klub Sluníčko-Unijazz je předseda občanského sdružení Klub Sluníčko-Unijazz, pověřený zástupce  Koordinačního uskupení NNO kraje Vysočina, zástupce NNO kraje Vysočina ve Výboru Rady vlády pro NNO pro spolupráci s regiony Ing. Tomáš Blažek, bývalý koordinátor projektu Zdravé město Nové Město orientovaného na  komunitní rozvoj, spolupodílník na vzniku svazku obcí Mikroregion Novoměstsko, člen projektového týmu Fora pro Česko – Rakouský dialog; ve funkci předsedy občanského sdružení má v gesci fundraising, koordinaci projektů,  Public Relations aktivity.

- Zástupcem partnera  projektu KAK KV  je ředitel úřadu Okresní agrární komory Třebíč Ing. Karel Coufal, akreditovaný poradce zapsaný v seznamu poradců MZeČR, absolvent kurzu Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu, autor projektu Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v kraji Vysočina.

- Zástupcem partnera projektu  SOV je ředitelka RRA KV, zastupující zájmy Sdružení obcí Vysočiny, Ing. Zdeňka Škarková (VŠE Praha), absolventka kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraničních oblastech, kurzu „Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu“, intenzivního kurzu regionální politiky ve veřejné správě, certifikovaný manažer průmyslové zóny; technická podpora při prosazování zájmů obcí sdružených v SOV, poradenské a konzultační služby, zpracování strategických a rozvojových plánů obcí a koordinace aktivit mikroregionů.

- Zástupcem partnera projektu ŠOV Luka nad Jihlavou je předsedkyně občanského sdružení ŠOV Luka nad Jihlavou, bývalá starostka obce Zdeňka Švaříčková, systematická práce na obnově a rozvoji venkova jako jednoho celku, včetně ochrany přírody a krajiny, ochrany kulturního dědictví, s důrazem na vzdělávání členů obecních zastupitelstev, občanských sdružení a dalších neziskových organizací,  pomoc při zpracování rozvojových programů a zajišťování kontaktu představitelů obcí se zástupci kraje Vysočina, poslanci a senátory.

S partnery projektu budou realizovány veškeré aktivity uvedené v tomto projektu. U jednotlivých aktivit bude rozdíl zejména v míře zapojení partnerů. Největší zapojení bude při budování místních partnerství, krajského rozvojového partnerství, pořádání regionálních konferencí, seminářů , workshopů, budování databáze, zadání veřejných zakázek, hodnocení výsledků studií, atd.

Řídící tým projektu je odpovědný za řízení a administraci projektu. Za vedení účetnictví projektu odpovídá ekonomický odbor, odbor kontroly provádí veřejnosprávní kontrolu po ukončení projektu a útvar interního auditu provádí audit projektu a poskytuje metodickou pomoc při sestavení analýzy rizik.

Popište způsob zapojení členů projektového týmu do realizace projektu, popište aktivity, které budou realizovány ve spolupráci s partnerskými organizacemi, které členové projektového týmu zastupují.

4.8.  Proces konzultací

Popište proces konzultací s odkazem na doporučení konzultačních míst a jejich zapracování do návrhu projektu.

Projekt byl připravován s partnery projektu, konzultován se zástupci MMR, MV, vedením KrÚ kraje Vysočina a politickou reprezentací kraje Vysočina. Projekt byl představen Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina. Rada pro rozvoj lidských zdrojů přijala na svém zasedání dne 25.8. usnesení „Projekt Budování rozvojového partnerství  za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci  programů v kraji Vysočina doporučuje k realizaci.  Projekt plně reflektuje potřeby regionu a v maximální možné míře respektuje doporučení uvedené v Metodickém pokynu vydaném MMR.

4.9.   Udržitelnost projektu

Popište metody udržení projektu i po skončení financování ze zdrojů EU.

Po ukončení projektu budou aktivity financované z krajských zdrojů. Předpokládá se také příprava navazujících projektů v rámci následujícího plánovacího období. Udržitelnost  bude zobrazena také v Akčním plánu kraje Vysočina pro plánovací období 2007 – 2013, jehož realizace bude spolufinancována z rozpočtu kraje Vysočina.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Rozpočet projektu a finanční zdroje

| Zdroj financování | Částka vč. DPH (Kč) | % |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek Společenství | 21 172 256 | 75 |
| Národní veřejné zdroje |  |  |
| Z toho: Státní rozpočet | 3 528 709 | 12,5 |
| Krajský rozpočet | 3 528 709 | 12,5 |
| <jiné národní veřejné prostředky>* |  |  |
| Veřejné zdroje celkem |  |  |
| Soukromé spolufinancování ** | ---- |  |
| Zdroje celkem*** | 28 229 674 | 100 |

*Specifikujte

** Zdroje konečných uživatelů v případě, kdy se jedná o podnikatele, NNO nebo svazky obcí

*** Jedná se o celkové uznatelné náklady grantového schématu

Plán smluvních závazků v rámci projektu v letech 2004-2006 (Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smluvní závazky tis. Kč* |  | 8 468 902 | 12 703 354 | 21 172 256 |

* Pouze příspěvek Společenství

Plán čerpání zdrojů v rámci projektu v letech 2004-2008 (tis. Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerpání zdrojů* |  | 5 692 | 11 400 | 3 813 | 267 | 21 172 |

* Pouze příspěvek Společenství

HORIZONTÁLNÍ PRIORITY

V následujících tématech horizontálních priorit uveďte vždy do jaké míry naplňuje projekt  danou horizontální prioritu (podle stupnice: „má výrazně pozitivní vliv“, „má pozitivní vliv“ a „má neutrální vliv“) a popište a zdůvodněte tento vliv.

Udržitelný rozvoj

Jak přispějí aktivity realizované v rámci projektu k rozvoji této oblasti?

Projekt má výrazně pozitivní vliv na tuto horizontální prioritu.

Udržitelnost rozvoje znamená mimo rozvoje oblastí hospodářství také udržitelnost rozvoje lidských zdrojů zabývajících se otázkami plánování, programování a projektování. Rozvoj lidských zdrojů působí jako hnací síla ekonomického, sociálního i environmentálního rozvoje. Předkládaný projekt si klade za cíl extenzivně rozšířit znalosti a dovednosti o problematice programování, projektování, řízení, zapojování široké veřejnosti do strategického řízení a zavádění nových forem strategického řízení vedoucí k udržitelnému rozvoji kraje.

Rovné příležitosti

Jak přispějí aktivity realizované v rámci projektu k rozvoji této oblasti?

Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

Projekt je zaměřen na rozvoj rovných příležitostí mužů a žen. Princip rovnosti příležitostí bude posuzován při se sestavování místních partnerství a krajského rozvojového partnerství. Projektem se vytvoří nová pracovní místa reflektující rovné příležitosti. V rámci všech realizovaných aktivit projektu bude zachován princip rovné příležitosti.

Informační společnost

Jak přispějí aktivity realizované v rámci projektu  k rozvoji této oblasti?

Projekt má pozitivní vliv na informační společnost.

Podkladové materiály, zejména pro školení, workshopy budou zpracovány v elektronické podobě, se kterými budou jednotliví aktéři pracovat. Materiály se po ukončení projektu mohou využít i pro zavedení e-learningových kurzů. K řízení projektu a komunikaci s místními partnerstvími se bude využívat IT technologií.

Sociální integrace a zaměstnanost

Jak přispějí aktivity realizované v rámci projektu k rozvoji této oblasti?

Projekt má pozitivní vliv na sociální integraci a zaměstnanost.

Projektem se vytvoří nová pracovní místa. V rámci budování partnerství se bude důraz klást na oslovování specifických skupin k zapojení do procesu společného rozhodování. Integrace specifických skupin při budování partnerství je dobrým příkladem pro ostatní specifické skupiny.

Vyvážený rozvoj regionů

Jak přispějí aktivity realizované v rámci projektu k rozvoji této oblasti?

Předkládaný projekt má výrazně pozitivní vliv na horizontální kritérium vyvážený rozvoj regionů. V naprosté většině území kraje Vysočina existují předpoklady pro žádané formy místních partnerství a zapojování široké veřejnosti do projednávání místních strategií.

Místní partnerství se budou budovat rovnoměrně v celém kraji Vysočina, aby se vytvářely strategie odpovídající rovnoměrnému rozvoji regionu.

Projekt si klade za cíl napomoci lépe a rovnoměrněji využít potenciál lidských zdrojů v regionu.

DALŠÍ INFORMACE

Uveďte další informace, důležité pro navrhovaný projekt, které považujete za důležité.

Shrnutí:

Následující shrnutí je porovnáním projektu s metodickým doporučením ŘO SROP vydaném k opatření SROP 3.3.

1) Řídící tým projektu je ve struktuře: 50% zástupců veřejné   správy, 50% zástupců ostatních sektorů.

2) Budování partnerství bude  na úrovni správních obvodů obcí III. typu.

3) Jsou definovány oblasti pro rozpracování metodou otevřeného dialogu nejpozději do poloviny roku 2005.  Minimální počet vybraných oblastí je totožný se stávajícím počtem priorit SROP (oblast podnikání, cestovního ruchu, infrastruktury a rozvoje lidských zdrojů), následující priority budou definovány ustanovenými místními partnerstvími.

4) Strategické dokumenty budou vytvářeny na základě jednoznačně formulovaných podkladů (analýz), a to metodou otevřeného dialogu s veřejností.

5) Potřeby jsou definovány minimálně ve čtyřech úrovních

Prohlášení žadatele – konečného příjemce

Já, níže podepsaný, jakožto statutární zástupce předkladatele projektu potvrzuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé:

Tato žádost byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 14. 9. 2004a schválena usnesením č. 1179/32/2004/RK. Změna této žádosti byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne … a schválena usnesením č. ….. .

| Jméno: | RNDr. Miloš Vystrčil |
| --- | --- |
| Funkce: | hejtman kraje Vysočina |
| Podpis: |  |
| Místo a datum: | Jihlava, |

Přílohy

- Příslib spolufinancování projektu z prostředků krajského rozpočtu (schválený zastupitelstvem kraje) –doklad o zajištění finančního krytí projektu

- Doklady o právní subjektivitě žadatele

- Čestné prohlášení o bezdlužnosti

- Soulad s rozvojovou strategií

- Logický rámec projektu

- Smlouva o vedení účtu

- Formuláře ISPROFIN

- Podrobný rozpočet projektu do poloviny roku 2005

CH.	Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu

- Podepsaný seznam příloh

Kontrolní seznam

Před odesláním vašeho návrhu si prosím ověřte, zda je vaše žádost úplná:

Žádost

návrh žádosti je úplný (jsou vyplněny všechny části formuláře žádosti)

návrh žádosti je napsán strojopisem

je přiložen předepsaný počet originálů a kopií všech dokumentů

všechny originály žádosti jsou řádně podepsány

Přílohy

k žádosti je přiložen Příslib spolufinancování projektu z prostředků krajského rozpočtu (schválený    zastupitelstvem kraje)

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Soulad s rozvojovou strategií

Logický rámec projektu

Smlouva o vedení účtu

Formuláře ISPROFIN

Podrobný rozpočet projektu do poloviny roku 2005

Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu

Podepsaný seznam příloh

# Footnotes

Doložte životopisy jednotlivých členů týmu, pracovními popisy (job description).