#### RK-15-2005-09

Stavební záměr a výběr zhotovitele stavby „SÚS Pelhřimov – garáže Pacov“ formou veřejné zakázky na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 15/2005 dne 19. 4. 2005

zpracoval: Z. Berka

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Záměr na vybudování garáží vychází z nutnosti garážování speciálních automobilů pro údržbu komunikací. Zvláště v zimním období není možné na těchto mechanismech provádět běžnou údržbu a drobné opravy závad vzniklé vyšším provozním zatížením. Umístěním vozidel v temperovaných garážích bude zajištěna maximální připravenost na provádění zimní údržby v rámci působnosti Správy a údržby silnic Pelhřimov.

Z hlediska stavebně technického jsou garáže řešeny jako řadové, jednopodlažní s příčným nosným systémem o rozponu traktů 4,5 m.

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, investice v dopravě částku 3 mil. Kč na realizaci této stavby. Tato částka je kryta odvodem z investičního fondu SÚS Pelhřimov. Celkové investiční náklady na  výstavbu se odhadují na cca dvojnásobek této částky. Zbývající částka, tj. cca 3,3 mil. Kč bude zhotoviteli zaplacena z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006, z Kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě a bude kryta odvodem z investičního fondu SÚS Pelhřimov.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM předkládá radě kraje stavební záměr uvedené akce k projednání. Stavební záměr je obsahem materiálu RK-15-2005-09 př. 1

Návrh předpokládá schválení předloženého stavebního záměru, způsobu financování stavby a zadání veřejné zakázky na realizaci  stavby.

Finanční krytí stavby navrhuje OM zajistit v rámci schválené výše položky Investice v dopravě Kapitoly Nemovitý majetek. Konkrétně se jedná o částku 3 mil. Kč z odvodu z investičního fondu Správy a údržby silnic Pelhřimov do rozpočtu zřizovatele. Zbytek částky až do výše nákladů stavby z výběrového řízení bude zhotoviteli uhrazen až v lednu 2006 a bude rovněž finančně kryt odvodem z investičního fondu SÚS Pelhřimov.

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení stavby „SÚS Pelhřimov – garáže Pacov“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Současně bude jmenována hodnotící komise veřejné zakázky dle ustanovení § 57 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Materiál RK-15-2005-09 př. 2 obsahuje základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Základní údaje zadávací dokumentace“).

Materiál RK-15-2005-09 př. 3 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi zřizovaných krajem Vysočina, budou v hodnotící komisi členové zastupitelstva kraje. Rada kraje jmenovitě určí členy a náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné během měsíce července 2005 a dokončení stavby se předpokládá v listopadu 2005.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Zveřejnění oznámení zadávacího řízení na centrální adrese:		4. 5. 2005

Konec lhůty pro podávání nabídek:						10. 6. 2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka.

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se):

- termín výstavby - doba plnění:	nejpozději do 21. 11. 2005

- délka záruční doby za jakost díla:	min. 72 měsíců

- termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení:	max. 5 dnů.

- smluvní pokuty:

-	za prodlení s termínem dokončení díla:	3 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

-	za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě č. 3 materiálu RK-15-2005-09 př. 2 („Základní údaje zadávací dokumentace“).

Stanoviska:

Odbor dopravy nemá připomínek k předkládanému materiálu.

odbor ekonomický nemá námitek k navrženému způsobu financování stavby.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- stavební záměr „SÚS Pelhřimov – garáže Pacov“ dle materiálu RK-15-2005-09, př. 1;

- způsob financování stavby dle materiálu RK-15-2005-09;

- zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení stavby „SÚS Pelhřimov – garáže Pacov“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s materiálem 
RK-15-2005-09, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-15-2005-09, př. 3, a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-15-2005-09, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3