#### RK-15-2005-20

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 001/45/03)

pro: jednání rady kraje č. 15/2005 dne 19. 4. 2005

zpracovala: I. Mahelová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu „Vítejte u nás II.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a zájmovým sdružením Horácko – ekologický mikroregion, 675 03 Budišov 360, Smlouva o poskytnutí podpory (FV 001/45/03) na projekt „Vítejte v mikroregionu Horácko“ s dobou realizace do 14. 6. 2005. Cílem projektu je sestavení a prezentace komplexního turistického produktu v oblasti venkovské turistiky, agroturistiky a sportovně rekreačních pobytů. Dne 
10. 3. 2005 byla Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) doručena žádost sdružení Horácko – ekologický mikroregion o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2005 z důvodu potřeby pořídit profesionální fotodokumentaci mikroregionu ve všech ročních obdobích. Žádost je přílohou č. 1 materiálu RK-15-2005-20.

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje Radě kraje Vysočina prodloužit dobu realizace projektu pouze do 30. 9. 2005 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-15-2005-20, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-15-2005-20, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: duben 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2