###### RK-22-2005-30, př. 1

počet stran: 2

Výuková CNC pracoviště ve středních školách

Cíl:

Modernizace strojového vybavení technicky zaměřených středních škol se zaměřením na vzdělávání v oblasti obsluhy a řízení CNC obráběcích strojů za účelem zkvalitnění počátečního vzdělávání ve strojírenských oborech a za účelem podpory zvyšování kvalifikace a rekvalifikace dospělých občanů.

Technické řešení:

Na čtyřech školách vytvořit výuková CNC pracoviště a podpořit jejich doplnění 1 – 2 CNC obráběcími stroji „výrobního“ charakteru. Výukové CNC pracoviště zahrnuje 1 stolní výukový CNC soustruh, jednu stolní výukovou CNC frézku a soubor 11 počítačů s výukovým software na obsluhu soustruhu a frézky a s výměnnými panely (simulátory), které jsou totožné s nejčastěji používanými ovládacími panely skutečných výrobních CNC strojů. Náklady na pořízení jednoho výukového CNC pracoviště se pohybují mezi 4 až 5 mil. Kč, náklady na nejmenší kompletní výukové CNC stroje (zahrnují i řízení a ovládací panel) výrobního charakteru se pohybují kolem 2 mil. Kč za kus. U těchto strojů lze předpokládat i pořízení nebo zapůjčení starších strojů.

Umístění:

Pro umístění výukových pracovišť byla zvolena města, v nichž se nacházejí školy, které buď již jsou nebo by se po dalším slučování mohly stát z krajského pohledu páteřními regionálními technicky zaměřenými školami. Vzhledem k dopadu na vzdělávání dospělých bylo rovněž zohledněno územní pokrytí a spolupráce s firmami (každá škola spolupracuje nejméně se 6 firmami v okolí, např. v Jihlavě s firmou Bosch, ve Žďáře nad Sázavou s firmou Hettich, v Třebíči s firmou Pezag;). Po vyhodnocení zkušeností není vyloučeno rozšíření na další školu či školy, pokud se to ukáže jako účelné.

Konkrétní umístění:

Jihlava – potencionální regionální centrum (základem SPŠ, Legionářů a SOŠ technická, SOU a U, Polenská); CNC výukové pracoviště umístěno v SPŠ, Legionářů;

Pelhřimov – regionální centrum již vzniklo (SPŠ a SOU, Friedova)

Třebíč – základ regionálního centra již existuje (SOŠ technická a SOU, Curieových), jedná se o rozšíření o SOU řemesel, Demlova; CNC výukové pracoviště umístěno v SOŠ technické a SOU, Curieových

Žďár nad Sázavou - potencionální regionální centrum (SPŠ, Studentská a SOU strojírenské a U, Strojírenská); CNC výukové pracoviště umístěno v SOU strojírenském a U, Strojírenská

Aktuální stav a další postup:

Na zapojených školách je zpracován dílčí návrh na vytvoření výukového CNC pracoviště.

Jihlava:

Aktuální stav:

- na SPŠ v r. 2004 byl zakoupen CNC soustruh; proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav; připraveno výběrové řízení na CNC frézku; připraveno pořízení výpočetní techniky a speciálního software a příslušenství

- na SOŠ technické a SOU připraven prostor a výběrové řízení pro jeden kompletní výukový CNC stroj

Další postup:

- v případě včasného dokončení stavebních úprav a výběrových řízení otevření prvního kompletního pracoviště do konce roku 2005

Pelhřimov:

Aktuální stav:

- připraven stavební záměr na vytvoření prostorových podmínek pro uvolnění málo využité dílny a její přestěhování; v těchto nových prostorách se počítá i s umístěním CNC pracoviště

Další postup:

- v případě schválení a včasného dokončení stavebních úprav a výběrových řízení v roce 2006 otevření kompletního pracoviště začátkem roku 2007

Třebíč:

Aktuální stav:

- na SOŠ technické a SOU vytvořeny prostorové podmínky; připraveno výběrové řízení na jeden CNC stroj; připraveno pořízení výpočetní techniky a speciálního software a příslušenství

Další postup:

- v roce 2005 zprovozněna část pracoviště, v roce 2006 dokončení a otevření kompletního pracoviště

Žďár nad Sázavou:

Aktuální stav:

- na SOU strojírenském vytvořeny prostorové podmínky (zbývají menší úpravy (90 tis. Kč – např. podlahy), které škola zabezpečí bez dalších nákladů na krajský rozpočet; připraveno výběrové řízení na 1 CNC stroj; připraveno pořízení výpočetní techniky a speciálního software a příslušenství

Další postup:

- v roce 2005 zprovozněna část pracoviště, v roce 2006 dokončení a otevření kompletního pracoviště

Odhadované výsledky:

Využití pro vzdělávání žáků v počátečním vzdělávání:

Předpokládaný počet žáků učebních a studijních oborů, kteří využijí CNC pracoviště k praktické výuce činí dle informací ze škol v průměru cca 120 na jedno pracoviště. Předpokládaný průměrný týdenní počet hodin, po který bude každé pracoviště sloužit k tomuto účelu je 35 v dvousměnném provozu v průběhu školního roku.

Využití pro vzdělávání dospělých:

Předpokládaný počet dospělých v kurzech vzdělávání dospělých je pro nejbližší roky v průměru 30 ročně na každé pracoviště. Délka kurů se pohybuje mezi 60 – 120 hodinami. Předpokládaný průměrný týdenní počet hodin, po který bude každé pracoviště sloužit k tomuto účelu je podle pracoviště v průměru 5 až 10 hodin týdně.