RK-24-2005-45, př. 1

počet stran: 1

Žádost o prodloužení doby realizace projektu

Dobrý den,

Žádám Vás o laskavé posunutí termínu dokončení projektu z Edice Vysočiny II. „V ZRCADLE TŘÍ STOLETÍ“

památky městského exteriéru, plastiky, pamětní desky a další drobné artefakty města Žďáru nad Sázavou,

z původního termínu 31.8.2005 na termín 30.11.2005 z níže uvedených důvodů:

- -          text je po odborné stránce velmi náročný a jeho finalizace nám zabrala více času než jsme plánovali

- -          u některých z památek o nichž publikace pojednává byly prováděny restaurátorské práce a proto bylo jejich fotografování přesunuto na dobu po těchto zásazích tak, aby byly aktuální

- -          snaha o co možná nejlepší výsledek tohoto projektu

Velice Vám děkuji za kladné posouzení naší žádosti.

S pozdravem

Zdeněk Málek

Město Žďár nad Sázavou

org.slož. Regionální muzeum

.