#### RK-29-2005-26, př. 2

počet stran: 1

Informace o stavu zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

Návrh harmonogramu zpracování DZKV 2006:

- do 17. 6. 2005 - informace školám, CZESHA, úřadům práce a členům RRLZ a VVVZ o aktualizaci DZKV; výzva k námětům a připomínkám schváleného dokumentu (uzávěrka 9. září)

- do konce července - vyhodnocení DZKV 2003

- do konce srpna - 1. pracovní verze DZKV 2006

- do 13. 9. 2005 - projednání 1. pracovní verze DZKV v Radě kraje Vysočina

- do 16. 9. 2005 - vypořádání připomínek - vznik 2. pracovní verze

- do 14. 10. 2005 - projednání s regionálními partnery - školy, CZESHA, ÚP, VVVZ, RRLZ - vznik 3. pracovní verze

- do 31. 10. 2005 - projednání v Radě kraje Vysočina, odeslání na MŠMT k vyjádření

- do 15. 12. 2005 - ministerstvo zašle krajskému úřadu připomínky

- do 27. 1. 2006 - aktualizace DZKV na statistické údaje na šk. rok 2005/6 a ze sběru údajů ze škol a vyřízení připomínek MŠMT - vznik 4. pracovní verze a její zveřejnění

- 25. 1. 2006 - výzva k připomínkám (odborná i laická veřejnost), uzávěrka 10. února

- do konce února vypořádání připomínek a příprava finální verze

- do 31. 3. 2006 - projednání finální verze v Radě kraje Vysočina a Zastupitelstvu kraje  Vysočina a zaslání upraveného a v části vztahující se ke školám a školským zařízením schváleného zastupitelstvem kraje ministerstvu, jeho zveřejnění