RK-30-2005-31

Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 30/2005 dne 27. 9. 2005

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny II.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Muzejním spolkem v Moravských Budějovicích, Nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice Smlouva o poskytnutí podpory FV 045/76/04 na projekt „Vlastivědný sborník Moravsko-Budějovicka I. 2005“ s dobou realizace do 15. 11. 2005. Dne 16. 9. 2005 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost Muzejního spolku o prodloužení doby realizace projektu. Žádost, ve které uvádí důvody pro prodloužení doby realizace projektu, je přílohou č. 1 materiálu  RK-30-2005-31.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu  do 31. 1. 2006 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2005-31, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: říjen 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2