RK-30-2005-45, př. 1

počet stran: 5

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schvaluje

Projekt

Poradenské služby pro klienty s autismem  a poruchami autistického spektra

č.j. 15 987/03-24

- Zdůvodnění potřeby realizace

Dle světových statistik se uvádí 4 - 5 osob s autismem na 10 tisíc narozených. V současné době není u nás přesnější údaj o počtu osob s autismem k dispozici, není prováděna důsledná diagnostika a evidence. Dle kvalifikovaného odhadu na základě statistiky by v ČR mělo být asi 20 tisíc osob s autismem (v širším měřítku i s hraničními případy). Lze předpokládat, že převážná většina těchto osob s autismem může být potencionálními klienty a mít prospěch z poradenských a dalších služeb zde navrhovaných do systému a pokusně ověřovaných.

Nutnost zajištění fungujícího systému, zaručujícího kvalitu poradenských služeb klientům s autismem je aktuální.V republice vcelku uspokojivě funguje systém SPC, která poskytují poradenské služby pro klienty s různými druhy zdravotního postižení. Klientům s autismem, vzhledem ke specifickým problémům, které toto postižení přináší, není zatím v potřebném rozsahu zajišťována systematická poradenská péče, na rozdíl od jiných druhů zdravotního postižení. Poradenská péče o tyto klienty je zatím nabízena spíše nahodile v některých SPC pro mentálně postižené a dalších zařízeních státních i nestátních. Kvalita těchto služeb není většinou sledována ani systematicky metodicky podporována.

Poradenské služby pro klienty s autismem je nutno řešit v součinnosti s potřebami rodin klientů s autismem, což vyžaduje splnit základní požadavek - místní dostupnost poradenských služeb a jejich propojení na vzdělávání a další související a následnou podporu v oblasti zdravotní a sociální.

2. Obsah, cíl a úkoly projektu

Obsahem projektu je postupné zavádění efektivního systému poradenských služeb v oblasti vzdělávání pro děti, žáky, mladistvé a dospělé s autismem, pro jejich zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky a další odborníky, průběžné vyhodnocování fungování tohoto systému a navrhování potřebných kroků a postupů ke zkvalitnění poradenských služeb a jejich realizace.

Cílem projektu je zajištění kvalitních, specializovaných, odborných, státem garantovaných a místně dostupných poradenských služeb pro osoby s autismem, jejich rodiny a pedagogy ve všech 14 krajích na území České republiky.

Na základě cíle jsou stanoveny tyto úkoly:

- V poskytování poradenských služeb vytvořit systém, který respektuje dostupnost a soběstačnost služeb v kraji jako základní požadavek rodičů dětí s autismem a pedagogů. Zajistit účelné místní rozložení odborně erudovaných speciálních pedagogů a psychologů v problematice poskytování poradenských služeb klientům s autismem se základem stálých, bezplatných služeb v síti SPC (zejména v síti SPC pro mentálně postižené). Snažit se o možné propojení se zařízeními (státními i nestátními), která poskytují vzdělávání a poradenské služby klientům s autismem.

- Odbornost a kvalitu služeb podpořit jednak účelným systém metodické podpory (supervize) a jednak zajištěním kvalitního základního i stálého průběžného vzdělávání odborných pracovníků s možností seznamování s aktuálními zahraničními trendy v podpoře klientů s autismem.

- Zajistit základní nabídku diagnostických, metodických a didaktických materiálů a pomůcek, její rozšiřování a průběžnou aktualizaci.

- Zabezpečit možnost kvalitní diagnostiky a stanovení individuálních přístupů, strategií a programů  využíváním vícedenních pobytů dětí i s jejich rodiči v místě odborného pracoviště, eventuelně ve výjimečných případech i možnost zajištění pobytů klientů s autismem v situaci, že rodina nemůže zajistit na přechodnou dobu péči - krizové situace, respitní péče.

- Rozšířit poradenský systém o služby, které zohlední potřeby klientů s autismem bez mentálního postižení.

- Podporovat komplexnost služeb účinnou spoluprácí institucí a odborných pracovníků resortu školství, zdravotnictví a sociální péče.

3. Doba trvání projektu

## Pět školních roků:  2001/2002  -  2005/2006

4. Organizační zajištění projektu

Základní informace jsou uvedeny v záhlaví tohoto materiálu. Z hlediska územního pokrytí potřeb poradenských služeb nezastupitelné místo v systému poradenských služeb a vzdělávání klientů s autismem mohou zaujímat speciálně pedagogická centra, ale systém může zahrnovat i další zařízení. Ověřovaný systém počítá s SPC, zejména SPC pro mentálně postižené jako se základním článkem systému poradenské péče o klienty s autismem, protože jako zařízení státní a krajské správy (zřízená státem) garantují péči stabilní s možností ovlivnění kvality služeb pro klienty. Zároveň je však tento systém pojímán jako otevřený, do kterého bude možno výhledově zahrnout i další zařízení stávající i nově zřizovaná. Doporučujeme však před zařazením do navrhovaného systému péče o klienty s autismem kontakt odborných pracovníků pověřených metodickou podporou a koordinací služeb s těmito pracovišti pro zjištění jejich zájmu o spolupráci při zajišťování odpovídající kvality poskytovaných služeb.

Ředitel školy a příslušného  SPC vytvoří na svém pracovišti podmínky pro práci krajského metodika – koordinátora (např. zohlednění jeho nových povinnosti v rámci  pracovního úvazku v SPC, zvážení možnosti jeho finančního ohodnocení, pokud nebude možnost tohoto ohodnocení z požadovaného grantu, event. o další možnou podporu dle potřeb tohoto pracovníka ze strany ředitele).

5. Harmonogram etap projektu

- Přípravná etapa - analýza současného stavu  (1.9.2001 - 30.6.2003) - viz základní rozpracování v tomto materiálu.

- První etapa - příprava konkrétních doporučení a stanovení úkolů a jejich postupná realizace v rámci krajů (1.9.2003 – 31.12.2003). Vyhodnocení první etapy (1.1.2004 - 28.2.2004) - viz základní rozpracování v tomto materiálu.

- Druhá etapa - (1.3.2004 - 30.6.2006) bude rozpracována postupně na základě průběhu, výsledků a výstupů z první etapy.

- Závěrečná etapa - (30.6.2006 - 31.8.2006) vyhodnocení včetně sumáře závěrů k realizaci.

### Přípravná etapa

### (sestavení týmu odborníků, příprava a realizace analýzy stávajícího stavu)

### (1.9.2001 - 30.6.2003)

S ohledem na probíhající reformu státní správy a na požadavek místní dostupnosti poradenských služeb a péče pro klienty doporučujeme jako základ k vytvoření systému a fungující sítě pověřit 14 odborných pracovníků z SPC (vždy jednoho z každého kraje - nejlépe z krajského města) funkcí metodika - koordinátora poradenských služeb pro klienty s autismem v kraji. Seznam uvedených pracovníků včetně kontaktů - viz. Příloha č.1.

Postup:

- stanovit metodiku výběru SPC a odborného pracovníka z kraje k pověření funkcí koordinátora  (MŠMT odb.24, IPPP)

- vymezit požadavky na koordinátora a stanovit jeho hlavní úkoly (MŠMT odb.24, IPPP, odborník v problematice autismu,…)

- iniciovat 1. pracovní setkání 14 koordinátorů z krajů  (MŠMT odb.24, IPPP), jehož obsahem bude: konzultace k aktuálnímu stavu péče o klienty s autismem, dopracování návrhu systému poradenských služeb pro klienty s autismem, upřesnění základních úkolů koordinátora v rámci kraje, zadání úkolu zpracování analýzy - výchozího stavu poradenských služeb pro klienty s autismem v rámci kraje

a) příprava metodiky ke zpracování analýzy (IPPP, MŠMT odb.24, ČŠI, krajští

koordinátoři - září, říjen 2002)

b) termín pro zmapování situace v krajích (červen 2003)

- sběr údajů a mapování situace v kraji dle připravené metodiky ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, orgány státní správy a samosprávy, obč. sdruženími, úřady práce apod., zpracování údajů, přehledný souhrnný popis situace v jednotlivých krajích (počet klientů s autismem, přehled zařízení, která poskytují služby pro klienty s autismem, počet odborných pracovníků a jejich kvalifikace a rozmístění v kraji, doplněné další vzdělání, obsah služeb, rozsah služeb, kvalita služeb) dle posouzení koordinátorů, v případě potřeby pomoc ČŠI  (zajistí koordinátoři z krajů s možností průběžných vzájemných konzultací a  pracovních setkání)

- souhrnné zpracování údajů z jednotlivých krajů - výchozí situace. Materiál bude v písemné i elektronické podobě k dispozici zájemcům (zajistí IPPP, ČŠI – do 1.9.2003)

- svolání 2. pracovního setkání s koordinátory - seznámení s výsledky souhrnného zpracování jimi připravených podkladů z krajů, příprava strategie dalšího postupu k plnění základního cíle a jednotlivých úkolů v rámci pokusného ověřování. Rozdělení a specifikace úkolů plněných v rámci jednotlivých krajů a v rámci celorepublikové koordinace (zajistí MŠMT odb.24, IPPP, ČŠI - září 2003)

- zpracování žádosti o grantový úkol v rámci resortního výzkumu MŠMT ČR (s možností realizace v průběhu 2 let) pro krytí finančních odměn realizátorům a potřebných služeb (zajistí IPPP) .

#### První etapa

#### (příprava konkrétních doporučení, stanovení úkolů a jejich postupná realizace)

(1.9.2003 - 31.12.2003)

Na úrovni jednotlivých krajů – krajští koordinátoři s podporou mateřských SPC, IPPP ČR, MŠMT odb.24, ČŠI, orgánů státní správy aj. -  budou mít hlavní úkol jasně formulovat základní potřeby ke zlepšování efektivnosti, místní dostupnosti a kvality poradenských služeb dle zjištěného stavu a specifik v kraji,  určení priorit a postupu realizace (do 31.10.2003).

Koordinátoři předloží návrh postupu s podrobně rozpracovanou 1. etapou na základě konzultací provedených v kraji s příslušnými orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky, dle konkrétní situace a reálných možností v kraji.

V tomto návrhu si stanoví své úkoly, dále úkoly a konkrétní potřebu podpory (po projednání s ředitelem školy) mateřského SPC, potřebu materiálního a finančního zajištění těchto úkolů, možnosti krytí těchto finančních nákladů, projednané úkoly pro další SPC, i jednotlivé odborné pracovníky ze zařízení v resortu školství, postup - navržený harmonogram plnění úkolů.

Bude třeba jasně specifikovat úkoly:

- zlepšování místní dostupnosti služeb - konkrétní způsoby a postupy v jednotlivých krajích - v obcích, zařízeních, u odborných pracovníků, dle zjištěné situace, možnosti rozšíření kvalifikované péče v institucích, důraz na možnost služeb v domácím prostředí – zejména v raném a předškolním věku klientů s autismem

- zavedení adresáře a přehledné mapy postupného pokrývání místní dosažitelnosti rozšiřování  komplexnosti služeb v kraji s ohledem na počet klientů a místo jejich bydliště

- metodická podpora pedagogů žáků s autismem, sjednocení osnovy pro vypracování individuálního vzdělávacího programu

- další vzdělávání odborných pracovníků v problematice péče o klienty s autismem v rámci kraje, formulovat požadavky pro metodickou podporu a další vzdělávání ze strany IPPP, vysokých škol

- další konkrétní úkoly.

Vlastní realizace a plnění úkolů první etapy projektu

Na úrovni krajů

Plnění úkolů dle obsahu a harmonogramu stanoveného v jednotlivých krajích, s možnostmi pracovních setkání a konzultací.

Zajistí koordinátoři z krajů (do 31.12.2003)

Na úrovni celorepublikové - IPPP, ČŠI, MŠMT - odbor 24 podpoří zejména kvalitu poradenských služeb:

- Posílení personálního obsazení speciálně pedagogických center krajských koordinátorů o 1 úvazek odborného pracovníka s ekonomickým zabezpečením.

- V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - zajišťování speciální odbornosti poradenských a pedagogických pracovníků pro práci s klienty s autismem (základní kurzy, rozšiřující, prohlubující, stáže, pracovní setkání a konzultace, průběžné předávání aktuálních a nových poznatků v oblasti poradenských služeb, metod, technik ve vzdělávání a diagnostice klientů s autismem apod.).

- Přípravou metodické podpory (supervizní setkání, pracovní setkání koordinátorů z krajů, operativní konzultace při řešení těžších problémů, krizových situací v jednotlivých krajích, pokud nebudou toto zatím schopny vyřešit stávající odborníci v kraji). Výhledově IPPP povede seznam - adresář odborných pracovníků schopných poskytovat metodickou podporu a odborné konzultace v této oblasti.

- Přípravou a vydáváním metodických, studijních a diagnostických materiálů k doplnění kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termín: průběžně do 31.12.2003

###### Vyhodnocení úkolů první etapy leden - únor 2004

Zprávu o plnění úkolů a aktuálním stavu v jednotlivých krajích zpracují krajští koordinátoři. Sumarizaci, na základě dodaných informací z jednotlivých krajů, provede a souhrnnou zprávu z první etapy zpracuje IPPP ČR. Součástí souhrnného materiálu bude i vyhodnocení stavu v oblasti dalšího vzdělání odborných pracovníků v problematice autismu a přípravy metodických a diagnostických materiálů, které zpracuje IPPP ČR. Materiál bude v písemné podobě předložen k informaci gremiální poradě skupiny 2 MŠMT a v případě doporučení zveřejněn na webových stránkách MŠMT.

V Praze dne 24. června 2003

PaedDr.Jaroslav Müllner, v.r.

náměstek ministryně