RK-35-2005-35

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 35/2005 dne 08. 11. 2005

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Bydlete na venkově 2004 byla mezi krajem Vysočina a obcí Heraltice dne 8. 11. 2004 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Technická infrastruktura pro následnou bytovou výstavbu - Heraltice“ ve výši 48 470,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 8. 11. 2005. Obsahem podpořeného projektu je vypracování projektové dokumentace (ke stavebnímu řízení) technické infrastruktury pro následnou zástavbu rodinnými domy. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) obdržel dne 31. 10. 2005 písemnou žádost obce Heraltice o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2005 z důvodu delší nemoci projektanta. Žádost obce je obsahem materiálu RK-35-2005-35, př. 2. Původní smlouva je obsahem materiálu RK-35-2005-35, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR vzhledem k charakteru projektu a skutečnosti, že výstup projektu bude nutnou součástí žádosti o státní podporu realizace výstavby až v příštím roce, doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 019/77/04 dle materiálu RK-35-2005-35, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: do 8. 11. 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3