RK-37-2005-08, př. 1

počet stran: 20

Zadávací podmínky na zakázku:

„SEA - Posouzení vlivů realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 na životní prostředí“

zadávanou podle § 6 odst. 3  zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění

1 Identifikační údaje o zadavateli

Název:				Jihomoravský kraj

Sídlo:				Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

Identifikační číslo:		70888337

Zastupující:			Ing. Stanislav Juránek, hejtman kraje

Odbor zadávající zakázku:	Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba:		Ing. Pavel Fišer

Telefon:			541 651 327

e-mail:				fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Název: 			Vysočina

Kraj se sídlem:		Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

Identifikační číslo:		70890749

Zastupující:			RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje

Obsah záměru:

1	Informace o zpracovateli záměru 2

2	Základní informace o zakázce 2

3	Výstupy zakázky 3

4	Úkoly posuzovatele 4

5	Předpisy vymezující činnost posuzovatele 10

6	Podklady a vstupy zakázky 11

7	Časový plán realizace zakázky (harmonogram) 12

8	Sledování a kontrola realizace 14

9	Požadavky na posuzovatele 14

10    Požadavky na nabídku 15

11    Podmínky výběru realizátora 18

12    Celkové hodnocení nabídek 19

13    Závěrečné informace 19

# Informace o zpracovateli záměru

| 1.1 Zpracovatel záměru | Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| 1.2 Kontaktní osoba | Oddělení strategického rozvoje Ing. Bc. Pavel Fišer +420541 651 384 fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz |

# Základní informace o zakázce

## Název zakázky a předmět zakázky

„SEA - Posouzení vlivů realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 na životní prostředí“

Členění a rozsah Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013 je uveden v příloze  smlouvy o dílo.

## Účel  zakázky

Účelem této zakázky je, v souladu s právním řádem ČR a s právem Evropských Společenství, posoudit vlivy realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 (dále jen „ROP“) na životní prostředí (dále jen „ŽP“) a veřejné zdraví (dále jen „VZ“), s důrazem na posouzení vlivů jejich provádění na udržitelný rozvoj  ve smyslu Lisabonské strategie a cílů kohezní politiky, za zohlednění vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k ROP, a tím vytvořit odborný podklad pro vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“)  k ROP.

## Charakteristika a zdůvodnění zakázky

Posouzení udržitelnosti rozvoje se při tvorbě rozvojových plánů jeví z dlouhodobého hlediska jako nezpochybnitelná nutnost. Udržitelnost rozvoje je chápána nejen z hlediska možného vyčerpání zdrojů ekonomické rozvoje, nýbrž i z hlediska ohrožení ŽP a ekosystému, které jsou nezbytné pro pokračování života na Zemi alespoň v jeho dosavadních kvalitách.

Povinnost posoudit vlivy provádění koncepcí, jakou je i ROP na ŽP, je v právu Evropských společenství stanovena Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na ŽP. V Českém právním řádu upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  vyplývá dále povinnost dospět ke zjištění, zda provádění koncepce ovlivní oblasti se zvláštním statutem ochrany (Natura 2000), pokud ano, do jaké míry a jaká opatření je nutno přijmout.

Hlavním úkolem zpracovatele zakázky (dále jen „SEA-posuzovatel“ nebo jen „posuzovatel“) bude zpracovat vyhodnocení vlivů ROP na ŽP. Na základě tohoto vyhodnocení vydá MŽP stanovisko, které bude podkladem pro schválení ROP. Vyhodnocení vlivů ROP na ŽP, VZ  a na oblasti se zvláštním statutem ochrany (dále jen „vlivy na ŽP“) je nutnou podmínkou pro schválení ROP.

Dále zakázka předpokládá celkovou podporu procesu tvorby, posuzování a schvalování ROP v oblasti ŽP, VZ a oblastí se zvl. statutem ochrany posuzovatelem, tj. zejména příprava „oznámení koncepce“ (ROP) a příprava a uspořádání veřejných projednání, zapojení veřejnosti.

Součástí předmětu zakázky je postoupení licence  zadavateli na jakékoliv v současnosti známé využití SEA-ROP, včetně práva objednatele udělit k využití SEA-ROP dalším osobám podlicenci.

# Výstupy zakázky

Hlavním výstupem zakázky je

- zjištění,

- popis

- vyhodnocení

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení nebo i neprovedení ROP a dosažení či nedosažení jeho cílů na ŽP a VZ, a to pro celé období jeho provádění (2007 - 2013) podle bodu 4.7.2. (§10/b/1 zákona)

Obsahem výstupu vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ bude posouzení:

- kvality popisu a hodnocení trendů ve vývoji životního prostředí, které souvisí s dosavadním rozvojem,

- zapracování cílů ochrany  životního prostředí do  cílů ROP,

- souladu  navrhovaných řešení problémů ROP s cíli ochrany ŽP a s limity pro využívání území, které byly stanoveny ve schválené územně plánovací dokumentaci ČR,

- vlivů specifických aktivit a projektů na ŽP dle požadavků zákona,

- návrhy indikátorů-ukazatelů ROP zahrnující problematiku ŽP a návrhy systému sledování pravděpodobných vlivů dokumentu na ŽP a VZ a návrh pro zajištění jeho environmentálně šetrné realizace

Dalšími (dílčími) výstupy zakázky jsou:

- podklady pro postup podle jednotlivých bodů části 4 tohoto zadání,

- příprava a řízení veřejných projednání

- informování veřejnosti o cílech a  postupu zakázky ve všech hlavních fázích zakázky.

## Provedení výstupů zakázky

Zpráva o vyhodnocení se předpokládá v potřebném rozsahu,  a její netechnické shrnutí v rozsahu max. 15 stran A4, vše v elektronické a listinné podobě - 3 originální výtisky, 3 CD.

U dokumentů předkládaných MŽP předjedná posuzovatel jejich obsah i formu a možnosti urychlení řízení (např. počet a úpravu vyhotovení, přípravu adres k rozeslání apod.) s MŽP.

# Úkoly posuzovatele

V rámci realizace zakázky plní posuzovatel dále uvedené úkoly.

## Součinnost SEA zhotovitele

SEA-zhotovitel se zavazuje, že bude usilovat o uzavření dohody o součinnosti s  ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP a o vytvoření takových forem spolupráce s nimi, které povedou k naplnění účelu této zakázky.

Součinnost SEA-posuzovatele, zadavatele a MŽP by měla být  dohodnuta (ustavena) při prvním předběžném projednání („předjednání“) oznámení ROP s MŽP. Dohoda o součinnosti bude zaznamenána v zápisu o tomto jednání.

SEA-posuzovatel bude zejména průběžně seznamovat zadavatele a MŽP s aspekty vlivu jednotlivých etap návrhu ROP na ŽP a VZ a jejich reflexí ve vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ a bude reagovat na jejich připomínky s cílem předejít možnému vyjádření nesouhlasu s ROP ve stanovisku MŽP podle § 10g odst.2 zákona.

SEA-posuzovatel bude spolupracovat se zadavatelem prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele (viz bod 1.2 tohoto zadání).

SEA-posuzovatel ROP průběžně spolupracuje se zpracovatelem ROP a zpracovatelem ex-ante ROP na posouzení SEA ROP a spolupracuje, pokud vyvstane nutnost takové spolupráce, na postupném dotváření ROP. Pracovní schůzky se zpracovateli by měl uskutečnit SEA-posuzovatel ROP nejméně jednou za 14 dní.

SEA-posuzovatel ROP pořídí stručný zápis z každého jednání se zpracovateli ROP a kopii zápisu předá zadavateli.

Při uzavírání případné dohody o součinnosti s ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP i při ostatních formách spolupráce bude posuzovatel respektovat následující zásady:

- vymezení etap a klíčových okamžiků součinnosti s ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP

- vymezení klíčových průřezových témat, která budou jednotícím prvkem přístupu jednotlivých aktérů k tvorbě a posuzování ROP (předpokládá se, že tato témata budou navržena v pořadí podle své závažnosti a při současném zohlednění ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů – takže nebudou chápána odděleně v rozdělení do skupin podle zmíněných kategorií dopadů)

- zapojení veřejnosti do procesu tvorby a posuzování ROP

- konzultace postupu se zadavatelem a s MŽP

SEA-posuzovatel projedná svůj návrh (věcnou náplň a časový plán) součinnosti na první schůzce se zadavatelem a dále jej předjedná se zpracovateli návrhu ROP a ex-ante ROP. V návrhu součinnosti zohlední předem zjištěná stanoviska a názory ostatních zpracovatelů, metodiku MŽP pro posuzování vlivů koncepcí  na ŽP, návrh modelu integrovaného posuzování vypracovaného REC ČR a příp. další dostupné podklady.

## Reakce na vyjádření subjektů ke vlivům ROP na ŽP a VZ

Posuzovatel zaznamenává vyjádření subjektů k informacím, které obdržely (nebo jim byly zpřístupněny) během jednotlivých etap procesu SEA-posuzování ROP (předepsaných zákonem) a zaznamená je do „Soupisu vypořádání připomínek“. V soupisu uvede u každé připomínky své stanovisko k ní a způsob jejího zohlednění resp. zapracování do návrhu ROP, nebo i do vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ. Zmíněná vyjádření obdrží posuzovatel způsobem uvedeným v dohodě podle bodu 4.1 tohoto zadání od zadavatele, popř. MŽP.

## Předložení osnovy ROP orgánům ochrany přírody (stanoviska k NATUŘE 2000)

Posuzovatel provede první rychlé posouzení pracovního návrhu ROP, resp. jen zadání pro vypracování ROP a připraví je k předložení orgánům ochrany přírody (OOP), které vydávají stanovisko podle § 45i/1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpis (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) zda provedení ROP může významně ovlivnit příslušné oblasti nebo krajiny s uznávaným statutem ochrany, tj.:

krajskému úřadu (§ 75/1/d + § 77a/3/w zákona č. 114/1992 Sb.),

správám národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 75/1/e + § 78/2 zákona č. 114/1992 Sb.) - NP Podyjí,  ChKO Bílé Karpaty, Moravský kras, Pálava, Žďárské vrchy a (vojenským) újezdním úřadům (§ 75/1/h + § 78a/1 + zákona č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů) - Březina

Po obdržení stanovisek od OOP je posuzovatel zaznamená do „Soupisu vypořádání připomínek“ podle bodu 4.3 tohoto zadání.

## Oznámení o ROP („oznámení koncepce“) → MŽP

Posuzovatel vypracuje návrh oznámení koncepce ROP tak, aby obsahoval náležitosti podle přílohy č. 7 zákona, tj.:

A. údaje o předkladateli,
B. údaje o ROP (obsahové zaměření/osnovu, zdůvodnění potřeby ROP, základní principy a postupy/etapy řešení, hlavní cíle, vztah k jiným strategickým dokumentům a možnost kumulace vlivů na ŽP a VZ s jinými záměry),
C. údaje o dotčeném území,
D. předpokládané vlivy ROP na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území
E. doplňující údaje (výčet možných vlivů ROP přesahujících hranice České republiky a další dokumenty a informace) v rozsahu podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.. Součástí oznámení budou rovněž stanoviska OOP. Pro co nejvyšší podporu činnosti MŽP ve zjišťovacím řízení vezme zde posuzovatel v úvahu i kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona, která podle zákona použije MŽP při navazujícím zjišťovacím řízení.

Oznámení koncepce připraví posuzovatel v listinné a elektronické podobě k předložení MŽP, a to tak, aby je MŽP mohlo bez zbytečného odkladu rozeslat k vyjádření všem dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům a uveřejnit je na internetu a podle § 16 zákona.

K návrhu oznámení připojí posuzovatel návrh harmonogramu postupu SEA-posuzování ROP jako podklad pro závěr zjišťovacího řízení MŽP, ve kterém bude stanoven obsah a rozsah vyhodnocení koncepce (ROP) a navržen průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

## Příprava a uspořádání předběžného (přípravného) veřejného projednání (po závěru zjišťovacího řízení)

Aby byly včas vyjasněny pokud možno všechny podstatné skutečnosti, které budou dále ovlivňovat průběh posuzování, bude uspořádáno přípravné veřejné projednání návrhu ROP s ohledem na vlivy jeho provádění na ŽP a VZ. Podle doporučení MŽP připraví posuzovatel toto veřejné projednání v předstihu tak, aby se uskutečnilo do 7 dnů po vydání závěru zjišťovacího řízení MŽP a aby zadavatel mohl včas oznámit místo a čas veřejného projednání na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním obvyklým způsobem (v tisku ap.). Posuzovatel připraví adresná (jmenovitá) pozvání pro všechny, kdo vyjádřili zásadní stanoviska k oznámení koncepce (MŽP, OOP, dotčené orgány, subjekty z veřejnosti).

Pozváni budou také členové pracovní skupiny, zpracovatele ex ante, MŽP a další subjekty zúčastněné v procesu přípravy ROP.

Počet účastníků zjistí posuzovatel např. výzvou k přihlášení k účasti zahrnutou do oznámení místa a času veřejného projednání.

Posuzovatel připraví veřejné projednání s cílem dosáhnout hladkého průběhu jednání (kapacita místnosti, zvuková technika, záznam/zápis). Připraví prezentaci návrhu ROP a dosavadní práce na jeho posuzování z pohledu vlivů na ŽP a VZ. Dále připraví vhodnou argumentaci pro vyjasnění vztahu návrhu ROP ke stanoviskům a postojům, jejichž vyjádření očekává na základě reakcí na uveřejněné informace o návrhu ROP a jeho posuzování a též na základě svých zkušeností.

To vše učiní s cílem, aby byl co nejzřetelněji ukázán záměr aktérů zúčastněných v procesu vypracování ROP dospět k optimálnímu návrhu vyváženého a udržitelného sociálního a ekonomického rozvoje území NUTS 2 Jihovýchod v rámci celé ČR zohledňujícího vlivy na ŽP a VZ. Prezentaci i argumentaci pro diskusi připraví tak, aby byla srozumitelná i neodborníkům a nevyvolala negativní reakci méně informované části veřejnosti.

Při přípravě veřejného projednání bude posuzovatel vycházet ze závěrů zjišťovacího řízení MŽP, z obdržených vyjádření k informacím o přípravě ROP a vlivům jeho provádění na ŽP a VZ, popř. z dalších podnětů obdržených od kteréhokoli subjektu, který se vyjádřil k oznámení. V případě výrazně nesouhlasných  postojů známých z těchto vyjádření nebo odjinud pak vyjde i z předchozích individuálních projednání s jejich  nositeli, které v předstihu uskuteční s cílem vysvětlit záměry zpracovatele návrhu ROP, popř. nalezení vhodného zohlednění skutečností obsažených ve vyjádřeních. Při těchto činnostech neustále sleduje záměr předat vyjadřujícím se subjektům co nejucelenější a charakteru subjektu relevantní informaci o návrhu ROP a jeho posuzování.

Posuzovatel bude veřejné projednání řídit (moderovat). Využije při tom přípravy na jednání (viz výše) tak, aby bylo dosaženo neodmítavého postoje účastníků projednání pomocí co nejuspokojivějšího objasnění všech důležitých okolností obsažených ve vyjádřeních veřejnosti a dotčených orgánů veřejné správy nebo v dalších podnětech.

Posuzovatel pořídí zápis z veřejného projednání, který projedná se zadavatelem. Výsledný zápis předá posuzovatel do 4 dnů po projednání zadavateli. Zadavatel (do 5 dnů po veřejném projednání) zašle zápis MŽP a uveřejní jej na internetu.

Informace získané při veřejném projednání zohlední posuzovatel při vypracování vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP.

## Zpracování vyhodnocení (posouzení) vlivů provádění ROP na ŽP a VZ

Obsah a rozsah posouzení bude upřesněn závěrem zjišťovacího řízení MŽP. (§ 10d/3 zákona)

### Rozsah posouzení

Posuzovatel zodpovídá za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ (§ 10e/3 zákona). Při zpracování vyhodnocení vychází posuzovatel ze závěrů zjišťovacího řízení MŽP.

Posuzovatel shromáždí podklady a údaje potřebné k vyhodnocení uvedených vlivů, provede jejich analýzu, vlastní vyhodnocení jednotlivých fází tvorby ROP, popř. poskytne zpracovateli ROP podporu  při zohledňování environmentálních hledisek (ve výjimečných případech zpracuje dílčí vstupy, pokud to jako nutnost vyplyne z posuzování), popř. navrhne změny v připravovaném ROP.

Posuzovatel připraví zprávy o jednotlivých etapách posuzování a součinnosti na návrhu ROP a uskuteční prezentace, semináře pro relevantní subjekty – upřesnění bude provedeno po dohodě zúčastněných subjektů.

Při posuzování ROP bude posuzovatel

- navrhovat a

- posuzovat

opatření k předcházení, vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci nepříznivých vlivů provádění ROP na ŽP a VZ, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů. Posuzovatel provede, tam, kde je to možné, odhad účinnosti navrhovaných opatření. (§10b/4 zákona)

Posuzovatel posoudí vlivy na veřejné zdraví a na životní prostředí zahrnující vlivy na

- živočichy a rostliny

- ekosystémy,

- půdu,

- horninové prostředí,

- vodu,

- ovzduší,

- klima a krajinu,

- přírodní zdroje,

- hmotný majetek a kulturní památky,

(vymezené zvláštními právními předpisy) a na jejich - vzájemné působení - souvislosti. (§ 2 ákona)

Posuzovatel při tom vezme v úvahu vlivy na ŽP a VZ plynoucí z budoucích povolení projektů („záměrů“) v oblasti

- zemědělství,

- lesního hospodářství,

- myslivosti,

- rybářství,

- nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,

- energetiky,

- průmyslu,

- dopravy,

- odpadového hospodářství,

- telekomunikací,

- cestovního ruchu,

- územního plánování,

- regionálního rozvoje a

- životního prostředí včetně ochrany přírody.

Posuzovatel též provede posouzení vlivu ROP na oblasti nebo krajiny se zvláštním statutem ochrany (Natura 2000), pokud nutnost tohoto posouzení vyplyne ze stanovisek OOP.

Při posuzování ROP vychází posuzovatel ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době podání oznámení o zpracování ROP (dále jen "oznámení ROP"), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí, které budou uskutečněny před provedením ROP nebo v průběhu jeho provádění, popřípadě je-li jejich provedení zamýšleno. (§10b/2,§10b/3)

Posuzovatel posoudí jednak vlivy vznikající dlouhodobým působením očekávatelných dějů s původem v ROP, jednak pravděpodobnost vzniků dějů s krátkodobým intenzivním průběhem a jejich vlivy na udržitelný rozvoj, ŽP a VZ (bezpečnostní pohled).

### Obsah posouzení

Vyhodnocení bude obsahovat (náležitosti v příloze č. 9 zákona)

- vymezení obsahu a cílů ROP a jeho vztah k dalším strategickým dokumentům

- informace o stavu ŽP v regionu NUTS 2 Jihovýchod v době zpracování vyhodnocení a pravděpodobný vývoj stavu ŽP v případě, že by nebyl proveden ROP

- charakteristiky ŽP oblastí, které by mohly být provedením ROP významně zasaženy (oblasti identifikuje posuzovatel na základě vyjádření OOP, dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, popř. veřejnosti)

- všechny pro ROP významné současné problémy ŽP, zejména oblastí se zvláštním významem pro ŽP (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvl. předpisů – NATURA 2000 apod.)

- cíle ochrany ŽP 
- mezinárodní, 
- EU, 
- ČR, 
se vztahem k ROP a jak byly vzaty v úvahu při přípravě ROP

- výčet / popis závažných vlivů ROP na ŽP, včetně vlivů
- sekundárních,
- synergických,
- kumulativních,
- krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých
- trvalých a přechodných,
- pozitivních a negativních.

- opatření ROP pro zohlednění, tj.
- předcházení,
- snížení nebo
- kompenzaci
všech negativních vlivů provedení ROP na ŽP.

- popis použité metody posuzování ROP (včetně případných problémů)

- stanovení ukazatelů pro sledování vlivu provádění ROP na ŽP

- popis opatření ROP pro potlačování negativních vlivů provádění ROP na ŽP, tj. k jejich
- eliminaci,
- minimalizaci a
- kompenzaci.

- stanovení kritérií pro vymezení programů a výběr projektů

- vlivy provádění ROP na veřejné zdraví (VZ)

- netechnické (tj. srozumitelné i neodborníkům) shrnutí všech výše uvedených údajů

- souhrnné vypořádání všech vyjádření k ROP (z hlediska ŽP aVZ)

- návrh stanoviska (MŽP) k ROP a závěry a doporučení pro provádění ROP.
Obsah posouzení bude blíže stanoven závěrem zjišťovacího řízení MŽP. (§ 10d/3 zákona)

### Způsob posouzení - vypracování metodiky a její předložení pracovní skupině

Metodiku  zpracování vyhodnocení předloží posuzovatel pracovní skupině sestavené ve stejném poměru ze zástupců Jihomoravského kraje a kraje Vysočina pro sledování realizace této zakázky (dále jen „pracovní skupina“) a upraví ji podle připomínek a doporučení zadavatele a pracovní skupiny.

### Shromáždění podkladů a údajů potřebných pro vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP

Po předběžné dohodě se zpracovatelem návrhu ROP o způsobu sdílení výchozích podkladů a dílčích výstupů navrhování ROP předloží posuzovatel pracovní skupině (na první schůzce) návrh shromáždění podkladů (bod 6) a údajů potřebných pro vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a jejich analýzu. Způsobem schváleným pracovní skupinou pak podklady a údaje shromáždí a využije při realizace této zakázky.

### Návrh sledování (monitoring, indikátory) vlivu provádění ROP v programovém období 2007-2013

Posuzovatel poskytne zpracovateli návrhu ROP pracovní součinnost při návrhu metod a nástrojů pro sledování (monitoring, indikátory) vlivu provádění ROP v programovém období 2007-2013. Při návrhu indikátorů uvede jejich definici, metodiku zjišťování hodnot a odhad nákladů.

### Předložení zpráv o vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP pracovní skupině

Posuzovatel předloží pracovní skupině zprávy o jednotlivých etapách posuzování a o svém podílu na utváření návrhu ROP a upraví je podle připomínek a doporučení zadavatele a pracovní skupiny. Připomínky zadavatele a pracovní skupiny zohlední v konečné verzi zprávy, která bude dále předložena MŽP.

## Příprava a uspořádání veřejného projednání vlivů provádění ROP na ŽP a VZ

Posuzovatel postupuje obdobně jako při přípravě a uspořádání přípravného/ předběžného veřejného projednání podle bodu 4.5 tohoto zadání.

## Reakce na stanovisko MŽP

Po vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ spolupracuje posuzovatel na zapracování případných požadavků MŽP do ROP, zejména jeho návrhů na doplnění ROP, kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění ROP na ŽP a VZ (popř. je zapracuje do vyhodnocení, pokud nebudou do ROP z konkrétních důvodů zapracovány).

# Předpisy vymezující činnost posuzovatele

Posuzovatel dbá a pečuje o to, aby postup realizace zakázky splňovala požadavky právních předpisů ČR a ES, směrnic vztahujících se na jeho činnost (např. Metodika posuzování vlivů koncepcí na ŽP vydaná MŽP), a zohlednil známé postupy dobré praxe, např. výsledky projektu Integrované posuzování ROP, Vademecum on Plans and Programming Documents for Structural Funds 2000-2006, DG XVI, 1999 - osvědčená praxe strategického plánování v Evropské unii apod.

Činnosti posuzovatele se týkají zejména tyto předpisy:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí

- SEA Protokol EHK OSN

- Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí – tzv. Aarhuská úmluva  (dosud neratifikovaná Parlamentem ČR)

- Stockholmská úmluva o POPs

- Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) -  článek 6

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)

- Zákon č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

- Zákon č. 185/2001, o odpadech

- Zákon č. 477/2001, o obalech

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského a půdního fondu

- Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích

- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění

- Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon

Pozn.: Postup strategického plánování pro každou koncepci a její rámcový obsah (osnova) jsou určeny zejména zákonnými požadavky a ustálenou „dobrou“ praxi strategického plánování v dané oblasti.

# Podklady a vstupy zakázky

Hlavním podkladem bude pro posuzovatele návrh ROP, jehož vypracování bude průběžně sledovat a přispívat do něho, a dále zejména:

- Cíle Státní politiky životního prostředí a související dokumenty,

- Státní program ochrany přírody a krajiny,

- Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky,

- Zdraví 21,

- Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání  a osvěty, programy zlepšení kvality ovzduší,

- Strategie udržitelného rozvoje,

- Výstupy předchozích a souvisejících SEA procesů a analýz jejich reálných vlivů na ŽP,

- Program obnovy venkova,

- Usnesení vlády č.480/1999 Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR

- Problémová studie "Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení"

- Plán odpadového hospodářství původce odpadu – návod

- Podmínky spalování odpadních olejů

- Projekty v obl. čištění městských odpadních vod

- Integrovaná prevence IPPC

- Produkce a nakládání s odpady 2000

- Plán odpadového hospodářství JMK

- Koncepce environmentálního vzdělávání

- KOH - koncepce odpadového hospodářství

- Koncepce rozvoje vinařství ČR

- Koncepce rozvoje ovocnictví JMK

- Program snižování emisí znečišťujících látek

- Vyhodnocení situace zemědělství

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

- Koncepce ochrany přírody JMK

- NATURA 2000

Začátek formuláře

Konec formuláře

a další strategické a koncepční dokumenty ČR a ES, jako např. návrhy nařízení ke strukturálním fondům (všeobecné, ERDF, ESF, FS, ESPS), návrhy nařízení k novým fondům EU (EAFRD a EFF), Strategie a koncepce resortů, Národní rozvojový plán ČR 2004 – 2006, Ex ante hodnocení ROP 2004 – 2006, SEA hodnocení ROP, Strategie regionálního rozvoje, Třetí kohezní zpráva, Lisabonská strategie, Zpráva Wima Koka k realizaci Lisabonské strategie, Výchozí studie pro ROP 2007 – 2013, Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, Evropská strategie zaměstnanosti, Národní akční plán zaměstnanosti, Podmínky pro formulování Strategie Fondu soudržnosti v období 2007 – 2013, Hlavní směry hospodářské politiky EU.

Podklady a údaje, týkající se stavu ŽP a VZ, kterými bude popř. třeba doplnit podklady, používané zpracovatelem návrhu ROP, obstará posuzovatel.

Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u zadavatele, MŽP, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ty jsou povinny mu tyto informace v potřebném rozsahu poskytnout (§10e/4 zákona).

Od zadavatele obdrží posuzovatel všechna vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu ROP. (§ 10f zákona)

Posuzovatel zohlední tyto informace a vyjádření jak při vlastním posuzování a ovlivňování návrhu, tak při přípravě komunikace s dotčenými orgány a veřejností.

# Časový plán realizace zakázky (harmonogram)

Dílčí termíny  zpracování zakázky budou navazovat na zpracování návrhu ROP.

Konkrétní termíny provedení jednotlivých činností a kroků postupu podle tab.1 v datech kalendářních dnů navrhne uchazeč v nabídce. Navrhne též termíny předložení dílčích výstupů zpracování zakázky pracovní skupině k projednání.

## Předpokládané kroky časového plánu – Tab. 1

|  | datum | KROK / POSTUP |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 |  | Smlouva s posuzovatelem a sdělení informace o tom → MŽP (zadavatel) |
| 7.1.2 |  | Vypracování oznámení návrhu ROP (§ 10c) (posuzovatel pro zadavatele) a předložení oznámení pracovní skupině spolu s návrhem metodiky vypracování vyhodnocení vlivů na ŽP |
| 7.1.3 |  | Předložení oznámení návrhu ROP OOP (zadavatel) |
| 7.1.4 |  | Zpracování stanoviska, zda koncepce může ovlivnit oblasti s uznávaným statusem ochrany (OOP) |
| 7.1.5 |  | Vydání stanoviska, zda koncepce může ovlivnit oblasti s uznávaným statusem ochrany (OOP) |
| 7.1.6 |  | Zapracování stanovisek OOP do oznámení koncepce (posuzovatel pro zadavatele) |
| 7.1.7 |  | Předložení oznámení koncepce MŽP (zadavatel) |
| 7.1.8 |  | Kontrola náležitostí oznámení (MŽP) |
| 7.1.9 |  | Rozeslání oznámení k vyjádření dotčeným orgánům a zveřejnění oznámení (MŽP) |
| 7.1.10 |  | Příjem a prostudování došlých vyjádření (MŽP) |
| 7.1.11 |  | Zjišťovací řízení (§ 10d) (MŽP) |
| 7.1.12 |  | Příprava prvního veřejného projednání (posuzovatel pro zadavatele) |
| 7.1.13 |  | Písemný závěr zjišťovacího řízení (MŽP) |
| 7.1.14 |  | Zapracování závěrů zjišťovacího řízení do přípravy prvního (předběžného) veřejného projednání (posuzovatel pro zadavatele) |
| 7.1.15 |  | První (přípravné) veřejné projednání (zadavatel) |
| 7.1.16 |  | Pořízení zápisu veřejného projednání (posuzovatel pro zadavatele) |
| 7.1.17 |  | Odeslání zápisu z veřejného projednání MŽP a jeho zveřejnění na internetu (zadavatel) |
| 7.1.18 |  | Zpracování SEA vyhodnocení návrhu ROP (posuzovatel pro zadavatele) a jeho předložení pracovní skupině |
| 7.1.19 |  | Předání NÁVRHU ROP včetně SEA VYHODNOCENÍ MŽP (klíčové datum) (zadavatel) |
| 7.1.20 |  | Příprava rozeslání a zveřejnění návrhu ROP na internetu (MŽP) |
| 7.1.21 |  | Rozeslání a zveřejnění návrhu ROP na internetu (MŽP) |
| 7.1.22 |  | Seznámení s návrhem ROP (libovolný subjekt - všichni) |
| 7.1.23 |  | Zveřejnění místa a času veřejného projednání (zadavatel) |
| 7.1.24 |  | Příprava veřejného projednání (posuzovatel pro (zadavatele) |
| 7.1.25 |  | Veřejné projednání NÁVRHU ROP včetně SEA VYHODNOCENÍ (zadavatel / posuzovatel) |
| 7.1.26 |  | Zápis z veřejného projednání (posuzovatel pro zadavatele) |
| 7.1.27 |  | Zaslání zápisu z veřejného projednání MŽP (zadavatel) |
| 7.1.28 |  | Zpracování stanoviska k NÁVRHU ROP a jeho vyhodnocení (MŽP) |
| 7.1.29 |  | Vydání stanoviska ke koncepci (MŽP) |
| 7.1.30 |  | Zapracování případných požadavků ze stanoviska MŽP do návrhu ROP, resp. alespoň do vyhodnocení vlivů (posuzovatel pro zadavatele) |
| 7.1.31 |  | Ukončení zakázky – předložení závěrečné zprávy o realizaci zakázky pracovní skupině |

## Zahájení realizace

Realizace zakázky bude zahájena dnem podpisu smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem bude realizace zakázky.

## Ukončení realizace

Po splnění úkolů posuzovatele podle části 4 a 7 (7.1 až 7.2) tohoto zadání a po předložení a schválení pracovní skupinou všech výstupů podle části 3 tohoto zadání bude realizace zakázky ukončena schválením závěrečné zprávy o realizaci zakázky pracovní skupinou, nejpozději však do 24. 4. 2006.

# Sledování a kontrola realizace

## Úloha pracovní skupiny

Funkci oponentního subjektu, který sleduje a posuzuje, zda posuzovatel postupuje při realizaci zakázky v souladu s cíli zakázky a podle požadavků tohoto zadání, plní pracovní skupina, sestavená zadavatelem (dále jen „pracovní skupina“). Posuzovatel se při své činnosti řídí připomínkami a doporučeními pracovní skupiny.

# Požadavky na posuzovatele

Posuzovatel bude plnit úkoly podle tohoto zadání vlastním jménem a samostatně. Při zpracování zakázky podléhá kontrole zadavatele (viz. bod 8 těchto zadávacích podmínek).

Pokud uchazeč předpokládá nutnost zadání některých prací u subdodavatelů, uvede to v nabídce.

## Požadavky na realizační tým

Realizační tým může vytvořit i několik uchazečů společně.

### a) Autorizace pro posuzování vlivů na ŽP

Minimálně jeden člen týmu bude osoba, která je držitelem příslušné autorizace podle zákona č. 114/1992 Sb.

### b) Zkušenost s posuzováním SEA

Alespoň část týmu bude mít zkušenost nabytou při tvorbě a posuzování  strategických plánovacích dokumentů. Toto uchazeč prokáže předložením písemného seznamu významných služeb obdobného charakteru, poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a  doby plnění.

### c) Spektrum znalostí a názorů

Členové týmu obsáhnou široké spektrum znalostí a názorů z oblasti ochrany ŽP a rámcových koncepcí na evropské a národní úrovni. Členové týmu pokryjí svým zaměřením a zkušenostmi oblasti, které budou předmětem posouzení SEA, tj. ochranu ŽP a VZ a oblasti, ve kterých v ČR připadá v úvahu vliv sociálního a ekonomického rozvoje v rámci ROP na ŽP a VZ a budou mít současně znalosti, které jim umožní porozumět potřebám a zákonitostem sociálního a ekonomického rozvoje.

### d) Technicko administrativní zázemí

Nutným předpokladem pro práci posuzovatele je odpovídající zázemí, co se týče technicko administrativních prostředků a služeb a prostor potřebných k realizaci tohoto zakázky (např. pro setkávání členů týmu).

## Požadavky na vedoucího týmu

a) Autorizace a zkušenosti:
Vedoucí týmu bude osoba s autorizací pro posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. a musí mít zkušenosti s posuzováním koncepcí na ŽP a VZ.

b) Koordinační činnost:
U vedoucího týmu se předpokládá převážně koordinační činnost a zpracování materiálů předkládaných jednotlivými členy týmu.

c) Kontakt se zadavatelem:
Vedoucí týmu bude osobně v kontaktu s určeným pracovníkem zadavatele a bude mu poskytovat informace o postupu práce.

## Požadavky na členy týmu

Členové týmu budou mít znalost předpisů českého právního řádu i příslušných předpisů Evropských společenství souvisejících s posuzováním SEA Členové týmu budou schopni čerpat z cizojazyčných pramenů.Uchazeč v nabídce uvede kvalifikaci a zkušenosti osob, které mají provádět posouzení.

Splnění předpokladů  dle bodu 9 tohoto zadání prokáže uchazeč doložením ověřených kopií příslušných autorizací a čestným prohlášením o dalších požadovaných skutečnostech podepsaným oprávněným zástupcem uchazeče o zakázku.

# Požadavky na nabídku

Uchazeč popíše v nabídce, jak hodlá naplnit podmínky zadání. Uchazeč může hlouběji rozvést popis naplnění požadavků některých částí a uvést proč považuje rozšíření za nutné.

## Administrativní správnost nabídky:

Nabídka bude hodnocena pouze tehdy, pokud bude splněny níže uvedené podmínky adm. správnosti:

- Nabídka bude doručena zadavateli v termínu podle bodu 11.3 tohoto zadání.

- Nabídka bude doručena v neporušené obálce opatřené nápisem „neotvírat“, názvem této zakázky a zpětnou adresou uchazeče na adresu kontaktního útvaru zadavatele (bod 1.3)

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce. To se nevztahuje na životopisy a uvedenou literaturu.

- Nabídka bude zadavateli zaslána/předložena v jednom originále a jedné kopii.

- Nabídka bude na titulní straně podepsána zástupcem uchazeče, který je oprávněn za uchazeče jednat.

- Originální výtisky nabídky (v části 1. „Identifikace uchazeče“ nabídky) budou obsahovat ověřenou kopii oprávnění k podnikání uchazeče, ne starší než 3 měsíce, notářsky ověřenou kopii smlouvy mezi členy konsorcia, pokud je uchazečem konsorcium, ověřené kopie příslušných autorizací a čestné prohlášení o jeho způsobilosti k realizaci zakázky podle odstavce 1. bodu 10.3 tohoto zadání.

- Nabídka bude obsahovat věcnou a finanční část. Finanční část nabídky bude přiložena ve zvláštní zalepené obálce.

Pokud nabídka nevyhoví výše uvedeným požadavkům, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.

## Formální členění a úprava nabídky

Tisk nabídky bude oboustranný. Texty nabídek budou napsány písmem velikosti 12 MS Word (vyjma nadpisů apod.). Všechny stránky nabídky budou průběžně číslovány. Nepovinné přílohy budou zařazeny až za povinnou část nabídky, a jejich číslování bude pokračováním číslování stran nabídky. Původní číslování stran příloh bude buď potlačeno nebo bude průběžné číslování odlišeno svým formátem nebo polohou (např. v záhlaví stránky).

Všechny části nabídky (vyjma finanční části nabídky)  (dále jen „věcná část nabídky“) (i s přílohami) budou svázány v jeden celek.

Místa v textu nabídky, ve kterých bude hlouběji rozpracován popis nabízeného naplnění požadavků zadání (případně nabídnuto alternativní řešení), budou označena postranní čarou.

Uchazeč může vhodně zvýraznit ty části nabídky, u kterých předpokládá, že budou charakteristické právě pro jím nabízené řešení (odlišné od ostatních uchazečů).

Zcela na konec věcné nabídky uchazeč umístí tabulku hodnotících kriterií (ze zadání) s odkazy na části, stránky nebo místa nabídky, ve kterých popsal, jak hodlá naplnit požadavky tohoto zadání.

## Obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat zde uvedené části 1. až 9..

Bude dodrženo výše uvedené číslování částí nabídky (pro usnadnění porovnání nabídek)

Pokud bude nutné uvést další části, budou zařazeny až za části výše uvedené a budou dále průběžně očíslovány.

Za titulní stranou bude uveden obsah s čísly částí a stran nabídky, včetně příloh, odpovídajícími skutečnému číslování stran nabídek (průběžně od první až do poslední strany ve svazku nabídky).

### 1. Identifikace uchazeče včetně dokladů dle odst. 10.1, bod 6

Uchazeč uvede o sobě základní identifikační údaje, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu, jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc), kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a další údaje dle svého uvážení v rozsahu max. 2 str. A4 a k nim přiřadí doklady dle odst.10.1, bod 6.  v rozsahu max. 2 str. A4 a doklad o své právní subjektivitě – ne starší než 3 měsíce. V případě konsorcia několika uchazečů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem a která bude zastupovat ostatní subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této zakázky. Konsorcium je považováno za jednoho zpracovatele.

Uchazeč zde dále doloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň písemně prohlásí, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky a že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci zakázky. Zpracovatelem (realizátorem) zakázky nemůže být takový subjekt, který by v rámci její realizace hodnotil svou vlastní (dřívější nebo souběžnou) činnost.

### 2. Návrh postupu uskutečnění požadovaných činností

Uchazeč uvede své pojetí naplnění činností podle části 4 tohoto zadání.

### 3. Metodika zpracování vyhodnocení

Uchazeč představí metody, které hodlá použít při vypracování vyhodnocení vlivů ROP na ŽP a VZ podle bodu 4.7.

### 4. Podklady a údaje pro vyhodnocení a jejich obstarání

Uchazeč uvede zdroje, ze kterých hodlá čerpat údaje pro zjištění současného stavu ŽP v ČR a jeho předpokládaného vývoje za předpokladu provádění navrženého ROP, popř. za neprovádění ROP.

### 5. Zapojení veřejnosti a organizace veřejných projednání

Uchazeč navrhne způsob, který je podle jeho názoru a zkušeností nejvhodnější pro zapojení veřejnosti do procesu posuzování vlivů provádění NP na ŽP a VZ.

### 6. Návrh časového plánu (harmonogramu) realizace

Uchazeč nastíní svou představu o termínech uskutečnění činností podle částí 4 a 7 tohoto zadání.

### 7. Popis realizačního týmu

Bude stručně popsáno a zdůvodněno, z jakých řídících/odborných osob je složen realizační tým a jak budou naplněny požadavky bodu 9.1 tohoto zadání. Údaje o členech budou následující – jméno a titul, pracovní úloha v týmu, kvalifikace, zkušenosti a praxe. Údaje o vedoucím týmu budou podrobnější – jméno a titul, pracovní úloha v týmu, nynější místo působení (zaměstnání apod.), kvalifikace, autorizace (u osob s autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. a nebo podle § 45i/3 zákona č. 114/1992 Sb.), zkušenosti a praxe v oblasti související s úlohou v týmu, životopis ve zpětném řazení událostí se zvýrazněnými skutečnostmi souvisejícími s úlohou v týmu.

### 8. Finanční podmínky realizace zakázky

Finanční nabídka bude obsahovat kalkulaci nabízené realizace zakázky.

Finanční nabídka bude přiložena k věcné nabídce ve zvláštní zalepené obálce (viz odst. 7 bodu 10.1).

Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky v rozsahu definovaném zadavatelem.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

Nabídková cena bude v nabídce uvedena jako cena za splnění zakázky a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH

# Podmínky výběru realizátora

## Uzavření smlouvy o realizaci zakázky

Na základě doporučení hodnotící komise (podle části 12 tohoto zadání), vyzve zadavatel vybraného uchazeče k vyjednání smluvních podmínek a nabídne mu uzavření smlouvy na realizaci zakázky, jejíž navrhované znění je přílohou těchto zadávacích podmínek.

## Výběr realizátora zakázky

Hodnocení nabídek provede komise vytvořená zadavatelem. Uchazeči, budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni do 5 dnů ode dne výběru.

## Termín pro podání nabídek

Uchazeči zašlou zadavateli nabídky na realizaci zakázky nejpozději do 12:00 hodin dne .....2005.

## Kriteria pro hodnocení věcné části nabídky

Věcná část nabídky bude hodnocena pouze tehdy, pokud nabídka splní podmínky administrativní správnosti uvedené v bodě 10.1 tohoto zadání.

Věcnou část nabídky bude hodnotící komise hodnotit podle těchto kritérií:

| č. | Kritérium: | Max. počet bodů: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Navrhovaný způsob součinnosti s ostatními aktéry procesu vytváření ROP | 0,7 |  |
|  | Navrhovaný způsob zapojení veřejnosti do procesu vytváření ROP | 0,7 |  |
|  | Metodika vyhodnocení (včetně získání potřebných údajů) | 1 |  |
|  | Vedoucí týmu (kvalifikace, vhodnost pro koordinační roli) | 3 |  |
|  | Složení týmu (pokrytí všech oblastí významných pro činnost týmu a dostatečnost kvalifikace a zkušeností jednotlivých členů týmu) | 3,2 |  |
|  | Zpracování nabídky - jako schopnost uchazeče předložit stručně, účelně a přehledně vypracovanou zprávu | 0,7 |  |
|  | Návrh sledování (monitoring, indikátory) vlivu provádění ROP v programovém období 2007-2013 | 0,7 |  |
|  | Celkem ………………………………………………….. | 10 |  |

V posledním sloupci tabulky uvede uchazeč odkazy na místa v nabídce, která obsahují popis naplnění kritérií. Takto upravenou tabulku kritérií umístí uchazeč na konci nabídky (viz bod 10.2).

## Kriteria pro hodnocení finanční části nabídky

Finanční část nabídky bude hodnocena pouze tehdy, když nabídka získá ve věcném hodnocení alespoň 6,5 bodů.

Finanční ohodnocení nabídky bude provedeno tak, že nabídnutá cena realizace zakázky (včetně DPH) rovnající se vnitřnímu stanovenému limitu na zakázku bude hodnocena 0 bodů, cena nižší než polovina stanoveného limitu nebo rovnající se polovině stanoveného limitu bude hodnocena 10 body. Bodová hodnocení cen uvnitř rozmezí od 50 do 100 % cenového limitu budou dána (klesající) lineární závislostí (od 10 do 0 bodů) a budou zaokrouhlena na celý počet bodů.

# Celkové hodnocení nabídek

Pokud nabídka splní požadavky administrativní správnosti (bod 10.1) a získá dostatečný počet bodů ve věcném hodnocení, aby mohla být hodnocena i její finanční část (bod 11.5), pak celkové bodové hodnocení každé z nabídek bude dáno součtem bodových hodnocení věcné a finanční části nabídky jednotlivých hodnotitelů. Komise doporučí zadavateli, aby zakázka byla přidělena uchazeči, jehož nabídka získá nejvyšší bodové ohodnocení.

# Závěrečné informace

Nabídky mohou podat pouze zájemci, kteří obdrželi písemnou výzvu k předložení nabídky. V případě nabídek podaných více osobami společně, postačuje, když byla výzvou oslovena pouze jedna z těchto osob.

Vyzvaný zájemce může podat pouze jednu nabídku.

Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou.

Náklady účastníků soutěže spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturační podmínky se řídí článkem VII. Smlouvy o dílo, která je součástí těchto zadávacích podmínek

Nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace stanovené zákonem o veřejných zakázkách nebo touto výzvou, bude to mít za následek nehodnocení nabídky. Nabídky, které budou označeny nebo doručeny v rozporu s těmito zadávacími podmínkami, nebo které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel nepřijme a vrátí je příslušnému zájemci.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit zadávací dokumentaci.

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání zakázky zrušit.

Tyto zadávací podmínky byly projednány na jednání Rady Jihomoravského dne …. a schváleny usnesením č. …  a Rady kraje Vysočina dne …. a schváleny usnesením č. …

Ve Brně dne …………….				 V Jihlavě  dne …………………

.........................................	   			...........................................

Příloha č. 1 zadávacích podmínek  – Návrh smlouvy