# RK-37-2005-44, př. 1

počet stran: 9

smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů uzavřená podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

se sídlem:    	Žižkova 57, 583 33 Jihlava

zastoupený:	Bc. Jiří Vondráček

IČ:		70890749

dále jen „žadatel“

a

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

se sídlem:    	Opletalova 25, 110 00 Praha 1

zastoupený: 	PhDr. Miroslavou Kopicovou

IČ:  		25751417

dále jen „partner“

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina a budování partnerství v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů za podmínek touto smlouvou dále stanovených. Jedním z cílů projektu je navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Počátek realizace projektu je stanoven od 1. 11. 2005 a jeho ukončení nejpozději do 31. 10. 2007.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. 	Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

Žadatel – Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě

Žadatel bude hlavním uživatelem výstupů projektu - jeho úloha v projektu je proto klíčová především ve smyslu zadavatelském, kontrolním a v oblasti monitoringu aktivit.

Žadatel zabezpečí zejména tyto činnosti:

* poskytne podporu projektu jako zřizovatel zařízení – účastníků projektu,

* zajistí oficiální stránku projektu vzhledem k cílové skupině - poskytovatelům služeb a pracovníkům KÚ,

* bude průběžné zveřejňovat výsledků projektu s ohledem na pravidla publicity,

* bude s podílet se na budování partnerství,

* zprostředkuje kontakt s cílovou skupinou (zajištění přenosu relevantních informací mezi cílovou skupinou a partnerem projektu),

* bude spolupracovat na definování průběžných potřeb cílové skupiny,

* bude se podílet na realizaci relevantních aktivit.

Žadatel zajistí níže uvedené pracovníky pro zabezpečení projektových činností a úkolů stanovených v projektové žádosti:

| Pracovník: | Úkoly |
| --- | --- |
| 1 koordinátor projektu za KÚ Kraje Vysočina | - koordinace projektových aktivit ze strany KÚ - spolupráce s managementem projektu - spolupráce s odbornými pracovníky pojektu - monitoring a vyhodnocování projektových aktivit |
| 2 členové Rady projektu - predseda Rady projektu - 1 člen Rady projektu | - účast na schůzkách Rady projektu - podle potřeb projektu a účast na relevantních projektových aktivitách - monitoring a vyhodnocování projektových aktivit |

PARTNER - Národní vzdělávací fond, o.p.s. zabezpečí tyto činnosti:

Řízení, monitoring a hodnocení průběhu projektu bude zajišťovat  prostřednictvím následujících činností:

Aktivita: PRŮBĚŽNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Jednotlivé činnosti: projektové plánování a řízení; průběžná aktualizace plánu činností projektu - změnové a krizové řízení projektu; analýza činností projektu pro potřeby projektového řízení; spolupráce při výběru výběru odborníků, konzultantů, oponentů; organizace souvisejících akcí (schůzky, semináře, konference); administrace projektu (zápisy, prezenční listiny, vytváření programů apod.); řízení a koordinace činností, lidských zdrojů a partnerů + dodavatelů; monitorování činností jednotlivých subjektů; vyhodnocování výsledků etap a celého průběhu projektu; zajištění pravidelného informování zúčastněných subjektů o průběhu projektu; zajišťování společného PR projektu včetně informací na webstránkách; příprava průběžných, monitorovacích, supervizních zpráv a závěrečné zprávy; finanční řízení projektu.

Aktivita: METODICKÁ A KOORDINAČNÍ ČINNOST

Jednotlivé činnosti:průběžné vytváření metodiky pro daný úkol; monitorování činností pro potřeby metodiky; průběžné zapracování výstupů do metodiky; analýza činností projektu pro potřeby metodiky; zajišťování průběžné supervize projektu; zapracování výstupů supervize do činností projektu a do metodiky; postupné vytváření sítě spolupracujících institucí a organizací; vytváření a vedení databáze informací a elektronického archívu; zajištění oponentur pro navrhovanou metodiku; vypracování finální verze metodiky pro daný úkol.

Aktivita:NÁVRH A OVĚŘENÍ KOMUNIKAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO ÚČELY DALŠÍHO ROZVOJE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Jednotlivé činnosti: analýza SW a HW jednotlivých subjektů; nákup potřebného HW a SW; analýza stavu databází komunikaního a informačního systému jednotlivých subjektů; vypracování, sestavení, testování finálního systému.

Partner zajistí níže uvedené pracovníky pro zabezpečení projektových činností a úkolů stanovených v projektové žádosti a pro zajištění odborných činností v projektu:

| Pracovník: | Úvazek | Úkoly |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | 0,3 | Jednotlivé činnosti: proj.plánování a řízení;průbežná aktualizace plánu činností projektu – změnové a krizové řízení projektu;;analýza činností projektu pro potřeby proj. řízení;návrh a výběr spolupracujících odborníků, konzultantů, oponentů;organizace souvisejících akcí (schůzky, semináře, konference);administrace projektu (zápisy,pres. listiny, vytváření programu apod.);řízení a koordinace činností , lids. zdrojů a partnerů+dodavatelů;monitorování činností jednotl. subjektů;vyhodnocování výsledků etap a celého průběhu projektu;zajištění pravidelného informování zúšast.subjektů o průběhu projektu;zajištování společného PR projektu včetne informací na webstránkách;příprava průběžných, monitorovacích, supervizních zpráv a záv. zprávy. Metodická a koordinační činnost: Jednotlivé činnosti:průběžné vytváření metodiky pro daný úkol;monitorování činností pro potřeby metodiky;průběžné zapracování výstupů do metodiky;analýza činností proj. pro potřeby metodiky;zajištování průběžné supervize proj.;zapracování výstupů supervize do činností projektu a do metodiky;postupné vytváření sítě spolupr. institucí a organizací;vytváření a vedení databáze informací a elektron. archívu;zajištění oponentur pro navrhovanou metodiku;vypracování fin. verze metodiky pro daný úkol. |
| Projektový manažer | 0,3 | - administrativní a pomocné práce pri rízení projektu: pomoc vedoucímu projektu v jeho cinnostech Jednotlivé činnosti: proj.plánování a řízení;průbežná aktualizace plánu činností projektu – změnové a krizové řízení projektu;;analýza činností projektu pro potřeby proj. řízení;návrh a výběr spolupracujících odborníků, konzultantů, oponentů;organizace souvisejících akcí (schůzky, semináře, konference);administrace projektu (zápisy,pres. listiny, vytváření programu apod.);řízení a koordinace činností , lids. zdrojů a partnerů+dodavatelů;monitorování činností jednotl. subjektů;vyhodnocování výsledků etap a celého průběhu projektu;zajištění pravidelného informování zúšast.subjektů o průběhu projektu;zajištování společného PR projektu včetne informací na webstránkách;příprava průběžných, monitorovacích, supervizních zpráv a záv. zprávy. Průběžné vytváření metodiky pro daný úkol;monitorování činností pro potřeby metodiky;průběžné zapracování výstupů do metodiky;analýza činností proj. pro potřeby metodiky;zajištování průběžné supervize proj.;zapracování výstupů supervize do činností projektu a do metodiky;postupné vytváření sítě spolupr. institucí a organizací;vytváření a vedení databáze informací a elektron. archívu;zajištění oponentur pro navrhovanou metodiku;vypracování fin. verze metodiky pro daný úkol. |
| Vedoucí PS 1 - kurz pro zadavatele a ředitele zařízení | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí - účast na zajištění konzultačního procesu - úcast na analýze a formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Vedoucí PS 2 - kurz pro zadavatele a ředitele zařízení | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí - účast na zajištění konzultačního procesu - účast na analýze a formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Vedoucí PS3 - pro 1.skupinu kurzu průvodců kvalitou | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí, exkurzí - účast na formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schůzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Vedoucí PS4 - pro 2.skupinu kurzu průvodců kvalitou | 0,2 | - příprava a realizace vzdělávacích workshopů, kurzů, konzultací, supervizí, exkurzí - účast na formulaci doporučení - kontakt s lektory - zpracování výstupů - odborné zajištění - účast na schuzkách týmu a na relevantních akcích - spolupráce na projektových zprávách |
| Účetní/ekonom | 0,05 | - účetní práce - poradenství pro účetní sílu KÚ: účetní a ekonomické procedury programu EU |

2.	Partner má právo účastnit se prostřednictvím svých zástupců akcí konaných v rámci realizace projektu.

3.  	Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

4.  	Partner má právo požadovat úhradu  nákladů vzniklých s projektem dle předem dojednaných podmínek ze zdrojů projektu.

5.   Partner je povinen vést oddělené analytické účty ke všem účetním případům vztahujícím se  k projektu  a poskytovat údaje všem kontrolním orgánům poskytovatele, popřípadě Řídícího orgánu OP RLZ, Platebního orgánu, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, NKÚ, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců.

6.   Partner je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů vážících se k nákladům projektu a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu minimálně 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.  Partner je povinen poskytnout žadateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory č. 21/11.

8.   Po celou dobu realizace projektu je partner povinen dodržovat politiky ES, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí.

9. Partner je povinen poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.

10. Další činnost je rozšiřována vždy na základě dohody obou partnerů.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a   v souladu s dobrými mravy.

V.

Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. této smlouvy. V případě, že v této době nebude naplněn účel dle článku II., mohou  se smluvní strany dohodnout o prodloužení této smlouvy.

- Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci všech smluvních stran, nebo odstoupením.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když některá ze smluvních stran neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno všem smluvním stranám.

VI.

Finanční ujednání

- Finanční náležitosti se řídí podmínkami danými  v Projektovém  záměru (Žádosti), který je      uveden v příloze č. 1 smlouvy a zároveň se řídí stanoveným rozpočtem, ze kterého vyplývá,na jaké aktivity budou prostředky Žadateli a Partnerovi poskytnuty – viz. příloha č. 2.

- Finanční prostředky Partnera jsou při realizaci projektu stanoveny v maximální výši 1 877 960,- Kč vč. DPH a budou Partnerovi poskytnuty ve splátkách a  v časovém rozvržení , které bude vycházet z Rozhodnutí, jenž obdrží Žadatel od Poskytovatele  finančních prostředků na účet Partnera na základě žádosti o platbu a jsou specifikovány v příloze č. 2. Tyto prostředky budou partnerem použity výhradně k úhradě nákladů přesně vymezených pro partnera.

3. Žadatel a Partner se zavazují, že nakládání s poskytnutými finančními  prostředky se bude řídit pravidly danými Příručkou pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ.

4. Součástí závěrečné zprávy partnera bude podrobné vyúčtování všech výdajů uskutečněných v průběhu realizace projektu. Na základě tohoto vyúčtování doloženého účetními doklady bude stanovena skutečná výše poskytnutých finančních prostředků partnerovi, nejvýše však do výše stanovené v č. VI. odst. 2.

VII.

Ostatní ustanovení

- Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

- Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

- Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena  ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Projektový záměr projektu (Žádost) v rámci OP RLZ, Prohlášení o partnerství, příloha č. 2 – Celkový rozpočet – specifikace fin. prostředků určených partnerovi.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany se dohodly na monitorování a hodnocení projektu  v rámci pravidelných schůzek projektového týmu a Rady projektu.

- Tato smlouva byla projednána na jednání  dne rady kraje dne 22. 11. 2005 a byla schválena usnesením č. …./37/2005/RK.

V … dne  ………..…2005		                     		 V ..............   dne … 2005

Přílohy:

Příloha č. 1  	 	Projektový záměr projektu (Žádost) v rámci OP RLZ

Příloha č. 2  		Rozpočet

Příloha 2

Rozpočet

| Projekt OP RLZ Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina |
| --- |
| Rozpočet |  |  |  | UPRAVENÝ ROZPOČET | VYPLNIT |
|  | Druh výdajů | jednotka | počet | j.cena | celkem Kč | žadatel Kč | partner Kč |
| 1 | Osobní náklady |  |  |  | 1 264 800 |  | 1 264 800 |
| 1.1 | Náklady na pracovníky |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Odborný personál |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Vedoucí projektu | rok | 2 | 162 000 | 324 000 |  | 324 000 |
| 1.1.1.2 | Vedoucí PS 1 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.1.3 | Vedoucí PS 2 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.1.4 | Vedoucí PS 3 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.1.5 | Vedoucí PS 4 | rok | 2 | 72 000 | 144 000 |  | 144 000 |
| 1.1.2 | Administrativní/pomocný personál |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Projektový manažer | rok | 2 | 162 000 | 324 000 |  | 324 000 |
| 1.1.2.2 | Účetní/ekonom | rok | 2 | 20 400 | 40 800 |  | 40 800 |
| 2 | Cestovné |  |  |  | 225 500 | 225 500 |  |
| 2.3 | Místní cestovné |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Cestovné členů projektového týmu | cesta | 223 | 500 | 111 500 | 111 500 |  |
| 2.3.2 | Cestovné lektorů | cesta | 80 | 500 | 40 000 | 40 000 |  |
| 2.3.3 | Cestovné konzultantů | cesta | 148 | 500 | 74 000 | 74 000 |  |
| 3 | Zařízení a vybavení |  |  |  | 325 600 | 145 800 | 179 800 |
| 3.1 | Nákup výpočetní techniky |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Notebook | kus | 2 | 39 800 | 79 600 | 39 800 | 39 800 |
| 3.1.2 | PC | kus | 2 | 25 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3.2 | Nákup jiného zařízení |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Dataprojektor | kus | 2 | 39 500 | 79 000 | 39 500 | 39 500 |
| 3.2.2 | Flipchart | kus | 2 | 4 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3.2.3 | Drobné kancelářské vybavení | různé | 1 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 7 000 |
| 3.2.4 | Flash-disk | kus | 6 | 1 500 | 9 000 | 4 500 | 4 500 |
| 3.2.2 | Kopírka | kus | 1 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |
| 3.7 | Náklady na SW |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | SW pro PC | kus | 2 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3.2.2 | SW pro notebook | kus | 2 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4 | Místní kancelář |  |  |  | 333 360 |  | 333 360 |
| 4.1 | Spotřební zboží a provozní materiál | měsíc | 24 | 2 000 | 48 000 |  | 48 000 |
| 4.2 | Telefon, fax, poštovné | měsíc | 24 | 2 790 | 66 960 |  | 66 960 |
| 4.3 | Nájem kanceláře | měsíc | 24 | 4 000 | 96 000 |  | 96 000 |
| 4.4 | Provoz vozidla | měsíc | 24 | 500 | 12 000 |  | 12 000 |
| 4.5 | Náklady na nákup vody, paliv, energie | měsíc | 24 | 600 | 14 400 |  | 14 400 |
| 4.6 | Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba) | měsíc | 24 | 4 000 | 96 000 |  | 96 000 |
| 5 | Nákup služeb |  |  |  | 1 641 700 | 1 541 700 | 100 000 |
| 5.1 | Publikace, školící materiály, manuály |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Studijní materiály | kus | 200 | 120 | 24 000 | 24 000 |  |
| 5.2 | Odborné služby/studie a výzkum |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Odborný garant | služba | 2 | 108 000 | 216 000 | 216 000 |  |
| 5.2.2 | Lektoři | hod. | 428 | 500 | 214 000 | 214 000 |  |
| 5.2.3 | Konzultanti | hod. | 950 | 300 | 285 000 | 285 000 |  |
| 5.2.4 | Členové Rady projektu | hod. | 288 | 200 | 57 600 | 57 600 |  |
| 5.2.5 | ICT pracovník | služba | 1 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |  |
| 5.2.6 | Účetní/ekonom - žadatel | rok | 2 | 115 200 | 230 400 | 230 400 |  |
| 5.3 | Náklady vyplývající přímo ze smlouvy |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | PR služby | služba | 1 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.3.2 | Finanční audit - žadatel | rok | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| 5.4 | Náklady na konference/kurzy |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Závěrečná odborná konference | konference | 1 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |
| 5.4.2 | Workshop pro zadavatele a ředitele organizací | workshop | 6 | 5 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| 5.4.3 | Vzdělávací seminář | seminář | 6 | 4 500 | 27 000 | 27 000 |  |
| 5.4.4 | Seminář k exkurzím | seminář | 1 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |  |
| 5.4.5 | Kurzy pro průvodce | kurz | 2 | 22 300 | 44 600 | 44 600 |  |
| 5.4.6 | Setkání průvodců s konzultanty | setkání | 12 | 10 250 | 123 000 | 123 000 |  |
| 5.4.7 | Závěrečný seminář průvodců | seminář | 1 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |  |
| 8 | Celkové uznatelné náklady | x | x | x | 3 790 960 | 1 913 000 | 1 877 960 |

.

.