#### RK-39-2005-15

##### Fondy Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 39/2005 dne 13. 12. 2005

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Líbí se nám v knihovně.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Myslibořice Smlouva o poskytnutí podpory FV 090/104/05 na projekt „Vybavení knihovny novým nábytkem“ s dobou realizace do 31. 10. 2005. Celkový rozpočet projektu činil 91 000,- Kč, podpora kraje Vysočina 50 000,- Kč, podíl obce 41 000,- Kč. Dne 25. 11. 2005 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro prodloužení doby realizace projektu. Žádost je přílohou č. 1 materiálu  RK-39-2005-15.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 11. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2005-15, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 13. 12. 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2