#### RK-39-2005-35

Smlouva o poskytnutí dotace na značení turistických tras v kraji Vysočina – dodatek ke smlouvě

pro: jednání rady kraje č. 39/2005 dne 13. 12. 2005

zpracovala: I. Mahelová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

Usnesením rady kraje č. 0213/08/2005/RK ze dne 15.2.2005 byla s Klubem českých turistů Vysočina uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a obnovu značení pěších turistických tras (RK-39-2005-35, př.1). Dne 25.11.2005, po vyúčtování první části smluvního plnění, předložil příjemce dotace žádost o změnu specifikace vynaložených finančních prostředků a posunutí termínu vyúčtování druhé splátky dotace  (RK-39-200535, př.2).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Uvedené změny jsou obsahem článku I., odst. 1) a 2) uzavřené smlouvy. Rozdíl předpokládaného a skutečně vynaloženého objemu finančních prostředků rozpočtovaných  na obnovu značek a údržbu nosných prvků značení se pohybuje kolem 25%, náklady na terénní průzkumy a revize byly čerpány z 1/5, výdaje za značkařský materiál překročily předpokládaný odhad 1,5x. Celkový objem podpory zůstává nezměněn, veškeré práce plánované pro rok 2005 byly odbornými značkaři KČT realizovány.

Znění navrhovaného dodatku (RK-39-2005-35, př.3) prošlo právní kontrolou.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi krajem a KČT Vysočina dle materiálu RK-39-2005-35, př. 3.

odpovědnost: ORR

termín: 15. 12. 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2

počet stran: 1

počet příloh: 3