## RK-02-2006-17, př. 1

počet stran: 6

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu

Smluvní strany

- EKO-KOM, a.s.

IČO: 25134701

DIČ: CZ 25134701

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763

se sídlem: Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4

jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstva a Mgr. Hana Zmítková, místopředsedkyně představenstva,

pracovník pověřený technickým jednáním: RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.

fax: 729 848 109

e-mail: info@ekokom.cz

bank. spojení: ING Bank N.V. Prague Branch, č.ú. 1000366402/3500

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

- Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava

zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, náměstek hejtmana kraje

IČO: 70890749

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 4050005019/6800

(dále jen „řešitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě plného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s Čl. II odst. 5 Smlouvy o řešení pilotního projektu ze dne 9. 7. 2004 tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu ze dne 9. 7. 2004 ( dále jen „Smlouva“ ).

I.

Rozsah plnění pro rok 2006

- Řešitel se zavazuje v r. 2006 zajistit :

- Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina do 18. 12. 2006

- Přípravu a realizaci komunikační kampaně do 18. 12. 2006

- Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností do 30. 9. 2006

- Zajištění systému třídění odpadů na Krajském úřadě do 30.11.2006

- Průzkum na středních školách a návrh realizace informační kampaně   do 30.4.2006

- Realizace informační kampaně na SŠ do 30.11.2006

II.

# Doba plnění v roce 2006

- Řešitel zpracuje do 15. 8. 2006 průběžnou zprávu o stavu plnění závazků, která bude zhodnocena zadavatelem na kontrolním dni konaném nejpozději do 10 dnů po odevzdání zprávy.

- Práce na řešení projektu v roce 2006 budou ukončeny oponentním řízením v rámci kontrolního dne, který se uskuteční nejpozději do 22. 12. 2006.

- Předání a převzetí závěrečné zprávy o výsledcích řešení projektu za rok 2006 proběhne formou zhodnocení stanovených cílů, uvedených v Čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku, nejpozději do 27. 12. 2006.

# III.

# Odměna a náklady v roce 2006

- Řešiteli náleží za jeho plnění dle tohoto dodatku odměna. Nárok na odměnu vzniká splněním závazků řešitele za rok 2006 ve smyslu Čl. I odst. 1 tohoto dodatku.

- Celková výše odměny pro rok 2006 činí 4.900.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc korun českých).

- Zadavatel poskytne finanční prostředky řešiteli na základě faktur, které řešitel vystaví takto: první zálohovou fakturu ve výši 3.600.000,--Kč (tři miliony šest set tisíc Kč) do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, druhou zálohovou fakturu ve výši 1.250.000,--Kč (jeden milion dvěstěpadesát tisíc Kč) do 10 dnů po kontrolním dni uskutečněném dle Čl. II. odst. 1 tohoto dodatku. Splatnost faktury se stanoví 15 dní.

- Po zhodnocení plnění za kalendářní rok 2006 na kontrolním dni dle Čl. II. odst. 2 tohoto dodatku předá řešitel zadavateli konečnou fakturu, ve které bude vyúčtována odměna poskytnutá na základě dílčích zálohových faktur a doplatek ve výši 50.000,-Kč. Konečné vyúčtování bude provedeno nejpozději do 27. 12. 2006.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

- Tento dodatek ke smlouvě byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 17. 1. 2006  a schválen usnesením č. ……… .

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cíle a činnosti v roce 2006.

- Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne :                                                                              V Praze dne :

....................................................                             ...................................................

Pavel Hájek					             Ing. Zbyněk Kozel

náměstek hejtmana kraje 		                     předseda představenstva EKO-KOM a.s.

………………………………….

Mgr. Hana Zmítková

místopředsedkyně představenstva EKO-KOM a.s.

# Příloha č. 1

# k dodatku č. 2 smlouvy o řešení pilotního projektu - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky

### Cíle a činnosti v roce 2006

Projekt rozpracovává cíle stanovené v závazné části návrhu Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH) v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně cílů 3. 1. 2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech je zaměřený na zvýšení odpovědnosti výrobců, dovozců, plničů a všech, kdo uvádějí obaly na trh a do oběhu, k zajištění recyklace a využití použitých obalů.

V průběhu projektu byly a budou na území kraje Vysočina ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů.

Předpokladem úspěšné realizace projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. Do projektu budou integrovány svozové firmy, provozovatelé dotřiďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti.

Projekt byl zpracován na základě jednání mezi zástupci kraje a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s.

### Hlavní cíl projektu

Vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM dle zákona o obalech.

#### Dílčí cíle

- Rozšíření a doplnění sběrné sítě v kraji se zaměřením na sběr (sklo bílé a barevné, nápojové kartony, papír a lepenka, bioodpady) ve všech obcích kraje. Zajištění četnosti a dostupnosti sběrných míst.

- Podpora zařízení na úpravu (dotřídění) vybraných složek komunálních odpadů.

- Pokračování informační a komunikační kampaně s cílem zlepšení množství a kvality sběru a třídění komunálních odpadů, využitelných a obalových složek komunálního odpadu.

- Zajištění třídění obalů a využitelných složek odpadů podobných komunálním na krajském úřadu kraje Vysočina.

- Převedení informací o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu do geografického informačního systému.

- Předání a výměna informací mezi obcemi v návaznosti na komunikační kampaň a projekt.

#### Předpokládaný rozsah prací v roce 2006

Cílem projektu v roce 2006 je zajistit funkčnost a posílit kontrolu systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů a obalových odpadů a dalšího nakládání s nimi. Na území kraje Vysočina bude ve smyslu provedeného „Návrhu realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích v kraji Vysočina“ posílen systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu rozšířením kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů.

Dále bude pokračovat komunikační kampaň zaměřená na informování a ovlivňování široké veřejnosti a obcí, s cílem zlepšit kvalitu a množství vytříděných využitelných a obalových složek komunálního odpadu. Regionální komunikační kampaň bude navazovat na celostátní komunikační kampaň EKOKOMU a na krajskou komunikační kampaň roku 2005.

Také budou proškoleni zastupitelé a pracovníci obcí, kteří budou realizovat POH původce, v kraji Vysočina tak, aby byli po faktické a i praktické stránce připravení prosazovat a kontrolovat intenzifikaci systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, včetně informační kampaně.

Cílem projektu pro rok 2006 je zabezpečit bezproblémové fungování celého systému odděleného sběru tak, aby zvládl zvýšený zájem občanů v roce 2007 a dalších letech a nedošlo k jeho přetížení nebo nesprávnému či nelegálnímu provozování (přeplňování nádob, ukládání odděleně sebraných složek na skládky apod.).

Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina.

- základní předpoklad splnění požadavků a cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina - odpovídající technická vybavenost území kraje (nádoby, sběrné dvory, třídicí linky) pro nakládání s odpady

- rozšíření kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr komunálních odpadů a obalů včetně úpravy stanovišť kontejnerů, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů ve smyslu směrné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina – bod 3.2.1.1.1 Separovaný sběr a výkup druhotných surovin a bod 3.1.2.V Snížit hmotnostní podíl BRKO uložených na skládky ve smyslu „Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina“.

- realizace rozšíření kapacity bude provedena prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny nebo jiným dotačním schématem

Kraj Vysočina má již zkušenost s formou podpory třídění odpadů prostřednictvím grantových programů “Systém sběru a třídění odpadů“ a „Bioodpady“ :

V roce 2003 byl poprvé vyhlášen grantový program „Systém sběru a třídění odpadů“. V roce 2004 byl znovu vyhlášen GP Systém sběru a třídění odpadů 2004, se zaměřením na obalové složky KO, do kterého bylo podáno 127 žádostí o přidělení finančních prostředků. Požadováno bylo něco přes 10,4 milionů Kč. Uspokojeno bylo 106 žádostí a rozděleno bylo 5,45 milionu Kč (3,05 mil. Kč - EKOKOM a. s., 2,4 mil. Kč kraj Vysočina). V roce 2005 bylo z tohoto GP podpořeno 84 žádostí z celkového množství 103. Celkově vynaložené finanční prostředky (žadatelé, EKOKOM, kraj Vysočina) představovaly cca 13,5 mil. Kč.

Na podporu tvorby a uceleného systému nakládání s bioodpadem vyhlásil kraj Vysočina v roce 2005 první ročník GP Bioodpady 2005. Podpořeno bylo 22 žadatelů, finanční spoluúčast kraje Vysočina byla ve výši cca 1,2 mil. Kč.

V roce 2006 se předpokládá ze strany Kraje vyhlášení GP „Systém sběru a třídění odpadů“ s podporou AOS EKO-KOM. Předpokládá se pokračování i GP na systém sběru a nakládání s bioodpady s podporou kraje Vysočina v podobném rozsahu jako v roce 2005.

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen na obce a města, podnikatelské subjekty a neziskový sektor

- podmínkou udělení dotace bude provázanost s informační kampaní mezi dotčenými obyvateli o správném třídění odpadů

- preferováno bude umístění sběrových nádob do obcí, kde není oddělený sběr využitelných složek prováděn nebo, kde nejsou odděleně sbírány všechny složky

- v rámci řešení projektu budou zohledněny potřeby obcí s ohledem na standardně používanou techniku

- dovybavení stávajících sběrných dvorů zařízeními (nádoby, lisy, váhy, třídička apod.)

- zřízení sběrných dvorů v obcích, kde sběrné dvory chybí a je vzhledem k velikosti obce a hustotě osídlení účelné je zřizovat

- podpora dotřiďovacích linek v oblastech, kde chybí a jejich zřízení umožní využití vytříděných složek komunálního odpadu, případně modernizace již fungujících zařízení

Komunikační kampaň

- specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení bude stanovena řídícím týmem k projektu

- konečná podoba kampaně bude rovněž dohodnuta a projednána řídícím týmem k projektu

- bude vycházet z celostátní komunikační kampaně Ekonomu, z doporučení plynoucí z průzkumu veřejného mínění „Postoje obyvatel kraje Vysočina“, z krajské komunikační kampaně pro rok 2005 a ze zkušeností s její realizace

- kampaň provede odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

Zajištění systému třídění využitelných složek odpadů podobných komunálnímu – Krajský úřad kraje Vysočina

- Pořízení vhodných nádob na tříděný sběr pro pracoviště krajského úřadu – 41 ks (papír, plasty, nápojové kartony)

- Aktualizace vnitřního předpisu, která zajistí informovanost pracovníků úřadu

Průzkum na středních školách a návrh realizace informační kampaně

- zpracování zadání průzkumu veřejného mínění na středních školách kraje Vysočina, vlastní realizace průzkumu a návrh efektivní informační kampaně na středních školách

- průzkum bude proveden odbornou firmou se zkušenostmi z tohoto oboru

- bude zaměřen na zjištění postojů studentů a učitelů na středních školách kraje Vysočina k třídění odpadů, k informačním kampaním k třídění odpadů apod.

- součástí průzkumu bude návrh realizace efektivní a motivační informační kampaně ke zlepšení informovanosti ke zlepšení třídění odpadů u této věkové skupiny

- na základě výsledků bude ještě v roce 2006 zadáno zpracování a realizace samostatné informační kampaně k systému třídění odpadů na středních školách

Realizace informační kampaně na SŠ

- na základě výsledků průzkumu veřejného mínění na středních školách kraje Vysočina bude zadáno zpracování a realizace samostatné informační kampaně k systému třídění odpadů na středních školách

Školení pracovníků obcí

- školení pro zastupitele a pracovníky obecních úřadů obcí, které budou realizovat schválené POH původce

- cílem školení bude předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu

- informace o realizaci schválených plánů odpadového hospodářství původce – jednotlivých obcí, včetně informace o způsobech realizace systémů třídění využitelných a obalových složek KO

- informace o krajské komunikační kampani a projektu

- celkem bude provedeno 1 dvoudenní školení pro 50 – 60 účastníků, každý účastník obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické podobě a malé občerstvení

- školení provede odborná poradenská firma

#### Organizační zajištění

Nositelem projektu bude kraj Vysočina se kterým EKO-KOM a. s. uzavře dodatek ke smlouvě o realizaci pilotního projektu. Vedení projektu bude zajišťovat realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu budou pověřeny odborné firmy vybrané řídícím týmem projektu, podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Technickou realizaci bodu 1 projektu zajistí vybraní žadatelé o grant.

#### Časový harmonogram

Všechny výše uvedené práce budou realizovány průběžně během roku 2006. Všechny práce budou ukončeny nejpozději do 31. 12. 2006.

#### Financování

V roce 2006 bude projekt financovat společnost EKO-KOM a. s. a to částkou ve výši 4,9 mil. Kč.

Rozpis nákladů v roce 2006:

Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina				2. 200 000,- Kč

Komunikační kampaň							1. 900 000 Kč

Zajištění systému třídění využitelných složek odpadů podobných komunálnímu – Krajský úřad kraje Vysočina						    250 000,- Kč

Průzkum na středních školách a návrh realizace informační kampaně   100 000,- Kč

Realizace informační kampaně na SŠ					    200 000,- Kč

Školení pracovníků obcí							    150.000,- Kč

Koordinace a organizační zajištění projektu				   100.000,- Kč

Celkem									4 900.000 Kč

V Jihlavě dne :                                                                              V Praze dne :

....................................................                             ...................................................

Pavel Hájek					             Ing. Zbyněk Kozel

náměstek hejtmana kraje 		                     předseda představenstva EKO-KOM a.s.

………………………………….

Mgr. Hana Zmítková

místopředsedkyně představenstva EKO-KOM a.s.