#### RK-07-2006-58

Dodatek ke Smlouvě o dílo se zpracovatelem Regionálního operačního programu

pro: jednání rady kraje č. 7/2006 dne 7. 3. 2006

zpracoval(a): V. Kotrbová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

Zpracovateli Regionálního operačního programu pro Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP“) byla stanovena Smlouvou o dílo ze dne 3. 1. 2006 mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem a zpracovatelem povinnost postupovat při zpracování ROP podle metodiky ARR (metodika připravená ing. Czekajem). Jiná metodika zpracování ROP nebyla v době podpisu smlouvy k dispozici. Smlouva o dílo byla projednána  na jednání Rady kraje Vysočina dne 6. 12. 2005 a schválena usnesením č. 1610/38/2005/RK (Usnesení 1610/38/2005/RK Rada kraje bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výzvy o zakázku kraje Vysočina a Jihomoravského kraje "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013" podle materiálu RK-38-2005-64, př. 1; rozhoduje o přidělení zakázky kraje Vysočina a Jihomoravského kraje "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013" společnosti ELBONA a. s., IČ 27160831 se sídlem: Burzovní palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, a schvaluje Smlouvu o dílo mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem na straně objednatele a společností ELBONA a. s., IČ 27160831 se sídlem: Burzovní palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, na straně zhotovitele podle RK-38-2005-64, př. 2upr1.).

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla aktualizována Metodika zpracování operačních programů, podle které se má při zpracování operačních programů (regionálních, tématických i integrovaného OP) postupovat (RK-06-2006-RK, př. 2) (dále jen „metodika“). Původní systém byl nastaven tak, že všichni zpracovatelé ROP vycházeli z metodiky připravené ing. Czekajem. Metodika ing. Czekaje však již nebude použita jako výchozí pro zpracování žádných operačních programů.

Zpracovatel ROP již v současné době postupuje podle metodiky, a to z toho důvodu, že by ROP NUTS 2 Jihovýchod jinak neodpovídal formě zpracování ostatních operačních programů. Tento faktický stav je třeba formalizovat změnou Smlouvy o dílo.

Vzhledem k probíhajícím jednáním rad obou krajů o nastavení priorit ROP není zpracovatel schopen dokončit I. etapu zpracování ROP v termínu do 15. 3. 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že všechny operační programy a regionální operační programy ostatních NUTS 2 budou nebo již jsou zpracovávány podle Metodiky zpracovávání operačních programů aktualizované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, navrhuje se Radě kraje Vysočina schválit dodatek ke Smlouvě o dílo podle RK-06-2006-RK, př. 1, který zakotvuje  povinnost zpracovateli ROP NUTS 2 Jihovýchod postupovat při zpracovávání ROP podle aktualizované metodiky.

Vzhledem k jednání s Jihomoravským krajem na stanovení priorit ROP není možné dokončení I. etapy zpracování ROP v termínu do 15. 3. 2006, navrhuje se proto prodloužit termín zpracování I. etapy ROP do 31. 3. 2006, přičemž termín dokončení (30. 4. 2006) zůstane zachován.

Rada Jihomoravského kraje projedná dodatek na svém zasedání dne 2. 3. 2006. Zpracovatel souhlasí s návrhem dodatku.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 1. 2006 uzavřené mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem na straně objednatele a společností ELBONA a.s., se sídlem: Burzovní palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1, IČ: 27160831 na straně zhotovitele podle materiálu RK-07-2006-58, př. 1

odpovědnost: ORR

termín: březen 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3