RK-07-2006-58, př. 1

Počet stran: 3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1. 	Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava

zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749, není plátcem DPH

bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200430070/6800

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje

se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

DIČ: CZ70888337, není plátcem DPH

bankovní spojení: 	KB Brno-město, č.ú.: 27-7491250267/0100

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále jen „objednatel“)

a

ELBONA a.s.

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Škvrnou, členem představenstva

se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 170 00  Praha 7

IČ: 27160831

DIČ: CZ27160831

bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5

č.ú.: 1000426006/3500

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 3. 1. 2006 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

- Článek II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem II., který zní:

„II.

##### Předmět a účel smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje dokument Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013 (dále jen „ROP“ nebo „dokument ROP“), který je dále specifikován v  odst. 2 (dílo), a to za účelem uspokojení potřeby objednatele spočívající ve vytvoření programového dokumentu pro využití strukturálních fondů.

2. 	ROP bude zpracován v následujícím členění a rozsahu:

KAPITOLA 1 - Úvod (rozsah cca 2% z celkového obsahu ROP) Odůvodnění potřeby pomoci.

KAPITOLA 2 – Současná ekonomická a sociální situace Regionu NUTS 2 Jihovýchod (rozsah cca 15% celkového obsahu ROP) Analýza stávající socioekonomické situace a nadefinování silných a slabých stránek, SWOT, SEA, Ex-ante evaluace.

KAPITOLA 3 – POPIS ZVOLENÉ STRATEGIE (rozsah cca 10% z celkového obsahu ROP) Zvolená strategie by měla: -reagovat na analýzu slabých a silných stránek, -být zdůvodněna (spolu s prioritami) ve vztahu k NRP, NSRR a potažmo tak i ke SOZS.

KAPITOLA 4 – PRIORITY A INDIKÁTORY (rozsah cca 35% z celkového obsahu ROP) Informace o prioritách a definování jejich cílů a přiřazení indikátorů k těmto cílům. Kapitola obsahuje: popis priorit a intervencí do úrovně opatření (vč. Indikátorů výstupů a výsledků pro monitorování a evaluaci); rozpis oblastí pomoci podle kategorií (podle přílohy II prováděcího nařízení); forma a výše podpory (velké projekty – čl. 38 – 40 obecného nařízení, globální grant – čl. 41 – 42 obecného nařízení, ...); indikativní seznam velkých projektů a jejich finanční rámec (čl. 38 – 40 obecného nařízení); technickou pomoc (opatření).

KAPITOLA 5 – OČEKÁVANÉ DOPADY (rozsah cca 7% z celkového obsahu ROP) Tato kapitola musí vysvětlit, jaké jsou očekávané dopady implementace ROP (vyplývá z ex-ante hodnocení a ze SEA).

KAPITOLA 6 – FINANČNÍ PLÁN ROP (rozsah cca 6% z celkového obsahu ROP) Zde je definován finanční plán ROP (shrnut alespoň do dvou tabulek, jejichž struktura je dána podle čl. 36, odst. 1e obecného nařízení), který se opírá o finanční rámec pro období 2007-2013.

KAPITOLA 7 – PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ ROP – čl. 36, odst. 1g (rozsah cca 25% z celkového obsahu ROP) Zde jsou informace o implementačních strukturách ROP: řízení a kontrola, vč. auditu (čl. 57 – 61, 69 – 73 obecného nařízení, čl. 20 – 23 prováděcího nařízení); provádění plateb, certifikace, finanční toky (čl. 74 – 88 obecného nařízení, čl. 30 – 35 prov. nař.); monitorování, elektronická výměna dat (čl. 62 – 67 obecného nařízení, čl. 14, příloha III, 27 – 29 prov. nařízení); evaluace (čl. 45 – 46 obec. nařízení); publicita (včetně sítí a předávání zkušeností) – čl. 68 obec. nařízení, čl. 4 – 10.

- Obsah dokumentu ROP bude vycházet z aktualizace Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 (verze: aktualizace I - leden 2006).

- Dokument ROP bude zpracován v listinné podobě o dvou dílech, přičemž 1. díl dokumentu ROP bude odpovídat I. etapě zpracování ROP a 2. díl dokumentu ROP bude odpovídat II. etapě zpracování ROP. Každý díl dokumentu ROP bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních a dále v elektronické podobě na 4 CD nosičích. Elektronické zachycení výsledku bude provedeno ve formátu dokumentu Microsoft Word.

- Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v těchto etapách:

- Zpracování ROP podle kapitol 1, 2, 3 a 4 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

- Zpracování ROP podle kapitol 5, 6 a 7 a jeho hmotné zachycení se považuje za II. etapu zpracování ROP.“

3. 	Odst. 1 článku VI. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 1, který zní:

„1. 	Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, a to souběžným prováděním obou etap dle čl. II. této smlouvy. Jednotlivé etapy díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech:

I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:			31. 3. 2006

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:			30. 4. 2006“

4.	Odst. 6 článku X. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 6, který zní:

„6. 	Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – aktualizace Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 (verze: aktualizace I - leden 2006).“

III.

1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.  	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizace Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 (verze: aktualizace I - leden 2006).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

5. 	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina konané dne … a  schválen usnesením č. ….a na schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne … a  schválen usnesením č. ….

V Praze dne …. 						V Jihlavě dne …

za zhotovitele:							za objednatele:

…………………….						………………………..

Mgr. Jaroslav Škvrna

člen představenstva	   					Kraj Vysočina

V Brně dne …

………………………..

Jihomoravský kraj