RK-13-2006-25, př. 1

Počet stran: 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

- Jihomoravský kraj

zastoupený: 		Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje

se sídlem:		Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ:			70888337

DIČ:			CZ70888337, není plátcem DPH

bankovní spojení: 	Účet technické pomoci SROP, č.ú.: 35-1404500217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „objednatel č. 1“)

a

Vysočina

zastoupený:		RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

kraj se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:			70890749

DIČ:			CZ70890749, není plátcem DPH

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s., Jihlava, č.ú.: 4200430070/6800

(dále jen „objednatel“ nebo „objednatel č. 2“)

a

2.	RegioPartner, s.r.o.

zastoupená:		Ing. Lucií Bučinovou, jednatelkou

sídlo:			Sídliště II č. 28, 251 68 Kamenice

IČ:			25133161

DIČ:			CZ25133161

registrována:		u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 52450

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú.: 5114684602277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 10. 4. 2006 (dále jen „smlouva“) se mění takto:

- Odst. 1 článku VI. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 1, který zní :

„1. 	Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, a to v souběhu s tvorbou ROP a SEA hodnocením dle odst. 1 a 2 čl. III této smlouvy. Dílo dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit do 15ti dnů ode dne, kdy objednatel převezme ROP bez vad a nedodělků od zpracovatele ROP, nejpozději však do 15. 7. 2006.“

- Příloha č.1 - Členění dokumentu ROP a jeho etapizace, smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1, která zní:

„Příloha č.1 - členění dokumentu ROP a jeho etapizace:

KAPITOLA 1 - Úvod (rozsah cca 2% z celkového obsahu ROP) Odůvodnění potřeby pomoci.

KAPITOLA 2 – SouČasná ekonomická a sociální situace Regionu NUTS 2 Jihovýchod (rozsah cca 15% celkového obsahu ROP) Analýza stávající socioekonomické situace a nadefinování silných a slabých stránek, SWOT, SEA, Ex-ante evaluace.

KAPITOLA 3 – POPIS ZVOLENÉ STRATEGIE (rozsah cca 10% z celkového obsahu ROP) Zvolená strategie by měla: -reagovat na analýzu slabých a silných stránek, -být zdůvodněna (spolu s prioritami) ve vztahu k NRP, NSRR a potažmo tak i ke SOZS.

KAPITOLA 4 – PRIORITY A INDIKÁTORY (rozsah cca 35% z celkového obsahu ROP) Informace o prioritách a definování jejich cílů a přiřazení indikátorů k těmto cílům. Kapitola obsahuje: popis priorit a intervencí do úrovně opatření (vč. Indikátorů výstupů a výsledků pro monitorování a evaluaci); rozpis oblastí pomoci podle kategorií (podle přílohy II prováděcího nařízení); forma a výše podpory (velké projekty – čl. 38 – 40 obecného nařízení, globální grant – čl. 41 – 42 obecného nařízení, ...); indikativní seznam velkých projektů a jejich finanční rámec (čl. 38 – 40 obecného nařízení); technickou pomoc (opatření).

KAPITOLA 5 – OČEKÁVANÉ DOPADY (rozsah cca 7% z celkového obsahu ROP) Tato kapitola musí vysvětlit, jaké jsou očekávané dopady implementace ROP (vyplývá z ex-ante hodnocení a ze SEA).

KAPITOLA 6 – FINANČNÍ PLÁN ROP (rozsah cca 6% z celkového obsahu ROP) Zde je definován finanční plán ROP (shrnut alespoň do dvou tabulek, jejichž struktura je dána podle čl. 36, odst. 1e obecného nařízení), který se opírá o finanční rámec pro období 2007-2013.

KAPITOLA 7 – PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ ROP – čl. 36, odst. 1g (rozsah cca 25% z celkového obsahu ROP) Zde jsou informace o implementačních strukturách ROP: řízení a kontrola, vč. auditu (čl. 57 – 61, 69 – 73 obecného nařízení, čl. 20 – 23 prováděcího nařízení); provádění plateb, certifikace, finanční toky (čl. 74 – 88 obecného nařízení, čl. 30 – 35 prov. nař.); monitorování, elektronická výměna dat (čl. 62 – 67 obecného nařízení, čl. 14, příloha III, 27 – 29 prov. nařízení); evaluace (čl. 45 – 46 obec. nařízení); publicita (včetně sítí a předávání zkušeností) – čl. 68 obec. nařízení, čl. 4 – 10.

- Zpracování ROP podle kapitol 1, 2, 3 a 4 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

- Zpracování ROP podle kapitol 5, 6 a 7 a jeho hmotné zachycení se považuje za II. etapu zpracování ROP.“

I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:			31. 3. 2006

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:			30. 4. 2006“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina konané dne ......… a  schválen usnesením č. ......….a na schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne ….... a  schválen usnesením č. …...

V …………..… ……....2006	V Brně dne ……....2006	V Jihlavě dne ……....2006

za zhotovitele:	za objednatele č. 1:	za objednatele č. 2:

………………….…………….	………………….…………….	………………….…………….

Ing. Lucie Bučinová	Ing. Stanislav Juránek	RNDr. Miloš Vystrčil

jednatelka, RegioPartner, s.r.o.	hejtman Jihomoravského kraje	hejtman kraje Vysočina